## Plan acción seguimiento
Título del documento: | POLÍTICA PARA LA REACTIVACIÓN Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUYENTE: NUEVO COMPROMISO POR EL FUTURO DE COLOMBIA
Documento CONPES No: |  |  |  | 4023 | Fecha de aprobación: |  |  | 2021-02-11 | Fecha de actualización: | [7 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  | SGS | [9 empty] | Entidades líderes: | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo
Objetivo general: | Desarrollar capacidades en los hogares, el sector productivo el marco institucional y de los habilitadores digitales para que, en el corto plazo, el sistema pueda retomar la ruta de desarrollo que estaba recorriendo cuando fue golpeado por el COVID-19 y que, en el largo plazo, transite hacia un crecimiento más sostenible que además tenga la habilidad para responder adecuadamente a choques futuros de gran impacto.
[16 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [45 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [12 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [6 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [24 empty] | Acción | Corte No. 01: 06/2021 | [6 empty] | Corte No. 02: 12/2021
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea base |  | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta final | Costo 2021 | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Costo 2026 | Total | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[15 empty] | Valor | Año | [14 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
Objetivo 1: Detener y mitigar el incremento de la pobreza y vulnerabilidad económica de los hogares en el marco de la emergencia por COVID-19. | 20% | 1.1 Actualizar la información socioeconómica de los hogares y promover el registro de hogares nuevos en el Sisbén para ampliar el Registro Social de Hogares. | 2% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Desarrollo social | Germán Briceño | gbriceno@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la actualización de la información socioeconómica de los hogares y promoción e inclusión de hogares nuevos en el Sisbén IV para ampliar el Registro Social de Hogares. | Sumatoria del porcentaje de avance de la actualización de la información socioeconómica de los hogares y promoción e inclusión de hogares nuevos en el Sisbén IV para ampliar el Registro Social de Hogares. Hito 1: Documento con el diseño de estrategias para la ampliación de coberturas de encuestas=10%. Hito 2: Informe de la implementación de estrategias para la ampliación de coberturas de encuestas=10%. Hito 3: Documento con el diseño de la estrategia de actualización de información socioeconómica de los hogares en el Sisbén IV e inclusión de hogares nuevos=20%. Hito 4: Base actualizada con información socioeconómica de los hogares en el Sisbén IV=20%. Hito 5: Campaña para promover la inclusión de hogares nuevos en el Sisbén IV=20%. Hito 6: Base con información integrada del Sisbén IV y Registro Social de Hogares=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  | 100% | 1651.33 | 1651.33 | 1651.33 | 1651.33 | 1651.33 |  | 8256.65 | 1651.33 | PGN-nación |  |  | 1651.33 | PGN-nación |  |  | 1651.33 | PGN-nación |  |  | 1651.33 | PGN-nación |  |  | 1651.33 | PGN-nación | [6 empty] | 8256.65 | 1.1 | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  | 1.2 Revisar y ajustar los criterios de focalización poblacional y territorial, criterios de entrada, permanencia y salida de los programas de transferencias monetarias. | 2% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Transferencias Monetarias | Edgar Picón | edgar.picon@prosperidadsocial.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la revisión y el ajuste de los criterios de focalización poblacional y territorial, criterios de entrada, permanencia y salida de los programas de transferencias monetarias. | Sumatoria del porcentaje de avance de la revisión y el ajuste de los criterios de focalización poblacional y territorial, y criterios de entrada, permanencia y salida de los programas de transferencias monetarias. Hito 1: Informe con la revisión de los criterios de focalización poblacional y territorial, entrada, permanencia y salida de los programas de transferencias monetarias=33,3%. Hito 2: Documento que consolida los criterios ajustados de acuerdo con los manuales operativos de los diferentes programas=33,3%. Hito 3: Instrumento normativo de los manuales de los programas con los criterios ajustados=33,4%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [23 empty] | 1.2
|  | 1.3 Integrar la información de la Plataforma de Transferencias Monetarias y el Registro Social. | 2% | No | Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Desarrollo social; Oficina Asesora de Planeación | Germán Briceño; Laura Montoya | gbriceno@dnp.gov.co; laura.montoya@prosperidadsocial.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de integración de la Plataforma de Transferencias Monetarias y el Registro Social. | Sumatoria del porcentaje de avance de integración de la Plataforma de Transferencias Monetarias y el Registro Social. Hito 1: Realizar mesas técnicas entre DNP y las dependencias de Prosperidad Social=10%. Hito 2: Documento técnico de la plataforma de transferencias monetarias=30%. Hito 3: Informe con la definición de reglas de intercambio de información (variables y mecanismos de intercambio)=30%. Hito 4: Generar una base de datos que integre la plataforma de Transferencias Monetarias en el Registro Social=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 70% | 100% |  |  |  |  | 100% | 674.21 | 674.21 |  |  |  |  | 1348.42 | 674.21 | PGN-nación |  |  | 674.21 | PGN-nación | [18 empty] | 1348.42 | 1.3
|  | 1.4 Diseñar una estrategia intersectorial para eliminar barreras al acceso de población migrante proveniente de Venezuela a programas para la superación de la pobreza y atención de la población vulnerable. | 2% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Departamento Nacional de Planeación | Despacho del Director del DAPRE-Gerencia de Frontera; Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Lucas Sebastián Gómez García; Lina María Valencia Ordóñez | lucasgomez@presidencia.gov.co; lvalencia@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño de una estrategia intersectorial para eliminar barreras al acceso de población migrante proveniente de Venezuela a programas para la superación de la pobreza y atención de la población vulnerable. | Sumatoria del Porcentaje de avance en el diseño de una estrategia intersectorial para eliminar barreras al acceso de población migrante proveniente de Venezuela a programas para la superación de la pobreza y atención de la población vulnerable. Hito 1: Desarrollo de una evaluación sobre las barreras de acceso=40%. Hito 2: Diseño de la estrategia para eliminar las barreras identificadas en la evaluación=40%. Hito 3: Informe sobre avance en la implementación de las recomendaciones sectoriales=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 80% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [19 empty] | 1.4
|  | 1.5 Articular la información de los registros Rural y Social de Hogares. | 2% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Alfonso Celedón | alfonso.celedon@minagricultura.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la articulación de los registros Rural y Social de Hogares. | Sumatoria del porcentaje de avance en la articulación de los registros Rural y Social de Hogares. Hito 1: Hacer el acuerdo de articulación de información en el marco de interoperabilidad (XROAD) (Resolución o Memorando de Entendimiento o el instrumento que se defina) entre las entidades responsables del Registro Rural y del Registro Social de Hogares=15%. Hito 2: Definir el conjunto de variables que se va a intercambiar, así como su medio de intercambio para elaborar el Anexo Técnico=25% (documento Anexo Técnico). Hito 3: Articular la información del Registro Rural y Social de Hogares a través del análisis, diseño, construcción, pruebas y puesta en producción de los servicios de interoperabilidad entre las dos entidades=60% (Registros articulados). | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 100% |  |  |  |  | 100% | 99.26 | 108 |  |  |  |  | 207.26 | 99.26 | PGN-nación |  |  | 108 | PGN-nación | [18 empty] | 207.26 | 1.5
|  | 1.6 Optimizar el proceso de la radicación de solicitudes de restitución de tierras a través del mecanismo de demanda electrónica. | 2% | No | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas | Oficina de Tecnologías de la Información | Enrique Cusba García | enrique.cusba@restituciondetierras.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-01 | Producto | Porcentaje de solicitudes de restitución de tierras demandadas mediante el mecanismo de Demanda Electrónica. | (Número de solicitudes de restitución demandadas mediante el mecanismo de Demanda Electrónica en la vigencia / Número de solicitudes de restitución demandadas en la vigencia) * 100 | Flujo | 65.61% | 2020 | 95% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 410 | 513.8 | 504.6 | 515.4 | 382.8 | 394 | 2720.6 | 410 | PGN-nación |  |  | 513.8 | PGN-nación |  |  | 504.6 | PGN-nación |  |  | 515.4 | PGN-nación |  |  | 382.8 | PGN-nación |  |  | 394 | PGN-nación |  |  | 2720.6 | 1.6
|  | 1.7 Implementar mecanismos o acciones de generación de ingresos para mujeres y jóvenes rurales, priorizando las zonas PDET afectadas por la pandemia, para dinamizar la inclusión social y productiva. | 2% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Servicio Nacional de Aprendizaje | Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva; Direccion de Planeación y direccionamiento Corporativo | Jorge Hernando Cáceres; Iveth Alexandra Gutierrez Collazos | jorge.caceres@minagricultura.GOV.CO; iagutierrez@sena.edu.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Número de jóvenes y mujeres rurales beneficiados de mecanismos y acciones de generación de ingresos. | Sumatoria del número de jóvenes y mujeres rurales beneficiados de mecanismos y acciones de generación de ingresos | Acumulado | 54696 | 2019 | 67883 | 74373 | 81010 | 86198 | 91541 | 97045 | 97045 | 34866 | 35602 | 37203 | 17898 | 18435 | 18989 | 162993 | 34866 | PGN-nación |  |  | 35602 | PGN-nación |  |  | 37203 | PGN-nación |  |  | 17898 | PGN-nación |  |  | 18435 | PGN-nación |  |  | 18989 | PGN-nación |  |  | 162993 | 1.7
|  | 1.8 Divulgar entre los habitantes rurales los mecanismos de acceso al Piso de Protección Social de forma que la vinculación al PPS reconozca las particularidades de las zonas rurales. | 2% | No | Administradora Colombiana de Pensiones | Dirección de Comercialización | Chester Adolfo Galeano | galenob@colpensiones.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Número de actividades de difusión del PPS en municipios rurales y rurales dispersos. | Sumatoria del número de actividades de difusión del PPS en municipios rurales y rurales dispersos Nota: Las actividades de difusión se realizarán a nivel municipal. En algunos casos se realizará más de una actividad de difusión por municipio. | Acumulado | 1109 | 2020 | 1380 | 2760 |  |  |  |  | 2760 | 140.34 | 144.55 |  |  |  |  | 284.89 | 140.34 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 144.55 | PGN-nación- funcionamiento | [18 empty] | 284.89 | 1.8
|  | 1.9 Implementar el programa Casa Digna, Vida Digna para mejoramiento de viviendas urbanas. | 2% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de inversiones en vivienda de interés social | Jackeline Diaz Martínez | jdiaz@minvivienda.gov.co | 2021-07-01 | 2026-12-31 | Producto | Número de hogares con subsidios asignado para mejoramiento de vivienda urbana. | Sumatoria del número de hogares con subsidios asignado para mejoramiento de vivienda urbana | Acumulado | 0 | 2021 | 8524 | 24863 | 27366 | 29314 | 31017 | 34252 | 34252 | 26653 | 42624 | 34519 | 28997 | 27125 | 46846 | 206764 | 26653 | PGN-nación |  |  | 42624 | PGN-nación |  |  | 34519 | PGN-nación |  |  | 28997 | PGN-nación |  |  | 27125 | PGN-nación |  |  | 46846 | PGN-nación |  |  | 206764 | 1.9
|  | 1.10 Implementar el programa de mejoramientos de vivienda de interés social rural a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | 2% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de vivienda Rural | Jorge Antonio Cuenca Osorio | jcuenca@minvivienda.gov.co | 2021-07-01 | 2026-12-31 | Producto | Número de hogares con subsidios asignado para mejoramiento de vivienda rural. | Sumatoria del número de hogares con subsidios asignado para mejoramiento de vivienda rural | Acumulado | 0 | 2021 | 914 | 4408 | 6412 | 8359 | 10251 | 12089 | 12089 | 18710 | 75812 | 46091 | 47464 | 48888 | 50354 | 287319 | 18710 | PGN-nación |  |  | 75812 | PGN-nación |  |  | 46091 | PGN-nación |  |  | 47464 | PGN-nación |  |  | 48888 | PGN-nación |  |  | 50354 | PGN-nación |  |  | 287319 | 1.10
Objetivo 2: Mitigar la desacumulación de capital humano acentuada por la pandemia del COVID-19. | 20% | 2.1 Cualificar el talento humano de las Entidades Nacionales y Territoriales para la implementación de acciones que promuevan la Crianza Amorosa+Juego como derecho fundamental. | 0.48% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia | Carolina Salgado | carolinasalgado@presidencia.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Resultado | Porcentaje de entidades de orden nacional y territorial acompañadas en la implementación de acciones para promover la Crianza Amorosa y el Juego. | (Sumatoria de entidades de orden nacional y territorial acompañadas / total de entidades proyectados [33 entidades territoriales y 13 de orden nacional])*100 Nota: 1 entidad acompañada se define como alguna de las siguientes acciones o todas: 1. 1 persona/capital humano formado en Crianza Amorosa+Juego. 2. 1 persona/capital humano que recibió acompañamiento técnico en el desarrollo de proyectos o acciones que promuevan la Crianza Amorosa+Juego para la prevención de las violencias contra niñas, niños y adolescentes. 3. 1 persona/capital humano que recibió acompañamiento técnico según necesidades de la entidad en el marco de la promoción de la Crianza Amorosa+Juego. | Flujo | 100% | 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1500 | 1545 | 1591.35 | 1639.09 | 1688.26 | 1738.91 | 9702.61 | 1500 | PGN-nación |  |  | 1545 | PGN-propios |  |  | 1591.35 | PGN-nación |  |  | 1639.09 | PGN-nación |  |  | 1688.26 | PGN-nación |  |  | 1738.91 | PGN-nación |  |  | 9702.61 | 2.1
|  | 2.2 Ajustar los manuales operativos de los programas de Prosperidad Social para promover la crianza amorosa y el juego como factores protectores de la niñez y la adolescencia. | 0.48% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Subdirección General para la Superación de la Pobreza | Juan Camilo Giraldo Zuluaga | juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co | 2021-03-01 | 2026-12-30 | Gestión | Número de programas de Prosperidad Social que promueven la crianza amorosa y el juego como factores protectores de la niñez y la adolescencia. | Sumatoria de programas de Prosperidad Social que promueven la crianza amorosa y el juego como factores protectores de la niñez y la adolescencia | Acumulado | 0 | 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | 2.2
|  | 2.3 Implementar acciones de apoyo y acompañamiento a las familias participantes de los programas de Prosperidad Social para mitigar la desacumulación de capital humano acentuada por la pandemia. | 0.48% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Subdirección General para la Superación de la Pobreza | Juan Camilo Giraldo Zuluaga | juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co | 2021-03-01 | 2026-12-30 | Gestión | Porcentaje de programas que cuentan con acciones de apoyo y acompañamiento a las familias participantes de los programas de Prosperidad Social para mitigar la desacumulación de capital humano acentuada por la pandemia. | (Sumatoria de programas con acciones de apoyo y acompañamiento a las familias participantes para mitigar la desacumulación de capital humano acentuada por la pandemia / Total de los programas con acompañamiento familiar de Prosperidad Social) * 100 | Acumulado | 20% | 2020 | 30% | 40% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | 2.3
|  | 2.4 Brindar acompañamiento a las entidades territoriales para ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento de la articulación intersectorial en torno a la implementación de las Rutas Integrales de Atención para la primera infancia, infancia y adolescencia. | 0.48% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia | Carolina Salgado | carolinasalgado@presidencia.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-01 | Gestión | Número de entidades territoriales acompañadas para la implementación de la Ruta Integral de Atenciones para primera infancia, e infancia y adolescencia propia. | Sumatoria de entidades territoriales acompañadas para la implementación de la Ruta Integral de Atenciones para primera infancia, e infancia y adolescencia propia | Acumulado | 81 | 2020 | 113 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 257.5 | 265.22 | 273.18 | 281.38 | 289.82 | 298.51 | 1665.61 | 257.5 | PGN-nación |  |  | 265.22 | PGN-propios |  |  | 273.18 | PGN-nación |  |  | 281.38 | PGN-nación |  |  | 289.82 | PGN-nación |  |  | 298.51 | PGN-nación |  |  | 1665.61 | 2.4
|  | 2.5 Realizar jornadas de acompañamiento técnico a prestadores privados de educación inicial para el fortalecimiento de la prestación del servicio en línea con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de primera infancia | Jaime Vizcaino | jvizcaino@mineducacion.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Resultado | Número de prestadores de educación inicial con acompañamiento técnico. | Sumatoria de prestadores de educación inicial con acompañamiento técnico | Acumulado | 3678 | 2020 | 4300 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 373.2 | 432.6 |  |  |  |  | 805.8 | 373.2 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 432.6 | PGN-nación- funcionamiento | [18 empty] | 805.8 | 2.5
|  | 2.6 Brindar asistencia técnica para la implementación de la ruta para la promoción y mantenimiento de la salud en primera infancia a DTS departamental y distrital y otros actores del Sistema General de Seguridad Social, con énfasis en valoración integral en salud. | 0.48% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Promoción y Prevención | Mónica Genith Castro Hernández | mcastroh@minsalud.gov.co | 2021-07-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de asistencias técnicas para implementación de la ruta para la promoción y mantenimiento de la salud en lo que corresponde a primera infancia desarrolladas/programadas. | (Numero total de asistencias (gestión y THS) / Número de asistencias proyectadas) * 100 Nota: se tendrá en cuenta los procesos de asistencia técnica para la gestión de la atención; así como los procesos de cualificación del Talento Humano en Salud (estos últimos con énfasis en valoración integral y Escala Abreviada del desarrollo EAD-3). Para realizar el calculo se tendrá en cuenta ambos escenarios y de esa manera se realizará el reporte. | Flujo | 90% | 2020 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 134.2 | 138.5 | 143 | 147.6 | 152.3 | 157.1 | 872.7 | 30.4 | PGN-nación- funcionamiento | 103.8 | PGN-nación | 31.4 | PGN-nación- funcionamiento | 107.1 | PGN-nación | 32.4 | PGN-nación- funcionamiento | 110.6 | PGN-nación | 33.6 | PGN-nación- funcionamiento | 114 | PGN-nación | 34.6 | PGN-nación- funcionamiento | 117.7 | PGN-nación | 35.7 | PGN-nación- funcionamiento | 121.4 | PGN-nación | 872.7 | 2.6
|  | 2.7 Ampliar la implementación de la Gran Alianza por la Nutrición como estrategia de movilización social efectiva, en el marco del ODS 17 y el enfoque de múltiples partes interesadas en la seguridad alimentaria y nutricional. | 0.48% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia | Carolina Salgado | carolinasalgado@presidencia.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Número de alianzas desarrolladas en el marco de la Gran Alianza por la Nutrición por año. | Sumatoria de alianzas desarrolladas anualmente en el marco de la Gran Alianza por la Nutrición | Acumulado | 11 | 2020 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 500 | 515 | 530.45 | 546.36 | 562.75 | 579.64 | 3234.2 | 500 | PGN-nación |  |  | 515 | PGN-propios |  |  | 530.45 | PGN-nación |  |  | 546.36 | PGN-nación |  |  | 562.75 | PGN-nación |  |  | 579.64 | PGN-nación |  |  | 3234.2 | 2.7
|  | 2.8 Ampliar cobertura departamental del Plan de Trabajo Contra la Desnutrición Ni1+ en los territorios que presentaron muertes por o asociadas a desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años. | 0.48% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de salud nutricional, alimentos y bebidas | Elisa María Cadena Gaona | ecadena@minsalud.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Gestión | Número de mesas de seguimiento departamental al Plan de Trabajo Contra la Desnutrición Ni1+ conformadas o acompañadas para el fortalecimiento en la articulación intersectorial. | Sumatoria de mesas de seguimiento departamental al Plan de Trabajo Contra la Desnutrición Ni1+ conformadas o acompañadas para el fortalecimiento en la articulación intersectorial Nota: El proceso de conformación o acompañamiento para el fortalecimiento en la articulación intersectorial de las mesas de seguimiento se entiende como: 1) Realizar fortalecimiento intersectorial a los territorios y evaluar la continuidad o priorización en el plan contra la desnutrición, de acuerdo al comportamiento del evento de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años basados en la fuente SIVIGILA evento 113. 2) Asistencia técnica intersectorial a los territorios que no hacen parte del plan contra la desnutrición para el fortalecimiento de capacidades en la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cinco años. | Flujo | 11 | 2020 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 319.8 | 53.3 | PGN-nación |  |  | 53.3 | PGN-propios |  |  | 53.3 | PGN-nación |  |  | 53.3 | PGN-nación |  |  | 53.3 | PGN-nación |  |  | 53.3 | PGN-nación |  |  | 319.8 | 2.8
|  | 2.9 Rediseñar, socializar e implementar el modelo probabilístico de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. | 0.48% | No | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Amanda Castellanos | amanda.castellanos@icbf.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el rediseño, socialización e implementación del modelo probabilístico de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño, socialización e implementación del modelo probabilístico de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. Hito 1: Revisión y actualización del modelo probabilístico de vulneración de derechos=30% (Documento Técnico versión inicial 2021 = 6%, 2022 = 6%, 2023 = 5%, 2024 = 5%,2025 = 4%,2026 = 4%). Hito 2: Socialización del modelo actualizado en Mesas de Focalización Institucional y Sectorial=20% (Sesión Socialización Resultados Interna y con Aliados Estratégicos 2021 = 4%, 2022 = 4%, 2023 = 3%, 2024 = 3%, 2025 = 3%, 2026 = 3%). Hito 3: Modelo ajustado con variables y metodología definida=30% (Documento técnico versión final de la vigencia 2021 = 6%, 2022 = 6%, 2023 = 5%, 2024 = 5%, 2025 = 4%, 2026 = 4%). Hito 4: Modelo incorporado en las metodologías de focalización institucionales=20% (Informes focalización de direcciones misionales de Prevención 2021 = 4%, 2022 = 4%, 2023 = 3%, 2024 = 3%, 2025 = 3%, 2026 = 3%). | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 40% | 56% | 72% | 86% | 100% | 100% | 128.21 | 132.06 | 136.02 | 140.1 | 144.3 | 148.63 | 829.32 | 128.21 | PGN-propios |  |  | 132.06 | PGN-propios |  |  | 136.02 | PGN-propios |  |  | 140.1 | PGN-propios |  |  | 144.3 | PGN-propios |  |  | 148.63 | PGN-propios |  |  | 829.32 | 2.9
|  | 2.10 Diseñar e implementar instrumentos para el fortalecimiento del gasto público dirigido a la niñez. | 0.48% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Salud | Carolina Suárez | lsuarez@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el Diseño e implementación de instrumentos para el fortalecimiento del gasto público dirigido a la niñez. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de instrumentos (Trazador presupuestal, Estandarización de Proyectos Tipo, Mecanismo Obras por impuestos) para el fortalecimiento del gasto público dirigido a la niñez. Hito 1: Documento con el diagnóstico de las necesidades de gasto público para cerrar brechas de goce efectivo de derechos de la niñez a nivel territorial=30%. Hito 2: Documento con la propuesta para la implementación de instrumentos para el fortalecimiento del gasto público para la niñez en las entidades territoriales=30%. Hito 3: Promover la implementación de instrumentos para el fortalecimiento del gasto público para la niñez en las entidades territoriales=40% (2021=5%, 2022 a 2026=7% cada uno). | Acumulado | 0% | 2021 | 35% | 72% | 79% | 86% | 93% | 100% | 100% | 85 | 42.5 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 240.82 | 85 | Otros |  |  | 42.5 | Otros |  |  | 28.33 | Otros |  |  | 28.33 | Otros |  |  | 28.33 | Otros |  |  | 28.33 | Otros |  |  | 240.82 | 2.10
|  | 2.11 Diseñar y gestionar la implementación de acciones que desarrollen la política de SAN. | 0.48% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Salud | Carolina Suárez | lsuarez@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño y gestión para la implementación de acciones que desarrollen la política de SAN. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño y gestión para la implementación de acciones para el desarrollo de la política de SAN. Hito 1: Documento de propuesta para el desarrollo de la política de SAN=40% (documento borrador 2021 = 30%, documento final 2022 = 10%). Hito 2: Socialización del documento para su implementación en la CISAN=30%. Hito 3: Aplicativo de visualización de resultados del modelo predictor de malnutrición y anexo técnico de las estimaciones=30% (actualización del aplicativo y el anexo técnico anual = 5%). | Acumulado | 0% | 2021 | 35% | 50% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | 2.11
|  | 2.12 Realizar procesos virtuales de formación de capacidades de maestras y maestros que fortalezcan su práctica pedagógica para la educación inicial en el marco de la atención integral. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de primera infancia | Jaime Vizcaino | jvizcaino@mineducacion.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Resultado | Número de docentes de preescolar que han realizado procesos de fortalecimiento de su práctica pedagógica. | Sumatoria del número docentes de preescolar que han realizado procesos de fortalecimiento de su práctica pedagógica | Acumulado | 17000 | 2020 | 18000 | 19000 |  |  |  |  | 19000 | 2000 | 2060 |  |  |  |  | 4060 | 2000 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 2060 | PGN-nación | [18 empty] | 4060 | 2.12
|  | 2.13 Diseñar e implementar estrategias pedagógicas que promuevan educación ambiental para una cultura de la sostenibilidad, en el marco de la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional | Subdirección de Fomento de Competencias | Claudia Molina | cmolinar@mineducacion.gov.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas que promuevan educación ambiental para una cultura de la sostenibilidad. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas que promuevan educación ambiental para una cultura de la sostenibilidad. Hito 1: Documento con el diseño de estrategias que promuevan la educación ambiental para una cultura de la sostenibilidad=39,84%. Hito 2: Socialización de estrategias que promuevan la educación ambiental para una cultura de la sostenibilidad en las 96 ETC's=20,16% (cada ETC pesa 0,21%). Hito 3: Informes de seguimiento trimestrales y reporte periódicos por parte del MEN que den cuenta de la gestión de las ETC en cuanto la implementación de la estrategia=40% (cada informe pesa 10%) (2023). | Acumulado | 0% | 2021 | 39.84% | 60% | 100% |  |  |  | 100% | 35 | 100 | 150 |  |  |  | 285 | 35 | Otros |  |  | 100 | Otros |  |  | 150 | Otros | [14 empty] | 285 | 2.13
|  | 2.14 Diseñar e implementar una estrategia de seguimiento y búsqueda activa a población desescolarizada por efecto de la pandemia o factores asociados a la misma. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional | Subdirección de permanencia (VPBM) | Jacqueline Garavito Mariño | jgaravito@mineducacion.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de seguimiento y búsqueda activa de la población desescolarizada. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de seguimiento y búsqueda activa de la población desescolarizada. ​ Hito 1: Documento con diseño de la estrategia=33% (2021). Hito 2: Socialización con Entidades Territoriales Certificadas en educación a 96 ETC=33,6% (2021) (cada ETC pesa 0,35%). Hito 3: Informes de seguimiento trimestrales y reporte periódicos por parte del MEN que den cuenta de la gestión de las ETC en cuanto la implementación de la estrategia=33,4% (cada informe pesa 1,67% apartir del 2022). | Acumulado | 0% | 2021 | 66% | 72.8% | 79.6% | 86.4% | 93.2% | 100% | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | 2.14
|  | 2.15 Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento de aprendizaje que logre integrar acciones pedagógicas flexibles, estrategias de aprendizaje en casa y recursos educativos digitales y asincrónicos, acordes con las diferentes necesidades educativas de acceso a la información, que aporte al desarrollo y la recuperación de los aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional; Radio y Televisión Nacional de Colombia Sistema de Medios Públicos | Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa (VPBM); Oficina de Radio y Producción de delagados de señal Colombia | Liced Zea;Dora Brausin | Lzea@mineducacion.gov.co; dbrausin@rtvc.gov.co | 2021-02-11 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento de aprendizaje. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento de aprendizaje. Hito 1: Documento con el diseño de la estrategia de fortalecimiento de aprendizaje que integre las líneas de profe y radio en tu casa, aprender digital y retos para gigantes=39,84%. Hito 2: Socialización de la estrategia de fortalecimiento de aprendizaje en las 96 ETC's=20,16% (cada ETC pesa 0,21%). Hito 3: Informe anual de seguimiento en cuanto la implementación de la estrategia=40% (2022=20%, 2023=10% y 2024=10%). | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 80% | 90% | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [11 empty] | 2.15
|  | 2.16 Realizar seguimiento al proceso de transición gradual, progresivo y seguro de la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas oficiales por parte de las Entidades Territoriales Certificadas en educación, bajo el esquema de alternancia en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial (VPBM) | Javier Medina | jmedina@mineducacion.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-30 | Producto | Porcentaje de avance en la prestación del servicio educativo de forma presencial, con protocolos de bioseguridad y bajo el esquema de alternancia educativa. | Sumatoria del porcentaje de avance en la prestación del servicio educativo de forma presencial, con protocolos de bioseguridad y bajo el esquema de alternancia educativa. Hito 1: Documento que defina el mecanismo de seguimiento al proceso de transición gradual, progresivo y seguro de la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas oficiales por parte de las Entidades Territoriales Certificadas=50%. Hito 2: Informe de balance sobre la prestación del servicio educativo de forma presencial, con protocolos de bioseguridad y bajo el esquema de alternancia educativa por parte de las Entidades Territoriales Certificadas=50%. Nota: El 10% de la línea base hace referencia a parte del cumplimiento del hito 1. | Acumulado | 10% | 2020 | 100% | [5 empty] | 100% | 400000 | [5 empty] | 400000 | 400000 | Otros | [22 empty] | 400000 | 2.16
|  | 2.17 Implementar la fase 2 del Ecosistema Digital Colombia Aprende, para la consolidación e integración de las plataformas educativas del Ecosistema y la generación de estrategias de apropiación de las mismas a través de servicios de aprendizaje acordes con las necesidades de la comunidad educativa en el modelo de alternancia. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional | Oficina Asesora de innovación educativa | Diana Silva | dsilva@mineducacion.gov.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la madurez del ecosistema y en el desarrollo de estrategias de apropiación. | Sumatoria del porcentaje de avance en la madurez del ecosistema y en el desarrollo de estrategias de apropiación. Hito 1: Documento con diseño de la hoja de ruta de madurez del ecosistema digital=30%. Hito 2: Documento que de cuenta de la implementación de la hoja de ruta de madurez del ecosistema digita=25%. Hito 3: Documento con Diseño de la estrategia de apropiación=15%. Hito 4: Documento que de cuenta de la implementación de la estrategia de apropiación=15%. Hito 5: Documento de evaluación de la experiencia de usuario y acciones de mejora=15%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 70% | 100% |  |  |  | 100% | 750 | [5 empty] | 750 | 750 | PGN-nación |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [14 empty] | 750 | 2.17
|  | 2.18 Diseñar y socializar una estrategia que promueva la compra pública y local de alimentos para fortalecer las economías locales. | 0.48% | No | Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Planeación; Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | Jorge Andrés Rodríguez Parra, Jorge Hernando Cáceres Duarte | jrodriguezp@mineducacion.gov.co; jorge.caceres@minagricultura.gov.co | 2021-02-11 | 2024-12-30 | Producto | Porcentaje de avance en la implemenación del Modelo de alimentación escolar para las ruralidades con pertinencia territorial y cultural, que contribuyan a la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias de la ruralidad. | Sumatoria del porcentaje de avance de implemenación del Modelo de alimentación escolar para las ruralidades con pertinencia territorial y cultural, que contribuyan a la inclusión social, económica y productiva de los pequeños productores y familias de la ruralidad. Hito 1: Diseño del ecosistema de información del Programa de Alimentos Escolar= 30% (herramienta tecnológica). Hito 2: Documento con nuevos líneamientos para el modelo de atención del PAE en las ruralidades que vincule de manera directa a las comunidades y su producción local=30%. Hito 3: Elaboración de un instrumento normativo que incluya los nuevos lineamientos para el modelo de atención del PAE en las ruralidades=20%. Hito 4: Socialización por medio de mínimo 3 encuentros regionales de los líneamientos los nuevos lineamientos para el modelo de atención del PAE en las ruralidades en las 96 ETC=10%. Hito 5: Informes anuales de seguimiento a la implementación de los nuevos lineamientos para el modelo de atención del PAE en las ruralidades y a las compras públicoas locales en el marco de la Ley 2046 de 2020=10% (3 informes en donde los primeros pesan 3,33% y el último 3,34%). | Acumulado | 0% | 2021 | 60% | 93.33% | 96.66% | 100% |  |  | 100% | 1399.21 | 180 | 180 | 180 |  |  | 1939.21 | 1399.21 | PGN-nación |  |  | 180 | PGN-nación |  |  | 180 | PGN-nación |  |  | 180 | PGN-nación | [10 empty] | 1939.21 | 2.18
|  | 2.19 Diseñar e implementar una estrategia complementaria de soluciones educativas digitales offline que facilite los procesos educativos y el aprendizaje en casa de estudiantes que no cuentan con acceso a Internet, principalmente de aquellos con mayor condición de vulnerabilidad y residentes en zonas rurales y/o apartadas del país. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de referentes y evaluación (VPBM) ;Jefe oficina de planeación | Liced Zea; Diego Luis Ojeda León | Lzea@mineducacion.gov.co;dojeda@mintic.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de complementaria de soluciones educativas digitales offline. | Sumatoria del porcentaje de avance en el Diseño e implementación de la estrategia complementaria de soluciones educativas digitales offline. Hito 1: Documento con una estrategia de fortalecimiento diseñada=40%. Hito 2: Informe de socialización de la estrategia de fortalecimiento de aprendizaje=20%. Hito 3: Documento con mecanismo de focalización de la estrategia=20%. Hito 4: Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de fortalecimiento de aprendizaje=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 60% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [19 empty] | 2.19
|  | 2.20 Implementar una estrategia intersectorial para el desarrollo socioemocional, la participación y el bienestar de la comunidad educativa para atender los efectos generados por efectos del covid, que incluya un componente pedagógico y otro comunitario y reconozca los contextos de los entornos escolares. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de fomento de competencias (VPBM); Dirección de Promoción y Prevención | Claudia Molina; Claudia Milena Cuellar | cmolinar@mineducacion.gov.co; ccuellar@minsalud.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia intersectorial para el desarrollo socioemocional, la participación y el bienestar de la comunidad educativa para atender los efectos generados por efectos del covid. | Sumatoria del porcentaje de avance en el implementación de la estrategia para el desarrollo socioemocional, la participación y el bienestar de la comunidad educativa para atender los efectos generados por efectos del covid. Hito 1: Documento con definición del alcance de la estrategia considerando los retos planteados en el escenario efectos del covid y propuesta de la estrategia=21%​. Hito 2: Brindar asistencia técnica a las 96 secretarias de educación para el diseño de plan de trabajo y seguimiento de la estrategia para el acompañamiento socioemocional efectos del covid para docentes, estudiantes y familia (cada secretaría tendrá un peso de 0,25%)=24%​. Hito 3: Documento con de plan de trabajo y acciones para la articulación de la estrategia con los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar =20%. Hito 4: Elaborar un documento donde se especifique la definición de una muestra de instituciones educativas donde se implementará un plan de trabajo para la ejecución y seguimiento de la estrategia=20%​​. Hito 5: Elaboración de informe N°1 de seguimiento a la implementación=15%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | 500 | [5 empty] | 500 | 500 | PGN-nación |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [18 empty] | 500 | 2.20
|  | 2.21 Brindar auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública afectados por la pandemia a través del Fondo Solidario para la educación. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Fomento de la Educación Superior | Carolina Guzmán Ruiz | cguzmanr@mineducacion.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-30 | Producto | Porcentaje de avance en el otorgamiento de auxilios económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad a través de las IES públicas. | Sumatoria del porcentaje de avance en el otorgamiento de auxilios económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad a través de las IES públicas. Hito 1: Documento que de cuenta de la gestión de recursos para a implementación de la acción=30%. Hito 2: Documento con definición de metodología para la distribución de recursos entre las IES pública=10%. Hito 3: Documento que contiene la consolidación de los Planes de Auxilio presentados por parte de las IES públicas=15%. Hito 4: Informe de giro de recursos realizados a las IES públicas=30%. Hito 5: Informe de seguimiento sobre el otorgamiento de estos auxilios a los jóvenes en condicion de vulnerabilidad=15%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 97500 | [5 empty] | 97500 | 97500 | Otros | [22 empty] | 97500 | 2.21
|  | 2.22 Avanzar en la consolidación de espacios colaborativos entre las IES y el sector productivo que permita mejorar la calidad de la educación superior, su pertinencia, el cierre de brechas, el acceso y uso de información por parte de la comunidad académica. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Fomento de la Educación Superior; Gestora de CTI; Dirección de Productividad y Competitividad | Carolina Guzmán Ruiz; Sandra Lucía Lozano Vargas; Roberto Carlo González | cguzmanr@mineducacion.gov.co; sllozano@minciencias.gov.co; rgonzalez@mincit.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-30 | Producto | Porcentaje de avance en diseño e implementación de la estrategia para fortalecimiento de los espacios colaborativos entre IES para articular acciones e iniciativas que permitan mejorar la calidad de la educación superior, su pertinencia, cierre de brechas y la articulación con el sector productivo. | Sumatoria del porcentaje de avance en la consolidación de espacios colaborativos entre las IES y el sector productivo que permita mejorar la calidad de la educación superior, su pertinencia, el cierre de brechas, el acceso y uso de información por parte de la comunidad académica. Hito 1: Documento con el mapeo de espacios colaborativos existentes entre las IES y el Sector Productivo=20%. Hito 2: Construcción de Plan de trabajo para el desarrollo de acciones e iniciativas de trabajo colaborativo entre las IES y el Sector Productivo=30%. Hito 3: Informe de Implementación del plan de trabajo para la consolidación de espacios colaborativos =40%. Hito 4: Entrega de informe de resultados sobre la implementación=10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [19 empty] | 2.22
|  | 2.23 Implementar una estrategia para fomentar el uso de los catálogos de cualificaciones para el diseño de oferta en educación y formación posmedia. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional; Ministerio del Trabajo | Dirección de Fomento de la Educación Superior; Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo | Carolina Guzmán; Ana María Araujo | cguzmanr@mineducacion.gov.co; aaraujo@mintrabajo.gov.co | 2021-06-01 | 2026-12-30 | Producto | Porcentaje de avance en Implementar una estrategia para fomentar el uso de los catálogos de cualificaciones cualificaciones para el diseño de oferta en educación posmedia. | Sumatoria del porcentaje de avance en Implementar una estrategia para fomentar el uso de los catálogos de cualificaciones cualificaciones para el diseño de oferta en educación y formación posmedia. Hito 1: Acompañamiento a 20 instituciones de educación superior para diseñar oferta educativa basada en los catálogos de cualificaciones=50% (año 2021)​ (Cada institución pesa 2.5%). Hito 2: Documento con la estrategia desarrollada para fomentar el uso de los catálogos de cualificaciones en instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano (IETDH)=30% (año 2025). Hito 3: Elaboración de informe que de cuenta y detalle de los resultados y participación de las IES e IETDH que participaron en la estrategia de fomento de oferta basada en los catálogos de cualificaciones=20% (año 2026)​. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 100% | 100% | 37 |  |  |  | 42 | 43 | 122 | 37 | PGN-nación |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 42 | PGN-nación |  |  | 43 | PGN-nación |  |  | 122 | 2.23
|  | 2.24 Desarrollar una estrategia para el fomento de la educación en modalidad dual en los niveles de educación superior, prioritariamente en los sectores que se definan como estratégicos para la reactivación, a partir de un piloto con representantes del sector productivo, academia y el Gobierno. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio del Trabajo | Dirección de Fomento de la Educación Superior; Dirección de Productividad y Competitividad; Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo | Carolina Guzmán; Andrés Arévalo; Ana María Araujo | cguzmanr@mineducacion.gov.co; carevalop@mincit.gov.co; aaraujo@mintrabajo.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-30 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo una estrategia para el fomento de la educación en modalidad dual en los niveles de educación superior, prioritariamente en los sectores que se definan como estratégicos para la reactivación, a partir de un piloto con representantes del sector productivo, academia y el Gobierno. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia para el fomento de la modalidad dual niveles de educación superior en los niveles posmedia, prioritariamente en los sectores que se definan como estratégicos para la reactivación. Hito 1: Documento de estrategia diseñada=10%​. Hito 2: Informe con identificación de aliados estratégicos y sectores priorizados en coordinación con Mincomercio=10%. Hito 3: Informe de desarrollo de un piloto con representantes del sector productivo , academia y el Gobierno para validar la estrategia=10%. Hito 4: Informe de socialización de la estrategia con actores del sector productivo a cargo de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo=10%. Hito 5: Informe de avance de la implementación de la estrategia=40%. Hito 6: Elaboración de informe que de cuenta de los resultados de la implementación de la estrategia para fomento de la modalidad dual en los niveles de educación superior=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 40% | 40% | 80% | 80% | 100% | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | 2.24
|  | 2.25 Desarrollar una estrategia para el fomento de la innovación educativa y transformación digital en la educación posmedia que permita fortalecer la modalidad presencial asistida por TIC y que fomente la modalidad virtual a través de un trabajo colaborativo entre las IES y aliados estratégicos. | 0.48% | No | Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Fomento de la Educación Superior; Jefe oficina de planeación | Carolina Guzmán; Diego Luis Ojeda León | cguzmanr@mineducacion.gov.co; dojeda@mintic.gov.co | 2021-02-11 | 2024-12-30 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de una estrategia para el fomento de la innovación educativa y transformación digital en la educación superior que permita fortalecer la modalidad presencial asistida por TIC y que fomente la modalidad virtual a través de un trabajo colaborativo entre las IES y aliados estratégicos. | Sumatoria de avance en el diseño e implementación de una estrategia para el fomento del uso de herramientas TIC en de la educación superior prioritariamente en los sectores que se definan como estratégicos para la reactivación. Hito 1: Informe de acompañamiento técnico a IES en el fortalecimiento de sus procesos académicos asistidos por TIC =30%​. Hito 2: Informe de avance de la implementación de la estrategia =40%. Hito 3: Entrega de informe de resultados sobre la implementación de estrategia =30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 60% | 70% | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [11 empty] | 2.25
|  | 2.26 Elaborar articuladamente y socializar el Plan Nacional de Talento en Habilidades Digitales para la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y la hoja de ruta para su implementación. | 0.48% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio del Trabajo; Servicio Nacional de Aprendizaje | Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital; Oficina de Innovación Educativa; Subdirección para las Competencias Digitales; Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo; Jefe de Oficina de Planeación | Victor Manuel Muñoz Rodríguez; Diana María Silva Lizarazo; Dennis Amparo Palacios Palacios; Ana María Araujo; Juan Fernando Lopez Mejia | victormunoz@presidencia.gov.co; dsilval@mineducacion.gov.co; dpalaciosp@mintic.gov.co; aaraujo@mintrabajo.gov.co; juan.lopez@sena.edu.co | 2021-04-01 | 2022-02-28 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración articulada del Plan Nacional de Talento en Habilidades Digitales para la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y la hoja de ruta para su implementación. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración articulada del Plan Nacional de Talento en Habilidades Digitales para la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y la hoja de ruta para su implementación. Hito 1: Documento de mapeo de los programas o iniciativas que se están adelantando en el fortalecimiento de habilidades digitales, desde distintas entidades y sector educación, trabajo, tecnología y los demas que se consideren pertinentes, con el fin de articular estas en un Plan Nacional de Talento en Habilidades Digitales para la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial= 40%. Hito 2: Documento técnico elaborado del Plan Nacional de Talento en Habilidades Digitales para la adopción de tecnologías de la cuarta revolución industrial, que incluya la hoja de ruta en donde se establezcan los la definición de talento digital, habilidades digitales y sus componentes, hitos, roles y responsabilidades de los actores involucrados, y esquema de seguimiento y financiación=40%. Hito 3: Informe de socialización del documento técnico del Plan Nacional de Talento en Habilidades Digitales para la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial con diferentes actores e instancias, incluido el Comité Técnico de Economía y Transformación digital; y el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [19 empty] | 2.26
|  | 2.27 Diseñar e implementar estrategias para incentivar la inscripción de mujeres y jóvenes en el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales del Servicio Nacional de Aprendizaje. | 0.47% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje | Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo | Mario Javier Rincon | mjrincon@sena.edu.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia para incentivar la incripción de mujeres y jòvenes en el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales del SENA. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia para incentivar la incscripción de mujeres y jóvenes en el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales del SENA. Hito 1: Formulación de la estrategia y plan de acción (documento técnico) para motivar la inscrición de mujeres y jóvenes en el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales del SENA=30%. Hito 2: Implementaciòn de la estrategia y reporte de avances a través de informes técnicos anuales así: primer informe = 20%; segundo informe=30% y tercer informe =20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 70% | 100% |  |  |  | 100% | 14608 | 15350 | 16285 |  |  |  | 46243 | 14608 | PGN-nación |  |  | 15350 | PGN-nación |  |  | 16285 | PGN-nación | [14 empty] | 46243 | 2.27
|  | 2.28 Identificar, divulgar y gestionar la apropiación buenas prácticas formativas, que atienden con enfoque diferencial a las poblaciones vulnerables en la ejecución de la formación profesional. | 0.47% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje | Dirección de Empleo y Trabajo | Cindi Marcela Riaño | cmriano@sena.edu.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la identificación, divulgación y gestión para la apropiación de buenas prácticas formativas, que atienden con enfoque diferencial a las poblaciones vulnerables en el desarrollo de la formación profesional. | Sumatoria del porcentaje de avance en la identificación, divulgación y gestión para la apropiación de buenas prácticas formativas, que atiendan con enfoque diferencial a las poblaciones vulnerables en el desarrollo de la formación profesional. Hito 1: Documento Plan de Acción (criterios, metodologías, entregables, cronograma) a desarrollar para implementar las fases de identificación, divulgación y gestión para la apropiación de buenas prácticas formativas que atiendan con enfoque diferencial a las poblaciones vulnerables en la ejecución de la formación profesional=35%. Hito 2: Informe de avance en las fases de identificación y divulgación de buenas prácticas formativas que atiendan con enfoque diferencial a las poblaciones vulnerables en la ejecución de la formación profesional, así: informe 2021=15%; informe 2022=15%. Hito 3: Informe de avance de la fase gestión para la apropiación de buenas prácticas formativas que atiendan con enfoque diferencial a las poblaciones vulnerables en la ejecución de la formación profesional, así: informe 2022=20; informe 2023=15%. | Acumulado | 0% | 2021 | 45% | 75% | 100% |  |  |  | 100% | 30 | 33 | 36 |  |  |  | 99 | 30 | PGN-nación |  |  | 33 | PGN-nación |  |  | 36 | PGN-nación | [14 empty] | 99 | 2.28
|  | 2.29 Diseñar y actualizar Diseños Curriculares con el fin de que la oferta de formación atienda los sectores estratégicos, las necesidades de los empresarios y el crecimiento limpio en el país. | 0.47% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje | Dirección de Formación profesional Integral | Claudia Rojas | crojasr@sena.edu.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño y/o actualización de diseños curriculares con el fin de que la oferta de formación atienda los sectores estratégicos, las necesidades de los empresarios y el crecimiento limpio en el país. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el diseño y/o actualización de diseños curriculares con el fin de que la oferta de formación atienda los sectores estratégicos, las necesidades de los empresarios y el crecimiento limpio en el país. Hito 1: Documento con análisis de insumos para la definición de programas a actualizar (insumos matriz de pertinencia, mesas sectoriales, Sistema PREVIOS)=20%. Hito 2: Ejecutar actualización y/o renovación de diseños curriculares=30%. Hito 3: Ofertar los programas diseñados y actualizados ( poner a disposición en SOFIA)=30%. Hito 4: Informe anual de cursos ofertados en el marco de la actualización y/o renovación de diseños curriculares, así: primer informe = 10%; segundo informe=5% y tercer informe=5%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 80% | 100% |  |  |  | 100% | 3190 | 3285.7 | 3384.27 |  |  |  | 9859.97 | 3190 | PGN-nación |  |  | 3285.7 | PGN-nación |  |  | 3384.27 | PGN-nación | [14 empty] | 9859.97 | 2.29
|  | 2.30 Diseñar e implementar apuestas formativas para el desarrollo y fortalecimiento de la transformación digital en la formación profesional SENA. | 0.47% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje | Dirección de Formación Profesional | Santiago Rivera | sriverat@sena.edu.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de puestas formativas para el desarrollo y fortalecimiento de la transformación digital en la Formación profesional SENA. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el diseño e implementación de puestas formativas para el desarrollo y fortalecimiento de la transformación digital en la Formación profesional SENA. Hito 1: Elaboración del plan de acción para diseñar e implementar apuestas formativas para el desarrollo y fortalecimiento de la transformación digital y habilidades digitales desde la Formación Profesional=40%. Hito 2: Informes técnicos respecto al avance en diseño e implementación apuestas formativas para el desarrollo y fortalecimiento de la transformación digital y habilidades digitales desde la Formación profesional, así: primer informe=20%, segundo informe=20% y tercer informe=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 80% | 100% |  |  |  | 100% | 35200 | 23600 | 21700 |  |  |  | 80500 | 35200 | PGN-nación |  |  | 23600 | PGN-nación |  |  | 21700 | PGN-nación | [14 empty] | 80500 | 2.30
|  | 2.31 Diseñar un programa de empleo temporal en obras y actividades públicas. | 0.47% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Desarrollo Social | Laura Pabón | lpabon@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño de un programa de empleo temporal en obras y actividades públicas. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño de un programa de empleo temporal en obras y actividades públicas. Hito 1: Documento con propuesta de diseño de un programa de empleo temporal en obras y actividades públicas=50%. Hito 2: Presentación a entidades para retroalimentación=20%. Hito 3: Manual operativo=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 48 | [5 empty] | 48 | 48 | PGN-nación | [22 empty] | 48 | 2.31
|  | 2.32 Diseñar e implementar estrategias para establecer medidas para la promoción de modos, condiciones y hábitos saludables y prevención de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles por parte de los diferentes sectores del gobierno nacional, en el marco de la Comisión Intersectorial de Salud Pública. | 0.47% | No | Ministerio de Salud y Protección Social; Comisión Intersectorial de Salud Pública | Subdirección de Enfermedades no Transmisibles | Nubia Esperanza Bautista Bautista | nbautista@minsalud.gov.co | 2021-02-11 | 2026-08-30 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategias para fomento de hábitos de vida saludable. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategias para la promoción de hábitos de vida saludable. Hito 1: Documento borrador que defina un plan de trabajo intersectorial para la promoción de hábitos de vida saludable que contenga como mínimo estrategias para la promoción de actividad física, alimentación saludable, prevención del consumo de alcohol y cigarrillo y manejo de tiempo en pantalla=25%. Hito 2: Documento de plan de trabajo aprobado por los ministerios participantes que contenga como mínimo estrategias para promoción de actividad física, alimentación saludable, prevención del consumo de alcohol y cigarrillo y manejo de tiempo en pantalla=25%. Hito 3: Informes de implementación de las estrategias desde cada Ministerio a la CISP (Informes anuales a partir del 2022 con un porcentaje del 10%)=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | 120 | PGN-nación |  |  | 120 | PGN-nación |  |  | 120 | PGN-nación |  |  | 120 | PGN-nación |  |  | 120 | PGN-nación |  |  | 120 | PGN-nación |  |  | 720 | 2.32
|  | 2.33 Realizar una evaluación institucional de la Comisión Intersectorial de Salud pública que permita definir el alcance de la institucionalidad para la articulación intersectorial en salud pública. | 0.47% | No | Ministerio de Salud y Protección Social; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud; Dirección de Desarrollo Social | Julián Alfredo Fernández Niño; Carolina Suárez Vargas | jfernandezn@minsalud.gov.co; lsuarez@dnp.gov.co | 2021-07-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la realización de la evaluación institucional de la Comisión Intersectorial de Salud Pública. | Sumatoria del porcentaje de avance de la realización de la evaluación institucional de la Comisión Intersectorial de Salud Pública. Hito 1: Diseño de la evaluación institucional=30%. Hito 2: Documento de avances de la ejecución=15%. Hito 3: Documento con los resultados finales de la evaluación=45%. Hito 4: Socialización y difusión de la evaluación, a través de la plataforma del Minsalud y reuniones de socialización con actores involucrados=10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 100% |  |  |  |  | 100% | 30 | 10 |  |  |  |  | 40 | 30 | PGN-nación |  |  | 10 | PGN-nación | [18 empty] | 40 | 2.33
|  | 2.34 Diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Información de Incapacidades para la gestión, seguimiento, control y trazabilidad. | 0.47% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Oficina TIC | Weimar Pazos Enciso | wpazos@minsalud.gov.co | 2021-04-01 | 2022-12-30 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información de Incapacidades. | Sumatoria del porcentaje de avance en el establecimiento del seguimiento del diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información de Incapacidades. Hito 1: Levantamiento de información y diseño del Sistema de Información de Incapacidades=40%. Hito 2: Desarrollo y pruebas del Sistema de Información de Incapacidades=25%. Hito 3: Implementación, instalación y salida a producción del Sistema de Información de Incapacidades=30%. Hito 4: Expedición del acto administrativo aplicable para el Sistema de Información de Incapacidades=5%. | Acumulado | 10% | 2020 | 45% | 100% |  |  |  |  | 100% | 300 | 510 |  |  |  |  | 810 | 300 | PGN-nación |  |  | 510 | PGN-nación | [18 empty] | 810 | 2.34
|  | 2.35 Expedir un nuevo lineamiento técnico para la jornada de vacunación contra el COVID. | 0.47% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Enfermedades Transmisibles | Claudia Milena Cuellar | ccuellar@minsalud.gov.co | 2021-02-11 | 2021-03-30 | Producto | Porcentaje de avance en la expedición del documento de Lineamientos para la vacunación contra el COVID-19. | Sumatoria de porcentaje de avance en la expedición del documento de Lineamientos para la vacunación contra el COVID-19. Hito 1: Borrador Base Documento de Lineamientos para la vacunación contra el COVID-19=30%. Hito 2: Documento Final Lineamientos para la vacunación contra el COVID-19=40%. Hito 3: Socialización del Documento Final "Lineamientos para la vacunación contra el COVID-19" a través de tres (3) capacitaciones a los responsables del PAI en las entidades territoriales, 10% cada una=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 13.6 | [5 empty] | 13.6 | 7.5 | PGN-nación | 6.1 | PGN-nación- funcionamiento | [20 empty] | 13.6 | 2.35
|  | 2.36 Desarrollar e implementar mecanismos que promuevan la evaluación de la efectividad de vacunas contra SARS-cov-2 en las diferentes regiones del país. | 0.47% | No | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Dirección de Generación del Conocimiento | Clara Beatriz Ocampo Durán | cbocampo@minciencias.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance del desarrollo y de implementación de mecanismos que promuevan la evaluación de la efectividad de vacunas contra SARS-cov-2 en las diferentes regiones del país, con énfasis en la red de laboratorios fortalecidos por Minciencias en la emergencia sanitaria. | Sumatoria de porcentaje de avance del desarrollo y la implementación de mecanismos que promuevan la evaluación de la efectividad de vacunas contra SARS-cov-2 en las diferentes regiones del país, con énfasis en la red de laboratorios fortalecidos por Minciencias en la emergencia sanitaria. Hito 1: Documento con los lineamientos para su inclusión en los términos de referencia de diversos mecanismos para promover la evaluación de la efectividad de vacunas contra el SARS-cov-2 en las diferentes regiones del país, con énfasis en la red de laboratorios fortalecidos por Minciencias y el SGR en la emergencia sanitaria. Identificar posibles fuentes de financiación=30%. Hito 2: Realizar una invitación y convocatoria para promover la evaluación de la efectividad de vacunas contra SARS-cov-2 en las diferentes regiones del país, con énfasis en la red de laboratorios fortalecidos por Minciencias en la emergencia sanitaria=40%. Hito 3: Informe con el análisis de las asistencias técnicas que se requirieron para apoyar el desarrollo de proyectos orientados a la evaluación de la efectividad de vacunas contra SARS-cov-2 en las diferentes regiones del país, con énfasis en la red de laboratorios fortalecidos por Minciencias en la emergencia sanitaria=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 70% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [19 empty] | 2.36
|  | 2.37 Realizar el análisis de capacidad de almacenamiento actual en el nivel nacional, departamental y distrital para contar con datos para el almacenamiento de vacuna e insumos de acuerdo a las características de la futura vacuna contra la COVID-19 y lo socializará. | 0.47% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Enfermedades Transmisibles | Claudia Milena Cuellar | ccuellar@minsalud.gov.co | 2021-02-11 | 2021-03-30 | Producto | Porcentaje de avance del análisis de la capacidad de almacenamiento de vacunas e insumos actual en el nivel nacional, departamental y distrital. | Sumatoria de porcentaje de avance de análisis de capacidad de almacenamiento de vacunas e insumos actual en el nivel nacional, departamental y distrital. Hito 1: Borrador Base Documento de análisis de capacidad de almacenamiento de vacunas e insumos actual en el nivel nacional, departamental y distrital=30%. Hito 2: Documento Final análisis de capacidad de almacenamiento de vacunas e insumos actual en el nivel nacional, departamental y distrital=40%. Hito 3: Socialización del Documento Final análisis de capacidad de almacenamiento de vacunas e insumos actual en el nivel nacional, departamental y distrital, a través de tres capacitaciones a los responsables del PAI en las entidades territoriales, 10% cada una=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 7.3 | [5 empty] | 7.3 | 7.3 | PGN-nación | [22 empty] | 7.3 | 2.37
|  | 2.38 Realizar los desembolsos a que haya lugar al momento de comprar la vacuna contra el COVID-19. | 0.47% | No | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Viceministerio Técnico y Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social | Juan Sebastián Puentes Castillo | juan.puente@minhacienda.gov.co | 2021-02-11 | 2021-06-30 | Producto | Porcentaje desembolsos realizados sobre de las vacunas negociadas de acuerdo con las disposiciones del gobierno nacional. | Sumatoria de avance de los desembolsos realizados relacionados con la compra de la vacuna seleccionada. Hito 1: Primer desembolso para compra de 10 millones de dosis correspondientes a 5 millones de inmunizaciones=30%. Hito 2: Hacer el desembolso correspondiente a las dosis que el gobierno nacional considere=70%. *Las coberturas estarán determinadas en términos del numero de personas a las que se le las dosis necesarias para generar una inmunización efectiva. Nota: El Ministerio se compromete a hacer los desembolsos necesarios pero la suscripción del pago depende de variables fuera del control de las instituciones. (cláusula de precio máximo, otras clausulas). | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 120 | [5 empty] | 120 | 120 | PGN-nación- funcionamiento | [22 empty] | 120 | 2.38
|  | 2.39 Coordinar el manejo de los recursos que sean destinados para la compra de la vacuna contra el COVID-19 que sean gestionados entre el gobierno nacional y los posibles contribuyentes dispuestos a aportar recursos. | 0.47% | No | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Vice Ministerio Técnico y Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social | Juan Sebastián Puentes Castillo | juan.puente@minhacienda.gov.co | 2021-02-11 | 2021-06-30 | Producto | Porcentaje de avance de la coordinación de la cantidad total de recursos disponibles para vacunación. | Sumatoria del porcentaje de avance de la coordinación de la cantidad total de recursos disponibles para vacunación: (Cantidad de recursos FOME y adicionales disponibles para la estrategia de vacunación). Hito 1: Elaborar el proyecto de ley que busca permitir fuentes de financiación adicionales al FOME (Donaciones)=50%. Hito 2: Recursos destinados para la compra de la vacuna contra el COVID19 que sean gestionados entre el gobierno nacional y los posibles contribuyentes dispuestos a aportar recursos=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 200 | [5 empty] | 200 | 200 | PGN-nación- funcionamiento | [22 empty] | 200 | 2.39
|  | 2.40 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y divulgación sobre los beneficios, riesgos, mitos y realidades de la vacuna, en la que se informe sobre la priorización de la población, cómo acceder a ella y los beneficios de la vacunación. | 0.47% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Grupo de comunicaciones | Ricardo Ángel Urquijo | rangel@minsalud.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance del diseño y de implementación de una estrategia de comunicación y divulgación masiva sobre los beneficios y riesgos de la vacuna desde el momento que se tenga certeza de la adquisición de la vacuna. | Sumatoria de porcentaje de avance del diseño e implementación de una estrategia de comunicación y divulgación masiva sobre los beneficios y riesgos de la vacuna. Hito 1: Realizar un documento con la estrategia de comunicación y divulgación masiva sobre los beneficios y riesgos de la vacuna=70%. Hito 2: Realizar un informe de la implementación de la estrategia de comunicación=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 30 | [5 empty] | 30 | 30 | PGN-nación | [22 empty] | 30 | 2.40
|  | 2.41 Diseñar e implementar una estrategia de priorización de la población a ser vacunada por fases, atendiendo criterios como la disponibilidad de los biológicos adquiridos, características sociales, epidemiológicas y de vulnerabilidad entre otros. | 0.47% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Desarrollo Social | Laura Pabón | lpabon@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance del diseño e implementación de una estrategia con la priorización de las personas que serán vacunas por fases, teniendo en cuenta la disponibilidad de los biológicos adquiridos y las características sociales, económicas y epidemiológicas de las poblaciones. | Sumatoria de porcentaje de avance del diseño e implementación de una estrategia con la priorización de las personas que serán vacunas por fases, teniendo en cuenta la disponibilidad de los biológicos adquiridos y las características sociales, económicas y epidemiológicas de las poblaciones. Hito 1: Realizar un documento con la estrategia de priorización de las personas que serán vacunas por fases, teniendo en cuenta la disponibilidad de los biológicos adquiridos y las características sociales, económicas y epidemiológicas de las poblaciones=70%. Hito 2: Realizar un informe de la implementación de la estrategia con la priorización de las personas que serán vacunas por fases, teniendo en cuenta la disponibilidad de los biológicos adquiridos y las características sociales, económicas y epidemiológicas de las poblaciones=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 20 | [5 empty] | 20 | 20 | PGN-nación- funcionamiento | [22 empty] | 20 | 2.41
|  | 2.42 Realizar la evaluación de seguridad, eficacia y calidad de las vacunas. | 0.47% | No | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos | Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos | Diana Milena Calderón Noreña | dcalderonn@invima.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance de la evaluación de seguridad, eficacia y calidad de las vacunas. | Sumatoria de porcentaje de avance de la evaluación de seguridad, eficacia y calidad de las vacunas. Hito 1: Documento anual con los lineamientos de medidas de vigilancia epidemiológica=30% (cada documento pesa 5%). Hito 2: Informes anuales con los conceptos de los aspectos técnicos de las vacunas para COVID-19=30% (cada informe pesa 5%). Hito 3: Informe anual con un resumen consolidado de las Evaluaciones Técnico Científicas por parte de la Sala Especializadas de la Comisión Revisora-Moléculas nuevas=40% (informe 2021 a 2025=7%, informe 2026=5%). | Acumulado | 0% | 2021 | 17% | 34% | 51% | 68% | 85% | 100% | 100% | 101 | 104 | 106 | 109.71 | 113.55 | 117.52 | 651.78 | 101 | PGN-propios |  |  | 104 | PGN-propios |  |  | 106 | PGN-propios |  |  | 109.71 | PGN-propios |  |  | 113.55 | PGN-propios |  |  | 117.52 | PGN-propios |  |  | 651.78 | 2.42
Objetivo 3: Reactivar el sector productivo hacia un crecimiento mayor y más sostenible. | 20% | 3.1 Implementar las recomendaciones de la Misión de Empleo para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, aumentar la formalización laboral y promover la creación de empleo a través del diseño de programas de políticas activas de mercado laboral con base en la evaluación que hagan de estas recomendaciones, el Ministerio del Trabajo y el DNP harán la propuesta de implementación de las que se consideren prioritarias. | 0.35% | No | Ministerio del Trabajo; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección Generación y Protección del Empleo y Subsidio familiar; Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos profesionales y Pensiones; Dirección de MiPymes; Dirección de Desarrollo Social; Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos; Consejería Presidencial de Competitividad y Gestión Público Privada | Martha Liliana Agudelo; Luis Gonzalo Morales, Sandra Acero; Laura Pabón; Sergio Enrique Ramírez; Clara Parra | magudelov@mintrabajo.gov.co; lgmorales@minsalud.gov.co; sacero@mincit.gov.co; lpabon@dnp.gov.co; sergio.ramirez@minagricultura.gov.co; claraparra@presidencia.gov.co | 2021-07-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la propuesta de implementación de las recomendaciones de la Misión de Empleo consideradas prioritarias para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, aumentar la formalización laboral y promover la creación de empleo. | Sumatoria del porcentaje de avance de la propuesta de implementación de las recomendaciones de la Misión de Empleo consideradas prioritarias para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, aumentar la formalización laboral y promover la creación de empleo. Hito 1: Elaboración del borrador de la propuesta de implementación de las recomendaciones de la Misión de Empleo consideradas prioritarias para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, aumentar la formalización laboral y promover la creación de empleo=33%. Hito 2: Socialización de la propuesta de los instrumentos de implementación ante los actores involucrados mediante una sesión en el Comité Técnico de Formalización Empresarial o del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, teniendo en cuenta que serán sesiones exclusivas de Gobierno=33%. Hito 3: Plan de implementación de los instrumentos propuestos=34%. | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [7 empty] | 3.1
|  | 3.2 Evaluar y priorizar las estrategias que fortalezcan el acceso de los habitantes rurales a los servicios de seguridad social integral teniendo en cuenta espacios de concertación tripartitos y con base en las recomendaciones realizadas por la Misión de Empleo en relación con las particularidades del sector rural. | 0.35% | No | Ministerio del Trabajo; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar; Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos | Martha Liliana Agudelo; Sergio Enrique Ramírez | magudelov@mintrabajo.gov.co; sergio.ramirez@minagricultura.gov.co | 2022-01-01 | 2026-12-01 | Producto | Porcentaje de avance en la evaluación y priorización de las estrategias que fortalezcan el acceso de los habitantes rurales a los servicios de seguridad social integral teniendo en cuenta espacios de concertación tripartitos. | Sumatoria del porcentaje de avance en la evaluación y priorización de las estrategias que fortalezcan el acceso de los habitantes rurales a los servicios de seguridad social integral teniendo en cuenta espacios de concertación tripartitos. Hito 1: Documento con el reporte de avance en la evaluación y priorización de las estrategias que fortalezcan el acceso de los habitantes rurales a los servicios de seguridad social integral teniendo en cuenta espacios de concertación tripartitos. 2022 (30%). 2023 (20%). 2024 (20%). 2025 (20%). 2026 (10%). | Acumulado | 0% | 2021 |  | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |  |  |  |  | 10 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 10 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 10 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 10 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 10 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 50 | 3.2
|  | 3.3 Proponer las modificaciones legales al Régimen Simple de Tributación (RST) con el propósito de ampliar los beneficios a empresarios cuyos ingresos sean menores y para quienes las normas del RST actual no es atractivo. Lo anterior, previa presentación y aval de la Comisión de Expertos Tributarios instalada por el Presidente de la República. | 0.35% | No | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; Ministerio del Trabajo; Ministerio de Salud y Protección Social; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Dirección de Gestión de Ingresos; Dirección Generación y Protección del Empleo y Subsidio familiar; Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos profesionales y Pensiones; Dirección de Inclusión Productiva; Dirección de MiPymes; Dirección de Parafiscales; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial; Viceministerio Técnico | Lisandro Manuel Junco Riveira; Martha Liliana Agudelo; Luis Gonzalo Morales; Juan Manuel Erazo; Sandra Acero; Andrea Santillana; Juan Sebastián Robledo; Juan Pablo Zárate | ljuncor1@dian.gov.co; magudelov@mintrabajo.gov.co; lgmorales@minsalud.gov.co; juan.erazo@prosperidadsocial.gov.co; sacero@mincit.gov.co asantillana@ugpp.gov.co; jsrobledo@dnp.gov.co; juan.zarate@minhacienda.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño de la propuesta de modificaciones legales al Régimen Simple Tributario (RST). | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño de la propuesta de modificaciones legales al Régimen Simple Tributario (RST). Hito 1: Presentación del Régimen Simple de Tributación bajo los parámetros de la Ley 2010 de 2019, para comentarios y propuestas de ajuste ante la Comisión de Expertos Tributarios=33%. Hito 2: Diseño de la propuesta del instrumento normativo con los ajustes al RST de conformidad a las recomendaciones establecidas por la Comisión de Expertos Tributarios=33%. Hito 3: Presentación de la propuesta de la modificación normativa desarrollada en el Comité Técnico de Formalización Empresarial=34%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento | [23 empty] | 3.3
|  | 3.4 Implementar una estrategia integral con el Departamento Nacional de Planeación y las cámaras de comercio para facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas a compras públicas. | 0.35% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Mipymes; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Sandra Acero; Juan Sebastián Robledo | sacero@mincit.gov.co; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-07-01 | 2022-12-01 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas (MiPES) en compras públicas. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para facilitar el acceso de las MiPES en compras públicas. Hito 1: Documento con el diseño de la estrategia para facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas a compras públicas=30%. Hito 2: Informe semestral de la implementación de las acciones de la estrategia para facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas a compras públicas=70% (cada informe pesa 35%). | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 100% |  |  |  |  | 100% | 30 | 230 |  |  |  |  | 260 | 30 | PGN-nación |  |  | 230 | PGN-nación | [18 empty] | 260 | 3.4
|  | 3.5 Estructurar y difundir una herramienta de visualización de oportunidades de negocio con el Estado con base en Datos Abiertos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). | 0.35% | No | Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente | Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico | Catalina Pimienta | catalina.pimienta@colombiacompra.gov.co | 2021-02-11 | 2021-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en la estructuración del Buscador de Oportunidades de Negocio. | Sumatoria del porcentaje de avance en la estructuración del Buscador de Oportunidades de Negocio. Hito 1: Estructuración de primera versión=33,3%. Hito 2: Estructuración versión definitiva=33,3%. Hito 3: Publicación de versión definitiva=33,4%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [23 empty] | 3.5
|  | 3.6 Incentivar el uso de la Tienda Virtual por parte de las Entidades Estatales. | 0.35% | No | Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente | Subdirección de Negocios | Andrés Mancipe | andres.mancipe@colombiacompra.gov.co | 2021-02-11 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance del informe sobre el crecimiento de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Sumatoria del porcentaje de avance del informe sobre el crecimiento de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Hito 1: Diseño de la estrategia de despliegue=20%. Hito 2: Primer informe con primeros resultados del despliegue de la Tienda Virtual=20%. Hito 3: Segundo informe con resultados consolidadas de despliegue de la Tienda Virtual=20%. Hito 4: Informe final con resultados consolidadas de despliegue de la Tienda Virtual=40%. | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 40% | 60% | 100% |  |  | 100% | 2338 | 4522 | 4269 | 4481 |  |  | 15610 | 2338 | PGN-nación |  |  | 4522 | PGN-nación |  |  | 4269 | PGN-nación |  |  | 4481 | PGN-nación | [10 empty] | 15610 | 3.6
|  | 3.7 Elaborar un análisis sobre la política de libre competencia que promueva y facilite la reactivación económica con el propósito de generar insumos para diseñar instrumentos que aborden los desafíos de la coyuntura actual. | 0.35% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Juan Sebastián Robledo | jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración de un documento con el análisis sobre la política de libre competencia que promueva y facilite la reactivación económica. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de un documento con el análisis sobre la política de libre competencia que promueva y facilite la reactivación económica. Hito 1: Un primer borrador con el análisis sobre la política de libre competencia que promueva y facilite la reactivación económica=50%. Hito 2: Socialización del documento con el análisis sobre la política de libre competencia que promueva y facilite la reactivación económica=20%. Hito 3: Un documento final con el análisis sobre la política de libre competencia que promueva y facilite la reactivación económica=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento | [23 empty] | 3.7
|  | 3.8 Diseñar la propuesta del instrumento normativo vinculante que fortalezca las herramientas dispuestas en la Ley de Insolvencia para los trámites de liquidación judicial. | 0.35% | No | Superintendencia de Sociedades | Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | Susana Hidvegi | SHidvegi@supersociedades.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance del diseño de la propuesta del instrumento normativo vinculante que fortalezca las herramientas dispuestas en la Ley de Insolvencia para los trámites de liquidación judicial. | Sumatoria del porcentaje de avance del diseño de la propuesta del instrumento normativo vinculante que fortalezca las herramientas dispuestas en la Ley de Insolvencia para los trámites de liquidación judicial. ​ Hito 1: Elaboración del borrador de la propuesta del instrumento normativo propuesto=60%. Hito 2: Socialización de la propuesta elaborada al DNP y los actores involucrados en una sesión del Comité Técnico de Formalización Empresarial=20%. Hito 3: Concertación y envío a las instancias pertinentes del instrumento normativo vinculante propuesto=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento | [23 empty] | 3.8
|  | 3.9 Diseñar e implementar una estrategia de relacionamiento alrededor de los territorios que promueva la coordinación nación territorio y contribuya a la generación de condiciones favorables y armónicas para la entrada de los proyectos del sector minero energético. | 0.35% | No | Ministerio de Minas y Energía | Jefe Oficina Asuntos Ambientales y Sociales | María Paula Moreno | mpmoreno@minenergia.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de relacionamiento territorial que promueva la coordinación nación territorio, y contribuya a la generación de condiciones favorables y armónicas para la entrada de los proyectos del sector minero energético. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de relacionamiento territorial que promueva la coordinación nación territorio, y contribuya a la generación de condiciones favorables y armónicas para la entrada de los proyectos del sector minero energético. Hito 1: Consolidación resultado de talleres de concertación para el diseño de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético– linea base 2020=15% (6 documentos de consolidación de talleres, ada documento equivale a 2,5%). Hito 2: Documento borrador con el diseño de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético – 30 de enero 2021=15% (1 documento borrador). Hito 3: Documento final con el diseño de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético – 15 de Febrero de 2021=15% (1 documento final). Hito 4: Socialización de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético – 1 de Marzo de 2021=15% (3 eventos virtuales de socialización + 1 publicación en página web del Ministerio de Minas y Energía, cada evento y publicación equivale a 3,75%). Hito 5: Implementación de la estrategia con la conformación de la Mesa Técnica de articulación intersectorial - 15 de Marzo de 2021=15% (1 Acta de conformación de Mesa Técnica de articulación intersectorial). Hito 6: Seguimiento continuo a la implementación de la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero energético a partir de actas o documentos generados del mismo.– acción continua a partir de 15 de Marzo de 2021- 31 de diciembre de 2026=25% (11 actas de seguimiento a la implementación de la estrategia de relacionamiento territorial, cada acta de seguimiento equivale a 2,273%). Nota: el 15% de la línea base corresponde al hito 1. | Acumulado | 15% | 2020 | 77.3% | 81.8% | 86.4% | 90.9% | 95.5% | 100% | 100% | 784 | 807.52 | 831.74 | 856.69 | 882.39 | 908.87 | 5071.21 | 784 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 807.52 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 831.74 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 856.69 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 882.39 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 908.87 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 5071.21 | 3.9
|  | 3.10 Implementar estrategias para hacer más eficientes los procesos de consulta previa de proyectos. | 0.35% | No | Ministerio del Interior | Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa | Felipe Valencia | felipe.valencia@mininterior.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de las estrategias para hacer mas eficientes los procesos de consulta previa. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de las estrategias para hacer más eficientes los procesos consulta previa. Hito 1: Reducción en el tiempo promedio de expedición del acto administrativo que determina la procedencia o no de la consulta previa y que requiere de visita de verificación=50% (informe en 2021 con meta de reducción a 87 días=40%; informe en 2022 con meta de reducción a 60 días=10%). Hito 2: Aumento del porcentaje de comunidades protocolizadas en 6 meses o menos, de procesos de consultas previas iniciadas a partir de agosto de 2018=50% (documento de reporte cuya meta es aumentar al 73% en 2021=40%; documento de reporte cuya meta es aumentar al 80% en 2022=10%). Nota: En el 2020 se parte de una reducción a 109 días en el promedio de expedición del acto administrativo que determina la procedencia o no de la consulta previa y que requiere de visita de verificación y un aumento del 77% de comunidades protocolizadas en 6 meses o menos, de procesos de consultas previas iniciadas a partir de agosto de 2018. Es importante tener en cuenta que si el informe definido en el hito 1 o los decumentos de reporte del hito 2 no logran las metas establecidas, no se otorgará el porcentaje asignado. | Acumulado | 0% | 2021 | 80% | 100% |  |  |  |  | 100% | 2342 | 2412 |  |  |  |  | 4754 | 2342 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 2412 | PGN-propios- funcionamiento | [18 empty] | 4754 | 3.10
|  | 3.11 Utilizar el compartimento venture capital del Fondo de Fondos gestionado por Bancóldex para que las empresas colombianas puedan acceder a recursos frescos para su capitalización. Estos recursos estarán disponibles a través de distintos fondos de capital privados quienes invertirán en empresas que avanzan en su proceso de reactivación, consolidación y expansión. | 0.35% | No | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | Dirección de Fondos de Capital Privado | Margarita Coronado | margarita.coronado@bancoldex.com | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Valor de compromisos en fondos de inversión a través del compartimiento venture capital del fondo de fondos. | Saldo de los compromisos en fondos de capital | Acumulado | 0 | 2021 | 30000 | [5 empty] | 30000 | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [23 empty] | 3.11
|  | 3.12 Crear línea de crédito directo con la cual pequeñas y medianas empresas del País podrán solicitar créditos hasta por 2.500 millones de pesos con hasta 3 años de plazo, gozarán de una reducción de tasa de interés de hasta cinco puntos porcentuales, así como de períodos de gracia hasta de 6 meses. | 0.35% | No | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | Vicepresidencia de Crédito Directo Pyme | Fernando Esmeral | fernando.esmeral@bancoldex.com | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Colocación de la línea de crédito directo. | Valor de colocación de la línea de crédito directo | Acumulado | 0 | 2021 | 400000 | [5 empty] | 400000 | 35000 | [5 empty] | 35000 | 35000 | PGN-nación | [22 empty] | 35000 | 3.12
|  | 3.13 Modificar plazos y condiciones preferenciales en créditos de redescuento a través de la línea MiPymes Competitivas, para modernizar y consolidar las empresas nacionales, brindando recursos de crédito para inversiones de largo plazo. | 0.35% | No | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | Departamento de Direccionamiento Estratégico | Juan Pablo Silva | juan.silva@bancoldex.com | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Colocación a través de la línea MiPymes Competitivas. | Sumatoria del valor de colocación a través de la línea MiPymes Competitivas | Acumulado | 0 | 2021 | 300000 | 600000 |  |  |  |  | 600000 | 29000 | 29000 |  |  |  |  | 58000 | 58000 | PGN-nación |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [18 empty] | 58000 | 3.13
|  | 3.14 Revisar y ajustar el portafolio de productos y servicios de Finagro, con el fin de proponer productos financieros en condiciones especiales para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, los pequeños productores y medianos productores emergentes, conforme la prospectiva de recuperación económica del sector agropecuario y rural. | 0.35% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario | Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios; Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario | Luis Felipe Duarte Ramírez; Dairo Estrada | luis.duarte@minagricultura.gov.co; daestrada@finagro.com.co | 2021-02-11 | 2021-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en la revisión y ajuste portafolio de productos y servicios de Finagro, con el fin de proponer productos financieros en condiciones especiales para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, los pequeños productores y medianos productores emergentes, conforme la prospectiva de recuperación económica del sector agropecuario y rural. . | Sumatoria del porcentaje de avance en la revisión y ajuste portafolio de productos y servicios de Finagro, con el fin de proponer productos financieros en condiciones especiales para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, los pequeños productores y medianos productores emergentes, conforme la prospectiva de recuperación económica del sector agropecuario y rural. Hito 1: Generar estadísticas, mediciones e indicadores relativas al financiamiento de los diferentes tipos de productor, para apoyar la toma de decisiones respecto la dinámica de crédito agropecuario y rural, así como del portafolio de productos disponible para los usuarios=10%. Hito 2: Documento justificativo de los productos de financiamiento para la recuperación, en la cual se establezca la estrategia para el acceso de los diferentes tipos de productor=10%. Hito 3: Proyecto de Resolución de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en la cual se proponen los productos financieros en donde se aborde la reactivación de los diferentes tipos de productor=20%. Hito 4: Realizar sesión de Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para someter a consideración el proyecto de resolución y documento justificativo, y levantar el acta de la sesión=30%. Hito 5: Realizar una estrategia comercial para la socialización de los productos de financiamiento para la reactivación de los diferentes tipos de productor=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 69 | [5 empty] | 69 | 69 | PGN-nación | [22 empty] | 69 | 3.14
|  | 3.15 Elaborar una revisión y análisis sobre las dinámicas actuales de fijación de tarifas por concepto de comisiones para algunos productos financieros, a efectos de identificar la necesidad de medidas regulatorias que permitan: i) promover la competencia entre los actores del mercado, ii) alinear incentivos de los agentes a través de la definición de comisiones por desempeño, y iii) una mayor transparencia a favor de los clientes y usuarios. | 0.35% | No | Unidad de Proyección Normativa Estudios de Regulación Financiera | Dirección General | Felipe Lega | flega@urf.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en documento de revisión y análisis sobre las dinámicas actuales de fijación de tarifas por concepto de comisiones para algunos productos financieros. | Sumatoria del porcentaje de avance en documento de revisión y análisis sobre las dinámicas actuales de fijación de tarifas por concepto de comisiones para algunos productos financieros. Hito 1: Primer borrador del documento de revisión y análisis sobre las dinámicas actuales de fijación de tarifas por concepto de comisiones para algunos productos financieros=50%. Hito 2: Aprobación por el Consejo Directivo de la URF del documento de revisión y análisis sobre las dinámicas actuales de fijación de tarifas por concepto de comisiones para algunos productos financieros=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento | [23 empty] | 3.15
|  | 3.16 Proponer ajustes normativos para promover una mayor participación de inversionistas y agentes oferentes de productos y servicios financieros, de acuerdo a lo planteado en el Documento de Política del Sector Financiero elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 0.35% | No | Unidad de Proyección Normativa Estudios de Regulación Financiera | Dirección General | Felipe Lega | flega@urf.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en expedición de los instrumentos normativos para promover una mayor participación de inversionistas y agentes oferentes de productos y servicios financieros, de acuerdo a lo planteado en el Documento de Política del Sector Financiero. | Sumatoria del porcentaje de avance en expedición de los instrumentos normativos para promover una mayor participación de inversionistas y agentes oferentes de productos y servicios financieros, de acuerdo a lo planteado en el Documento de Política del Sector Financiero. Hito 1: Publicación de instrumentos normativos según agenda definida por la URF para el 2021=20%. Hito 2: Publicación de instrumentos normativos según agenda definida por la URF para el 2022=20%. Hito 3: Publicación de instrumentos normativos según agenda definida por la URF para el 2023=20%. Hito 4: Publicación de instrumentos normativos según agenda definida por la URF para el 2024=20%. Hito 5: Publicación de instrumentos normativos según agenda definida por la URF para el 2025=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [7 empty] | 3.16
|  | 3.17 Crear una línea de refinanciación de pasivos dirigida a Microempresarios. | 0.35% | No | Fondo Nacional de Garantías | Dirección de Planeación y Gestión Integral | Andrés Estrada | Andres.estrada@fng.gov.co | 2021-02-11 | 2021-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de la nueva línea. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de la nueva línea. Hito 1: Diseño de la nueva línea=50%. Hito 2: Apertura y colocación de recursos a través de la línea=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 31620 | [5 empty] | 31620 | 31620 | PGN-nación- funcionamiento | [22 empty] | 31620 | 3.17
|  | 3.18 Movilizar créditos a través de la línea de garantía para liquidez de Facturas, en el marco de las líneas del Programa Especial Unidos por Colombia. | 0.35% | No | Fondo Nacional de Garantías | Oficina Asesora de Planeación | Andrés Estrada | Andres.estrada@fng.gov.co | 2021-02-11 | 2021-06-30 | Gestión | Porcentaje de ejecución de los recursos de la línea. | (Valor de crédito garantizado de la línea / Cupo total de la Línea)*100 | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 5714 | [5 empty] | 5714 | 5714 | PGN-nación- funcionamiento | [22 empty] | 5714 | 3.18
|  | 3.19 Movilizar créditos a través de la línea de garantía para la emisión de Bonos ordinarios en el Segundo Mercado de valores que realicen las empresas para atender las necesidades de financiación de mediano y largo plazo. | 0.35% | No | Fondo Nacional de Garantías | Oficina Asesora de Planeación | Andrés Estrada | Andres.estrada@fng.gov.co | 2021-02-11 | 2021-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en la movilización de recursos a través de la línea de garantía para la emisión de Bonos ordinarios. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de la nueva línea: Hito 1: Promoción y difusión a través de mesas de trabajo con los intermediarios financieros=50%. Hito 2: Informe Final de la movilización de recursos a través de la línea=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 140000 | [5 empty] | 140000 | 140000 | PGN-nación- funcionamiento | [22 empty] | 140000 | 3.19
|  | 3.20 Revisar e implementar una agenda de trabajo para la implementación de las recomendaciones realizadas en la Misión de internacionalización en materia de, entre otros: atracción, promoción y retención de inversión de eficiencia; exportación de servicios modernos, inserción a cadenas globales de valor de bienes y servicios; mejor ambiente de competencia, competitividad y desarrollo productivo; logística y facilitación del comercio (incluyendo el mejoramiento de los procesos aduaneros y la gestión integrada de riesgos); revisión y ajuste de los instrumentos de regulación del comercio de bienes (incluyendo la estructura arancelaria); revisión y ajuste de barreras no arancelarias, implementación de estándares de calidad, aprovechamiento del potencial de la diáspora colombiana en el exterior y coordinación institucional respecto a estas áreas de política. | 0.35% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Despacho Viceministerio de Comercio Exterior | Cristina Gutiérrez | cgutierrezb@mincit.gov.co | 2021-02-15 | 2022-07-31 | Producto | Porcentaje de avance de la revisión e implementación de una agenda de trabajo que incluya las recomendaciones realizadas en la Misión de Internacionalización. | Sumatoria del porcentaje de avance de la revisión e implementación de una agenda de trabajo que incluya las recomendaciones realizadas en la Misión de Internacionalización. Hito 1: Elaboración de una agenda de trabajo para revisar las recomendaciones realizadas en la Misión de internacionalización y su factibilidad de implementación=33%. Hito 2: Socialización de la agenda de trabajo construida con el DNP y los actores público privados involucrados en las recomendaciones de la misión. Entre ellos, estarán las entidades adscritas al Ministerio de Comercio, el BANREP, la DIAN y demás entidades que hagan parte de la gobernanza del comercio internacional. Desde el sector privado ANDI, CPC, Analdex, SAC y demás gremios que puedan ser relevantes. Las socializaciones se realizarán en el marco de las reuniones de la misión y reuniones específicas por sectores cuando sea necesario; el número de reuniones se definirá en la agenda de trabajo del Hito 1=33%. Hito 3: Implementación y seguimiento de las acciones planteadas a través de 4 informes=34% (8,5% cada informe). | Acumulado | 0% | 2021 | 80% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [19 empty] | 3.20
|  | 3.21 Fortalecer el proceso de mejora de las estadísticas de producción y comercio exterior de servicios, así como de inversión extranjera directa; de acuerdo con los mejores estándares internacionales, entre los cuales se tendrán en cuenta las recomendaciones de la "Misión de Internacionalización" que adelanta el Gobierno nacional. | 0.35% | No | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Director General | Juan Daniel Oviedo Arango | direccion@dane.gov.co | 2021-02-15 | 2022-07-31 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de las recomendaciones de la Misión de Internacionalización con el fin de continuar con el proceso de mejora de las estadísticas de producción y comercio exterior de servicios y de inversión extranjera directa de acuerdo con los mejores estándares internacionales. | Sumatoria del porcentaje de avance de la implementación de las recomendaciones de la Misión de Internacionalización con el fin de continuar con el proceso de mejora de las estadísticas de producción y comercio exterior de servicios y de inversión extranjera directa de acuerdo con los mejores estándares internacionales. Hito 1: Definición de la agenda de trabajo que incluya las recomendaciones realizadas en la Misión de internacionalización, para continuar con el proceso de mejora de las estadísticas de producción y comercio exterior de servicios y de inversión extranjera directa de acuerdo con los mejores estándares internacionales=33%. Hito 2: Socialización de la agenda de trabajo por medio de una presentación a los actores público privados involucrados en las recomendaciones de la misión= 17 %. Hito 3: Implementación y seguimiento de las acciones planteadas a través de informes semestrales (dos informes cada uno 25%)=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | 575.6 | 2611.6 |  |  |  |  | 3187.2 | 575.6 | Otros |  |  | 2611.6 | Otros | [18 empty] | 3187.2 | 3.21
|  | 3.22 Diseñar e implementar un programa de asistencia técnica a MiPymes para el cumplimiento de estándares de calidad en mercados destino (nacional e internacional) a partir de las necesidades de apuestas productivas. | 0.35% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Regulación | Aurelio Mejía | amejiam@mincit.gov.co | 2021-02-11 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa de asistencia técnica para MiPymes. | Sumatoria del porcentaje de avance del diseño e implementación del programa de asistencia técnica para MiPymes. Hito 1: Un primer borrador con documento de diseño del programa de asistencia técnica para MiPymes=20%. Hito 2: Socialización del programa de asistencia técnica para MiPymes a través de una mesa de trabajo ante actores relevantes para recibir retroalimentación=10%. Hito 3: Un documento final del diseño del programa de asistencia técnica para MiPymes en el que se atiendan los comentarios recibidos de los actores relevantes=10%. Hito 4: Primer informe de seguimiento a la implementación del programa=20%. Hito 5: Segundo informe de seguimiento a la implementación del programa=20%. Hito 6: Tercer informe de seguimiento a la implementación del programa=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 60% | 80% | 100% |  |  | 100% |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 4500 |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 1500 | Otros |  |  | 1500 | Otros |  |  | 1500 | Otros | [10 empty] | 4500 | 3.22
|  | 3.23 Diseñar e implementar una estrategia de financiamiento para apoyar proyectos de innovación que permitan la introducción de nuevos servicios de laboratorios de ensayo, calibración, productores de materiales de referencia y proveedores de ensayos de aptitud, incluyendo la adopción y desarrollo de la transformación digital y la implementación de nuevas tecnologías, con el fin de aumentar sus capacidades técnicas. | 0.35% | No | Instituto Nacional de Metrología | Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos | Érika Pedraza | subdirinnovacion@inm.gov.co | 2021-02-11 | 2024-03-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia para apoyar proyectos de innovación. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia para apoyar proyectos de innovación. Hito 1: Un documento con el diseño de la estrategia y el plan de acción de apoyo proyectos de innovación que permitan la introducción de nuevos servicios de laboratorios de ensayo, calibración, productores de materiales de referencia y proveedores de ensayos de aptitud=30%. Hito 2: Un primer informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de apoyo a proyectos de innovación que permitan la introducción de nuevos servicios de laboratorios de ensayo, calibración, productores de materiales de referencia y proveedores de ensayos de aptitud=20%. Hito 3: Un segundo informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de apoyo a proyectos de innovación que permitan la introducción de nuevos servicios de laboratorios de ensayo, calibración, productores de materiales de referencia y proveedores de ensayos de aptitud=40%. Hito 4: Un informe final sobre la implementación de la estrategia=10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 50% | 90% | 100% |  |  | 100% | 3800 | 2000 | 600 |  |  |  | 6400 | 3800 | PGN-nación |  |  | 2000 | PGN-nación |  |  | 600 | PGN-nación |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [10 empty] | 6400 | 3.23
|  | 3.24 Desarrollar la primera convocatoria de proyectos productivos agropecuarios en la Zidres creada en el municipio de Puerto López (Meta). | 0.35% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo | Wilber Jairo Vallejo Bocanegra | wilber.vallejo@minagricultura.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance para el desarrollo de la primera convocatoria pública para la formulación y estructuración de proyectos productivos agropecuarios para la Zidres de Puerto López (Meta). | Sumatoria del porcentaje de avance para el desarrollo de la primera convocatoria pública de proyectos productivos agropecuarios para la Zidres de Puerto López (Meta). Hito 1: Documento elaborado con el manual operativo del banco de proyectos productivos agropecuarios de las Zidres=30%. Hito 2: Documento elaborado con los lineamientos de política de financiamiento y riesgos agropecuarios para las Zidres=30%. Hito 3: Apertura y publicación de convocatoria pública para la formulación y estructuración de proyectos productivos agropecuarios para la Zidres de Puerto López (Meta)=40%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 123 | [5 empty] | 123 | 123 | PGN-nación | [22 empty] | 123 | 3.24
|  | 3.25 Establecer las condiciones técnicas, financieras e institucionales requeridas para lograr la consolidación de modelos de producción ganadera bovina sostenibles y la generación de valor agregado en la cadena productiva bajo criterios de crecimiento verde. | 0.35% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico | Ángelo Quintero | angelo.quintero@minagricultura.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la consolidación de modelos de producción ganadera bovina sostenible. | Sumatoria de porcentaje de avance en las acciones orientadas a promover modelos de producción ganadera bovina sostenible. Hito 1: Generación de nuevas ofertas tecnológicas e implementación de las existentes que contribuyan a la consolidación de modelos de producción bovina sostenible=40%. Hito 2: Documento técnico con recomendaciones estratégicas en implementación de proyectos de ganadería bovina sostenible, para dinamizar la demanda del financiamiento en el marco de los instrumentos existentes y/o los que se creen=40%. Hito 3: Documento que contenga los protocolos de gestión y acuerdos de gobernanza entre las entidades ambientales, agropecuarias y los productores pecuarios, orientados a consolidar el desarrollo de emprendimientos productivos pecuarios sostenibles bajos en carbono de acuerdo con las particularidades territoriales=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 25% | 50% | 70% | 85% | 100% |  | 100% | 710 | 840 | 540 | 540 | 600 |  | 3230 | 350 | PGN-propios- funcionamiento | 360 | Otros | 450 | PGN-propios- funcionamiento | 390 | Otros | 380 | PGN-propios- funcionamiento | 160 | Otros | 380 | PGN-propios- funcionamiento | 160 | Otros | 400 | PGN-propios- funcionamiento | 200 | Otros |  |  |  |  | 3230 | 3.25
|  | 3.26 Intervenir corredores estratégicos en las vías terciarias del país, con un mayor impacto económico y social en las zonas rurales. | 0.35% | No | Instituto Nacional de Vías | Subdirección de Red Terciaria y Férrea | Ricardo Antonio Corredor Parra | rcorredor@invias.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Número de corredores estratégicos priorizados para el mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria del país. | Sumatoria de corredores estratégicos priorizados con mantenimiento y mejoramiento para la red terciaria del país | Acumulado | 183 | 2020 | 920 | [5 empty] | 920 | 600000 | [5 empty] | 600000 | 600000 | PGN-nación | [22 empty] | 600000 | 3.26
|  | 3.27 Realizar capacitación a Extensionistas Agropecuarios (en temas de protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, e inclusión y educación financiera ), que desarrollen las competencias que les permitan a los productores ajustar sus actividades productivas, así como mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia por COVID – 19. | 0.35% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje | Dirección de Formación Profesional | Margiori Muñoz Salazar | mmunozsa@sena.edu.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la capacitación a extensionistas agropecuarios que les permitan ajustar sus actividades productivas, así como mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia por COVID – 19. | Sumatoria del porcentaje de avance en la capacitación a extensionistas agropecuarios que les permitan ajustar sus actividades productivas, así como mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia por COVID – 19. Hito 1: Documento técnico que dé cuenta de la transferencia de metodología de Finagro al SENA en los temas de Educación Financiera=20%; 2021 (10%), 2022 (5%), y 2023 (5%). Hito 2: Documento con el informe de avance de las capacitaciones realizadas=80%; 2021 (60%), 2022 (10%), y 2023 (10%). | Acumulado | 0% | 2021 | 70% | 85% | 100% |  |  |  | 100% | 140 | 36 | 37 |  |  |  | 213 | 140 | PGN-nación |  |  | 36 | PGN-nación |  |  | 37 | PGN-nación | [14 empty] | 213 | 3.27
|  | 3.28 Formular lineamientos para la estructuración de proyectos de extensión agropecuaria financiados con múltiple fuente de inversión. | 0.35% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección de Bienes Públicos Rurales | María Fernanda Cepeda | maria.cepeda@minagricultura.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración del documento de lineamientos para la formulación y estructuración de lineamientos. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración del documento de lineamientos para la formulación y estructuración de lineamientos: Hito 1: Elaboración del documento de lineamientos=80%. Hito 2: Publicación del documento para comentarios=10%. Hito 3: Divulgación del documento definitivo a entidades territoriales=10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 67 | [5 empty] | 67 | 67 | PGN-nación | [22 empty] | 67 | 3.28
|  | 3.29 Establecer los lineamientos para la estructuración y priorización de proyectos con participación privada. | 0.35% | No | Departamento Nacional de Planeación | Programa de Apoyo a la Participación Privada en Infraestructura | Katherin Sandoval | lsandoval@dnp.gov.co | 2021-07-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la elaboración de los lineamientos para la estructuración y priorización de proyectos con participación privada. | Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración de los lineamientos para la estructuración y priorización de proyectos con participación privada requerido para la realización de las actividades tendientes al cumplimiento del indicador: Hito 1: Documento que contenga la identificación de buenas prácticas para la estructuración y priorización de proyectos por APP=30%. Hito 2: Documento de diagnóstico preparatorio que contenga los mecanismos de estructuración y priorización de proyectos APP=30%. Hito 3: Documento de lineamientos de estructuración y priorización de proyectos APP=40%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 100% |  |  |  |  | 100% | 140 | 560 |  |  |  |  | 700 | 140 | PGN-nación |  |  | 560 | PGN-nación | [18 empty] | 700 | 3.29
|  | 3.30 Reglamentar la utilización de fuentes alternativas de pago para proyectos de APP a nivel nacional y territorial. | 0.35% | No | Departamento Nacional de Planeación | Programa de Apoyo a la Participación Privada en Infraestructura | Katherin Sandoval | lsandoval@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la elaboración y documentación requerida para la expedición del Decreto Reglamentario. | Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y documentación requerida para la expedición del Decreto Reglamentario requerido para la realización de las actividades tendientes al cumplimiento del indicador. Hito 1: Documento que contenga la Identificación de la fuente alternativa de pago para el desarrollo de proyectos por APP=20%. Hito 2: Documento que contenga los mecanismos y metodologías que permitan incorporar la fuente alternativa de pago como componente de la remuneración de inversionistas privados=20%. Hito 3: Borrador de Decreto Reglamentario=20%. Hito 4: Presentación y discusión de borrador de Decreto Reglamentario=20%. Hito 5: Documento de Decreto Reglamentario=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 102 | [5 empty] | 102 | 102 | PGN-nación | [22 empty] | 102 | 3.30
|  | 3.31 Identificar electrodomésticos de producción nacional con mejores eficiencias energéticas, para su promoción e inclusión en la actualización del PAI-PROURE. | 0.35% | No | Unidad de Planeación Minero Energética | GIT de planeación | Carolina Sánchez | carolina.sanchez@upme.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la identificación de electrodomésticos de producción nacional y su inclusión en el PAI- PROURE. | Sumatoria del porcentaje de avance en la identificación de electrodomésticos de fabricación nacional y su inclusión en el PAI PROURE. Hito 1: Documento con la identificación de electrodomésticos con un bajo consumo energético y catalogados como eficientes energéticamente=40%. Hito 2: Propuesta de inclusión de estrategias para promover el recambio de los electrodomésticos caracterizados en el hito 1, en el marco de la actualización del Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética PAI PROURE=60%. | Acumulado | 0% | 2021 | 80% | 100% |  |  |  |  | 100% | 200 | 20 |  |  |  |  | 220 | 200 | PGN-propios |  |  | 20 | PGN-propios | [18 empty] | 220 | 3.31
|  | 3.32 Elaborar la hoja de ruta para consolidar la información que permita caracterizar la población de las Zonas No Interconectadas y generar una estrategia para cerrar la brecha en la prestación del servicio de energía eléctrica en las ZNI (considerar cocinas eco-eficientes). | 0.35% | No | Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas | Grupo de Planeación Institucional | Isabel Cristina Bustamente Sánchez | isabelbustamante@ipse.gov.co | 2021-02-15 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de desarrollo de un estudio que establezca la hoja de ruta para fortalecer los sistemas de información del IPSE con relación a las ZNI y diseño de una estrategia para llegar a una cobertura del 100% el servicio público de energía eléctrica a nivel nacional. | Sumatoria de porcentaje de avance de desarrollo de un estudio que establezca la hoja de ruta para fortalecer los sistemas de información del IPSE con relación a las ZNI y diseño de una estrategia para llegar a una cobertura del 100% el servicio público de energía eléctrica a nivel nacional. Hito 1: Desarrollo de los términos de referencia para la contratación de un estudio que establezca la hoja de ruta y estrategia para cerrar la brecha del servicio de energía eléctrica a nivel nacional=40%. i. Análisis e identificación de la información necesaria para la caracterización de todas las ZNI y propuestas para la recolección de esta información. Información como número de usuarios, comunidades, caracterización de la demanda, capacidad de pago, potenciales de generación con FNCER, economía y aspectos sociales entre otros. ii. Definición de los componentes para fortalecer los sistemas de información y mejora de la digitalización del IPSE (Esto deberíamos dejarlo “abierto” a que sea cualquier entidad. La misión de transformación sugiere centralizar la información en una sola entidad que debe definirse. Pero en caso tal de que no sea IPSE, esto debería funcionar para cualquiera) en donde se pueda incluir, administrar y gestionar esta información. iii. Elaboración de una estrategia para la energización de los usuarios que aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica, considerando definición técnica, fuentes de financiación, modelos de negocio y sostenibilidad. Hito 2: Contratación del estudio=20%. Hito 3: Socialización de la hoja de ruta y planeación de su aplicación con las entidades del sector energético=40%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | 200 | 200 |  |  |  |  | 400 | 200 | PGN-propios |  |  | 200 | PGN-propios | [18 empty] | 400 | 3.32
|  | 3.33 Desarrollar acciones de capacitación y socialización para fortalecer la cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI). | 0.35% | No | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | Oficina Asesora de Planeación | Lida Constanza Cubillos Hernández | lcubillos@superservicios.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño y desarrollo de capacitaciones y socializaciones para fortalecer la cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI). | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño y desarrollo de capacitaciones y socializaciones para fortalecer la cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI). Hito 1: Cartillas de capacitación diseñadas para prestadores del servicio y usuarios del servicio público de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI) en temas técnicos, regulatorios, administrativos, comerciales y financieros=40%. Hito 2: Documento con el diseño de la estrategia de socialización de las cartillas diseñadas para la capacitación de prestadores del servicio y usuarios del servicio público de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI). La estrategia debe contener los objetivos de capacitación y socialización a cada uno de los actores definidos en las ZNI (Número de prestadores del servicio, usuarios y entidades territoriales), cronograma y recursos asociados a las capacitaciones=20%. Hito 3: Desarrollo de las capacitaciones definidas en el hito 2 y entrega de las cartillas diseñadas a prestadores del servicio y usuarios en ZNI=40%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 100% |  |  |  |  | 100% | 50 | 300 |  |  |  |  | 350 | 50 | Otros |  |  | 300 | Otros | [18 empty] | 350 | 3.33
|  | 3.34 Realizar el análisis de las modificaciones requeridas en el Fondo Especial Cuota de Fomento para mejorar el uso de los recursos disponibles para la ejecución de proyectos de ampliación de cobertura (redes y conexiones) de gas. | 0.35% | No | Ministerio de Minas y Energía | Dirección de hidrocarburos | José Manuel Moreno Casallas | jmmoreno@minenergia.gov.co | 2021-07-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la modificación de las condiciones del Fondo Especial Cuota de Fomento. | Sumatoria del porcentaje de avance en la modificación de las condiciones del Fondo Especial Cuota de Fomento. Hito 1: Elaboración de los documentos borradores normativos de los ajustes al Fondo Especial Cuota de Fomento=50%. Hito 2: Elaboración de los documentos normativos definitivos de los ajustes al Fondo Especial Cuota de Fomento=30%. Hito 3: Informe anual con los proyectos evaluados y los usuarios beneficiados por las modificaciones en el Fondo Especial Cuota de Fomento=20%. Nota: El 40% de la línea base corresponde a avance en el hito 1. | Acumulado | 40% | 2020 | 80% | 100% |  |  |  |  | 100% | 115 | 115 |  |  |  |  | 230 | 115 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 115 | PGN-propios- funcionamiento | [18 empty] | 230 | 3.34
|  | 3.35 Apoyar la financiación de proyectos de infraestructura que conduzcan a solucionar el riesgo en la prestación del servicio de los prestadores del servicio público de acueducto y aseo, y la continuidad, mejora y acceso de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | 0.35% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de Programas | Marta Lucía Cantor | mcantor@minvivienda.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Número de proyectos de infraestructura cofinanciados y financiados en el marco de la reactivación económica Capítulo Agua que conduzcan a la continuidad, mejora y acceso de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Sumatoria en el número de proyectos de infraestructura cofinanciados y financiados en el marco de la reactivación económica Capítulo Agua que conduzcan a la continuidad, mejora y acceso de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo | Flujo | 0 | 2021 | 45 | 45 |  |  |  |  | 45 | 272929 | 294402 |  |  |  |  | 567331 | 272929 | PGN-nación |  |  | 294402 | PGN-nación | [18 empty] | 567331 | 3.35
|  | 3.36 Ampliar el alcance de Compra Lo Nuestro y su servicio SoftWhere para impulsar la transformación digital y el fortalecimiento productivo de micronegocios a través de vouchers digitales para la optimización de sus procesos. Este programa contará con diagnóstico, creación de un plan de mejora e implementación de herramientas digitales. | 0.35% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Mipymes | Sandra Acero | sacero@mincit.gov.co | 2021-02-11 | 2022-06-30 | Producto | Número de vauchers entregados. | Sumatoria de vauchers entregados | Acumulado | 0 | 2021 | 800 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1188 | [5 empty] | 1188 | 1188 | PGN-nación |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [18 empty] | 1188 | 3.36
|  | 3.37 Diseñar e implementar una estrategia para apoyar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con enfoque regional entre empresas, clústeres, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, y demás actores del SNCTeI que den como resultado un prototipo funcional con validación pre-comercial y sostenibles en lo medioambiental. | 0.35% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje | Dirección de Formación Profesional | Angela Charry | apcharry@sena.edu.co | 2021-02-11 | 2022-07-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategia para apoyar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con enfoque regional entre empresas, clústeres, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, y demás actores del SNCTeI. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategia para apoyar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con enfoque regional entre empresas, clústeres, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, y demás actores del SNCTeI. Hito 1: Documento con el diseño de estrategia para apoyar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con enfoque regional entre empresas, clústeres, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, y demás actores del SNCTeI=50%. Hito 2: Informe de la implementación de la estrategia para apoyar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con enfoque regional entre empresas, clústeres, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico, y demás actores del SNCTeI=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | 24000 | [5 empty] | 24000 | 24000 | PGN-propios |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [18 empty] | 24000 | 3.37
|  | 3.38 Ampliar el alcance de Fábricas de Productividad con base en el diseño del escalamiento del programa para que llegue a más empresas beneficiarias. | 0.35% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Productividad y Competitividad | Andrés Arévalo | carevalop@mincit.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de ampliación del el alcance de Fábricas de Productividad con base en el diseño del escalamiento del programa para que llegue a más empresas beneficiarias. | Sumatoria de porcentaje de avance de ampliación del el alcance de Fábricas de Productividad con base en el diseño del escalamiento del programa para que llegue a más empresas beneficiarias. Hito 1: Diseño del escalamiento del programa con base en los resultados de la evaluación de operaciones y resultados de Fábricas de Productividad=30%. Hito 2: Escalamiento del programa con aumento de las intervenciones anuales a empresas beneficiarias=70%, distribuidos así: 2021: 5 % (1.000 intervenciones). 2022: 7 % (1.500 intervenciones). 2023: 9 % (2.000 intervenciones). 2024: 11 % (2.500 intervenciones). 2025: 16 % (3.500 intervenciones). 2026: 22 % (5.000 intervenciones). | Acumulado | 0% | 2021 | 34.5% | 41.3% | 50.3% | 61.6% | 77.4% | 100% | 100% | 14800 | 23000 | 46600 | 51500 | 80850 | 121800 | 338550 | 14800 | PGN-nación |  |  | 23000 | PGN-nación |  |  | 46600 | PGN-nación |  |  | 51500 | PGN-nación |  |  | 80850 | PGN-nación |  |  | 121800 | PGN-nación |  |  | 338550 | 3.38
|  | 3.39 Generar una red de colaboración conformada por Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación y Productividad, Centros de excelencia, Parques de CTeI, laboratorios abiertos y universidades, que brinden infraestructura y servicios al sector productivo, para la realización de proyectos I+D+I que dinamicen los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología al sector empresarial. | 0.35% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Productividad y Competitividad | Carlos Andrés Arévalo Pérez | carevalop@mincit.gov.co | 2021-02-11 | 2022-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en la generación de la red entre Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación y Productividad, Centros de excelencia, Parques de CTeI, laboratorios abiertos y universidades entre otros. | Sumatoria del porcentaje de avance en la generación de una red de Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación y Productividad, Centros de excelencia, Parques de CTeI, laboratorios abiertos y universidades. Hito 1: Mapeo de un grupo base de al menos 25 instituciones que presten servicios para la I+D+I y/o de transferencia de conocimiento=25%. Hito 2: Desarrollo de un portafolio de servicios y/o tecnologías que contribuya a atender las necesidades del sector productivo y fomentar la innovación a través del trabajo colaborativo entre las instituciones mapeadas en el hito 1 y los usuarios de la red=25%. Hito 3: Consolidación de la red a través de la oferta de los portafolios de servicios de cada institución generadora de conocimiento, y disposición en una plataforma de conexión oferta demanda=30%. Hito 4: Definición de una estrategia de sostenibilidad de la red=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 80% | 100% |  |  |  |  | 100% | 2190 | [5 empty] | 2190 | 836 | Otros | 1354 | PGN-nación |  | PGN-nación- funcionamiento | [18 empty] | 2190 | 3.39
|  | 3.40 Escalar el alcance de la estrategia actual de encadenamientos productivos en varios sectores con el propósito de fortalecer los encadenamientos en empresas colombianas. | 0.35% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Mipymes | Sandra Acero | sacero@mincit.gov.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Producto | Número de empresas atendidas con la estrategia de encadenamientos productivos. | Sumatoria del número de empresas atendidas con la estrategia de encadenamientos productivos | Acumulado | 0 | 2021 | 100 | 450 | 500 |  |  |  | 500 | 1530 | 5355 | 765 |  |  |  | 7650 | 1530 | Otros |  |  | 5355 | Otros |  |  | 765 | Otros | [14 empty] | 7650 | 3.40
|  | 3.41 Diseñar e implementar la estrategia de encadenamientos productivos en las regiones con vocación extractiva de minerales. | 0.35% | No | Ministerio de Minas y Energía | Dirección de Minería Empresarial | Anllela Marsela Castillo Rey | amcastillo@minenergia.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de encadenamientos productivos en las regionescon vocación extractiva de minerales. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de encadenamientos productivos en las regionescon vocación extractiva de minerales. Hito 1: Documento con la estrategia concertada de encadenamientos productivos que contenga la oferta y demanda de bienes y servicios, para el desarrollo de encadenamientos productivos hacia atrás (proveeduría) y hacia adelante (comercialización y valor agregado) en la regiones y minerales priorizados, buscando promover y mejorar la reactivación económica. Esta estrategia entre otras: actividades, cronograma, responsables, recursos asociados, etc.=50%. Hito 2: Documento socializado con todos los actores que hagan parte de la estrategia de encadenamientos productivos=10%. Hito 3: Informe anual de seguimiento a la implementación de la estrategia de encadenamientos productivos y valor agregado en las regiones y minerales priorizados con vocación extractiva de minerales=40% (4 informes cada uno pesa 10%). | Acumulado | 0% | 2021 | 25% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 240 | 247.2 | 954.62 | 983.25 | 1012.75 | 1043.13 | 4480.95 | 240 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 247.2 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 954.62 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 983.25 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 1012.75 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 1043.13 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 4480.95 | 3.41
|  | 3.42 Implementar proyecto con alcance regional para el acompañamiento a los empresarios y emprendedores en su proceso de transformación digital. | 0.35% | Sí, 3.39 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección para la Transformación Sectorial | Alba Mercedes Gómez Bayuelo | agomezb@mintic.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la implementación del proyecto con alcance regional para el acompañamiento a los empresarios y emprendedores en su proceso de transformación digital . | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del proyecto con alcance regional para el acompañamiento a los empresarios y emprendedores en su proceso de transformación digital. Hito 1: Informe anual que dé cuenta de los 32 Centros abiertos=50% (30% para el 2021 y 20% para el 2022). Hito 2: Informe anual que de cuenta de las 20.000 empresarios atendidos con diagnostico y hoja de ruta para la transformación digital=50% (25% para el 2021 y 25% segundo año). | Acumulado | 0% | 2021 | 55% | 100% |  |  |  |  | 100% | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 8000 | 4000 | PGN-propios |  |  | 4000 | PGN-propios | [18 empty] | 8000 | 3.42
|  | 3.43 Brindar acompañamiento a las empresas de la Industria TI y Creativa que fomenten la adopción y producción de bienes y servicios de la cuarta revolución Industrial como motor de crecimiento, productividad y comercialización. | 0.35% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Industria de Tecnologías de la Información | María Fernanda Correa | mcorrea@mintic.gov.co | 2021-04-01 | 2022-12-31 | Producto | Número de empresas acompañadas . | Sumatoria de empresas acompañadas | Acumulado | 60 | 2020 | 300 | 600 |  |  |  |  | 600 | 4000 | 4120 |  |  |  |  | 8120 | 4000 | PGN-propios |  |  | 4120 | PGN-propios | [18 empty] | 8120 | 3.43
|  | 3.44 Incluir en el Portal Innovamos los instrumentos de financiación destinados a promover la adopción, transferencia y comercialización de tecnologías en el sector productivo. | 0.35% | No | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | Dirección Direccionamiento Estratégico | Ariel Oswaldo Diaz | oswaldo.diaz@bancoldex.com | 2021-02-11 | 2021-12-01 | Producto | Porcentaje de avance en la Inclusión en el Portal Innovamos los instrumentos de financiación destinados a promover la adopción, transferencia y comercialización de tecnologías en el sector productivo . | Sumatoria del porcentaje de avance en la Inclusión en el Portal Innovamos los instrumentos de financiación destinados a promover la adopción, transferencia y comercialización de tecnologías en el sector productivo. Hito 1: Mapeo de los productos financieros que conforman el portafolio de fuentes de financiación para promover la adopción, transferencia y comercialización de tecnologías en el sector productivo=40%. Hito 2: Inclusión de los instrumentos de financiación en el portal INNOVAMOS=30%. Hito 3: Actualizar de manera periódica los instrumentos de financiación para promover la adopción, transferencia y comercialización de tecnologías en el sector productivo=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [23 empty] | 3.44
|  | 3.45 Diseñar la estrategia para el desarrollo, consolidación del conocimiento geocientífico y la diversificación de la exploración y explotación de recursos mineros energéticos. | 0.35% | No | Servicio Geológico Colombiano | Grupo de planeación | Edgar González Sanguino | egonzalezs@sgc.gov.co | 2021-02-11 | 2026-08-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia para el desarrollo, consolidación y diversificación el conocimiento geocientífico. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño de la estrategia para el desarrollo, consolidación y diversificación el conocimiento geocientífico. Hito 1: A partir de la información existente se construirá el inventario de los adelantos y rezagos en la prospección de áreas con potencial geológico de exploración y explotación de recursos mineros energéticos=50% (El hito se medirá con la elaboración de 2 informes anuales por cada temática: Mineria e Hidrocarburos, para un total de 24 informes en el horizonte del conpes. Cada informe representa el 2,1% de este hito). Hito 2: Elaborar documento de concertación de estrategias para aumentar el nivel de detalle en las escalas de los mapas para las zonas con potencial geológico y su inclusión en el geoportal, que conduzcan a la optimización de la exploración de recursos minero-energéticos=50% (El hito se medirá con la elaboración de 2 informes anuales por cada temática: Mineria e Hidrocarburos, para un total de 24 informes en el horizonte del conpes. Cada informe representa el 2,1% de este hito). | Acumulado | 0% | 2021 | 17% | 33% | 50% | 67% | 83% | 100% | 100% | 19859 | 25583.91 | 26622.75 | 27953.89 | 29351.59 | 30819.17 | 160190.31 | 19859 | PGN-nación |  |  | 25583.91 | PGN-nación |  |  | 26622.75 | PGN-nación |  |  | 27953.89 | PGN-nación |  |  | 29351.59 | PGN-nación |  |  | 30819.17 | PGN-nación |  |  | 160190.31 | 3.45
|  | 3.46 Implementar las estrategias para la consolidación del conocimiento geocientífico y la diversificación de la exploración y explotación de recursos mineros energéticos. | 0.35% | Sí, 3.45 | Servicio Geológico Colombiano | Grupo de planeación | Edgar González Sanguino | egonzalezs@sgc.gov.co | 2021-02-11 | 2026-08-31 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación de las herramientas técnicas de divulgación y reactivación de proyectos de hidrocarburos y minería. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la implementación de las herramientas técnicas de divulgación y reactivación de proyectos de hidrocarburos y minería. Hito 1: Construcción de las bases de datos de la información primaria y la integración de las herramientas de data masiva para las áreas con potencial geológico=30%. Hito 2: Actualización de los mapas de potencial geológico a escalas regionales en la herramienta tecnológica - Geoportal del SGC - que permita la divulgación de la información geocientífica a partir de los datos obtenidos=30%. Hito 3: Consolidación de los informes prospectivos de las zonas con potencial geológico=40%. Este hito se medirá con la elaboración de 1 informe anual por cada temática: Minería e Hidrocarburos, para un total de 12 informes en el horizonte del conpes, de los cuales 11 informes cada uno con un peso porcentual de 3,33% y el informe número 12 de 3.34%. | Acumulado | 0% | 2021 | 17% | 33% | 50% | 67% | 83% | 100% | 100% | 19859 | 25583.91 | 26622.75 | 27953.89 | 29351.59 | 30819.17 | 160190.31 | 19859 | PGN-nación |  |  | 25583.91 | PGN-nación |  |  | 26622.75 | PGN-nación |  |  | 27953.89 | PGN-nación |  |  | 29351.59 | PGN-nación |  |  | 30819.17 | PGN-nación |  |  | 160190.31 | 3.46
|  | 3.47 Impulsar proyectos de encadenamiento productivos BIO orientados al aumento del nivel de sofisticación, en las regiones y entre regiones; con la vinculación del sector privado, incluyendo pero no limitadas a empresas con enfoque regional, generando apalancamiento de recursos públicos, en sectores como los de energía, salud, químico, alimentos, agropecuario y turismo. | 0.35% | No | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Dirección de Transferencia y uso del conocimiento | Julian Humberto Ferro | jhferro@minciencias.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la estructuración e implementación de convocatoria para el impulso de proyectos de encadenamientos productivos BIO financiados con recursos públicos que vinculen a empresas medianas o grandes. | Sumatoria del porcentaje de avance en la estructuración e implementación de un mecanismo para el impulso de proyectos de encadenamientos BIO orientados al aumento del nivel de sofisticación, apalancados con recursos públicos. Hito 1: Documento(s) con mecanismo(s) de apoyo a proyectos de encadenamiento productivos con apoyo de Innpulsa, MinAmbiente, MinAgricultura, Mincomercio y Colombia Productiva=35% (2021). Hito 2: Implementación del mecanismo de apoyo a proyectos de encadenamiento productivos con apoyo de Innpulsa, MinAmbiente, MinAgricultura, Mincomercio y Colombia Productiva=15% (2022). Hito 3: Informe de avance de resultados de los proyectos beneficiados=25% (2025). Hito 4: Informe final de resultados de los proyectos beneficiados=25% (2026). | Acumulado | 0% | 2021 | 35% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% | 100% | 50 | [5 empty] | 50 | 50 | PGN-nación |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 50 | 3.47
|  | 3.48 Diseñar y ejecutar un programa de apoyo empresarial orientado a la promoción y/o desarrollo de productos, procesos y servicios a partir de la biodiversidad y la biomasa. | 0.35% | No | Procolombia | Vicepresidencia Planeación | Maria Cecilia Obando | mobando@procolombia.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la estructuración e implementación de un programa de apoyo a empresas de la Bioeconomía. | Sumatoria del porcentaje de avance en la estructuración e implementación de un programa de apoyo de empresas de la Bioeconomía. Hito 1: Documento con el diseño de la convocatoria del instrumento de apoyo= 35% (2021). Hito 2: Publicación del instrumento para postulantes=5% (2022). Hito 3: Selección de los beneficiarios del instrumento y el impulso de proyectos=50% (10% anual desde 2022 hasta 2026). (en su defecto un informe anual con los beneficiarios del programa, 10% cada informe). Hito 4: Documento con estudio de resultados de los proyectos beneficiados=10% (2026). | Acumulado | 0% | 2021 | 35% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 100% | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2700 | 200 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 200 | PGN-propios- funcionamiento | 300 | Otros | 200 | PGN-propios- funcionamiento | 300 | Otros | 200 | PGN-propios- funcionamiento | 300 | Otros | 200 | PGN-propios- funcionamiento | 300 | Otros | 200 | PGN-propios- funcionamiento | 300 | Otros | 2700 | 3.48
|  | 3.49 Desarrollar e implementar una estrategia de promoción de Inversión de extranjera directa sostenible y de impacto, que incluye entre otros temas economía circular. | 0.35% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Productividad y Competitividad | Carlos Andrés Arévalo Pérez | carevalop@mincit.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de la estrategia de promoción de Inversión de extranjera directa sostenible y de impacto (incluye entre otros temas, economía circular). | Sumatoria de porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de la estrategia de promoción de Inversión de extranjera directa sostenible y de impacto (incluye entre otros temas, economía circular). Hito 1: Documento con la identificación y consolidación de oferta de valor de Colombia como destino de atracción de inversión sostenible y de impacto=30% a dic de 2021. Hito 2: Documento con el mapeo de proyectos en busca de inversión extranjera directa con un componente de sostenibilidad = 30% a dic. del 2022. Hito 3: Informe de actividades de promoción de Colombia como destino de inversión extranjera directa sostenible =40% en el 2022. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 100% |  |  |  |  | 100% | 222 | [5 empty] | 222 | 222 | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [18 empty] | 222 | 3.49
|  | 3.50 Implementación de un mecanismo especializado en el apoyo al desarrollo y comercialización de productos y procesos, incluyendo pruebas de concepto tecnológicas, precomerciales y comerciales de productos y procesos relacionados con la Bioeconomía, con apalancamiento de recursos del sector privado. | 0.35% | No | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Dirección de Transferencia y uso del conocimiento | Julian Humberto Ferro | jhferro@minciencias.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la Implementación de un mecanismo especializado en el apoyo al desarrollo y comercialización de nuevos productos y procesos, incluyendo pruebas de concepto tecnológicas, precomerciales y comerciales de nuevos productos y procesos relacionados con la Bioeconomía, con apalancamiento de recursos del sector privado. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de un mecanismo especializado en el apoyo al desarrollo y comercialización de nuevos productos y procesos, incluyendo pruebas de concepto tecnológicas, precomerciales y comerciales de nuevos productos y procesos relacionados con la Bioeconomía, con apalancamiento de recursos del sector privado. Hito 1: Informe con el diseño del mecanismo especializado en el apoyo al desarrollo y comercialización de nuevos productos y procesos=30% (2021). Hito 2: Infromes de seguimiento Implementación y operación del mecanismo especializado en el apoyo al desarrollo y comercialización de nuevos productos y procesos, incluyendo pruebas de concepto tecnológicas, precomerciales y comerciales de nuevos productos y procesos relacionados con la Bioeconomía, con apalancamiento de recursos del sector privado=45% (entre 2022 y 2026, 9% anual para avance del indicador). Hito 3: Documento con el diseño de una estrategia de socialización y difusión del Fondo=5% (2022-2026). Hito 4: Informe anual de seguimiento de la puesta en marcha de la estrategia de socialización y difusión del Fondo=20% entre 2023 y 2026 (Avances del 5% anual). | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 44% | 58% | 72% | 86% | 100% | 100% | 500 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 21750 | 500 | PGN-nación |  |  | 4250 | PGN-nación |  |  | 4250 | PGN-nación |  |  | 4250 | PGN-nación |  |  | 4250 | PGN-nación |  |  | 4250 | PGN-nación |  |  | 21750 | 3.50
|  | 3.51 Impulsar un proyecto de Interés Nacional y Estratégico PINE en Bioeoconomía, con el fin de facilitar el desarrollo de propuestas y la inversión privada hacia la valorización de los recursos renovables y la biodiversidad enfocados en el desarrollo de la bioeconomía en Colombia a través de la generación de productos y procesos de alto valor agregado. | 0.35% | No | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Dirección de Transferencia y uso del conocimiento | Julian Humberto Ferro | jhferro@minciencias.gov.co | 2021-02-11 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la puesta en marcha de un proyecto de Interés nacional y Estratégico -PINE para Bioeconomía. | Sumatoria en el Porcentaje de avance en la puesta en marcha de un proyecto de Interés nacional y Estratégico -PINE para Bioeconomía. Hito 1: Generar un documento que contenga las principales barreras, condiciones habilitantes, y desafíos de los sectores de la bioeconomía, que genere (n) el/los proyecto(s) que haga (n) parte del PINE de Bioeconomía=20% (2021). Hito 2: Presentación del PINE de Bioeconomía por parte del Ministerio de CTI al Comité Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos=20% (2021). Hito 3: Presentación ante el Comité Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos del PINE de Bioeconomía=15% (2021). Hito 4: Informe anual de avances del PINE de Bioeconomía=45%. Primer informe = 15%; 2022. Segundo informe=15%; 2023. Tercer informe=15%. 2024. | Acumulado | 0% | 2021 | 55% | 70% | 85% | 100% |  |  | 100% | 50 | 51.5 | 53.045 | 54.6364 |  |  | 209.1814 | 50 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 51.5 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 53.045 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 54.6364 | PGN-propios- funcionamiento | [10 empty] | 209.1814 | 3.51
|  | 3.52 Fomentar las líneas de trabajo en bioinsumos de uso agrícola para identificar necesidades, alinear soluciones tecnológicas y promover la adopción de estos productos. | 0.35% | No | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria | Dirección de Planeación y Cooperación Institucional | Sandra Tatiana Rivero Espitia | trivero@agrosavia.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la socialización de las líneas de trabajo en bioinsumos de uso agrícola. | Sumatoria del porcentaje de avance en la socialización de las líneas de trabajo en investigación, comercialización y registro en bioinsumos de uso agrícola. Hito 1: Documentos con la Identificación de las necesidades de investigación en materia de plagas y enfermedades de mayor importancia económica para productos priorizados e identificación de la disponibilidad de bioinsumos actuales (incluye bioplaguicidas y biofertilizantes registrados ante el ICA) (vigilancia tecnológica)=20%. 2021 documento con línea base (4%). 2022 documento actualizado/semestre (semestre a 4% y semestre b 4%). 2023 documento actualizado /semestre (semestre a 4% y semestre b 4%). Hito 2: Documentos con Mapeo de restricciones internacionales en moléculas de origen químico para el control de plagas y enfermedades de mayor importancia económica para productos priorizados=20%. 2021 documento con línea base (4%). 2022 documento actualizado/semestre (semestre a 4% y semestre b 4%). 2023 documento actualizado /semestre (semestre a 4% y semestre b 4%). Hito 3: Documentos con Mapeo de bioinsumos que se encuentren en desarrollo a través de proyectos de investigación que den respuesta al control de plagas y enfermedades de mayor importancia económica y biofertilización para productos priorizados e identificación de acciones para promover su desarrollo y disponibilidad=40% (el trabajo se enfocará en desarrollos de bioinsumos que están en cambio de escala TRL6). 2021 documento con línea base (8%). 2022 documento actualizado/semestre con acciones identificadas para promover el desarrollo, cambio de escala y/o comercialización de bioinsumos (semestre a 8% y semestre b 8%). 2023 documento actualizado/semestre con seguimiento al plan de acción (semestre a 8% y semestre b 8%). Hito 4: Difusión a los actores de la cadena de nuevos desarrollo disponibles que atienden las necesidades de control de plagas y enfermedades de mayor importancia económica y biofertilización a través de eventos (10%) y articulación de mesas de trabajo para socialización de los resultados de transferencia y adopción (10%). 2021 3 mesas de trabajo (3,3%). 2022 2 eventos de difusión (5%) y 3 mesas de trabajo (3,3%). 2023 2 eventos de difusión (5%) y 3 mesas de trabajo (3,4%). | Acumulado | 0% | 2021 | 19.3% | 59.6% | 100% |  |  |  | 100% | 50 | 60 | 80 |  |  |  | 190 | 50 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 60 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 80 | PGN-nación- funcionamiento | [14 empty] | 190 | 3.52
|  | 3.53 Diseñar e implementar una estrategia que articule mecanismos para el desarrollo de proyectos regionales e iniciativas en economía circular del sector comercio, industria y turismo. | 0.36% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Productividad y Competitividad | Carlos Andrés Arévalo Pérez | carevalop@mincit.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de apoyo a las iniciativas en economía circular, para el sector comercio, industria y turismo​. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de apoyo a las iniciativas en economía circular, para el sector comercio​, industria y turismo. Hito 1: Documento con el diseño de la estrategia de apoyo a las iniciativas en economía circular, para el sector comercio, industria y turismo=50% (2021). Hito 2: Informes de seguimiento de la implementación de la estrategia de apoyo a las iniciativas en economía circular, para el sector comercio, industria y turismo=50% (a partir de 2021, 10% anual)​. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 5640 | 940 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 300 | PGN-propios- funcionamiento | 640 | Otros | 300 | PGN-propios- funcionamiento | 640 | Otros | 300 | PGN-propios- funcionamiento | 640 | Otros | 300 | PGN-propios- funcionamiento | 640 | Otros | 300 | PGN-propios- funcionamiento | 640 | Otros | 5640 | 3.53
|  | 3.54 Formular e implementar marcos normativos vinculante que permitan la transformación sectorial y eliminen barreras para el aprovechamiento de la economía circular. Se priorizan las siguientes normas: (i) marco de responsabilidad extendida del productor (REP) para envases y empaques; (ii) marco REP para aparatos eléctricos y electrónicos; (iii) gestión de residuos de construcción y demolición; y (iv) control transfronterizo de residuos no peligrosos para su aprovechamiento. | 0.36% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectoriales y Urbanos | Alex José Saer Saker | asaer@minambiente.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un conjunto de marcos normativos vinculantes relacionados con economía circular. | Sumatoria del porcentaje de avance en la formulación e implementación de un conjunto de marcos normativos vinculantes relacionados con economía circular, conforme a las cuatro (4) normas priorizadas. Hito 1: Elaboración de cuatro (4) borradores de norma aprobados por MinAmbiente=40% (entre el 2021 y 2022, a razón de 10% por cada borrador de norma priorizada)​. Hito 2: Expedición de cuatro (4) normas=40% (entre el 2021 y 2022, a razón de 10% por cada norma priorizada expedida). Hito 3: Elaboración de un documento con análisis de resultados de la implementación normativa en el marco de la economía circular=20% (2026). | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 300 | 300 |  |  |  |  | 600 | 300 | PGN-nación |  |  | 300 | PGN-nación |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 600 | 3.54
|  | 3.55 Desarrollar e implementar un instrumento normativo para la ejecución de infraestructura sostenible en Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la línea de tasa compensada de Findeter. | 0.36% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectoriales y Urbanos | Alex José Saer Saker | asaer@minambiente.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo del instrumento normativo. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el desarrollo del instrumento normativo. Hito 1: Elaboración del estudio técnico de soporte para el instrumento=30% (2021). Hito 2: Elaboración del proyecto de norma=20% (2021). Hito 3: Consulta pública de la norma=10% (2021). Hito 4: Aprobación del instrumento normativo=40% (2022). | Acumulado | 0% | 2021 | 60% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100 | 110 |  |  |  |  | 210 | 100 | PGN-nación |  |  | 110 | PGN-nación | [18 empty] | 210 | 3.55
|  | 3.56 Desarrollar un instrumento económico que incentive la transformación del modelo de producción y/o consumo en un marco de economía circular. | 0.36% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectoriales y Urbanos | Alex José Saer Saker | asaer@minambiente.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo del instrumento económico. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el desarrollo del instrumento económico. Hito 1: Elaboración del estudio técnico de soporte para el instrumento=30% (2021). Hito 2: Documento borrador del proyecto de ley=20% (2021). Hito 3: Proyecto de ley en Consulta Pública=10% (2022). Hito 4: Borrador proyecto de Ley con aprobación de la oficina jurídica de MinAmbiente y de entidades involucradas en el instrumento=30% (2022). Hito 5: Presentación proyecto de ley al Congreso de la República=10% (2022). | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | 120 | 130 |  |  |  |  | 250 | 120 | PGN-nación |  |  | 130 | PGN-nación | [18 empty] | 250 | 3.56
|  | 3.57 Desarrollar un instrumento para promover la separación en la fuente de residuos sólidos aprovechables en los hogares y establecimientos de comercio. | 0.36% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de Desarrollo Sectorial | Hugo Alfonso Bahamón Fernández | hbahamon@minvivienda.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo del instrumento. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo del instrumento para incentivar la separación en la fuente. Hito 1: Documento con el estudio de soporte del instrumento=30% (2021). Hito 2: Borrador de la norma por la cual se reglamenta el instrumento=35% (2021). Hito 3: Expedición de la norma=35% (2022). | Acumulado | 0% | 2021 | 65% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [19 empty] | 3.57
Objetivo 4: Consolidar las capacidades institucionales requeridas para el óptimo desarrollo del proceso de reactivación, con el respaldo y confianza de la ciudadanía. | 20% | 4.1 Formular lineamientos, implementar y socializar una sub-sección en la sección de transparencia de los sitios web oficiales que dé cuenta de la gestión pública realizada durante la emergencia ("gestión institucional de la pandemia"). | 0.91% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Gobierno Digital | Juan Carlos Noriega Silva | jnoriega@mintic.gov.co | 2021-02-11 | 2021-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en la formulación de lineamientos, implementación y socialización de la sub-sección de gestión institucional de la pandemia implementados. | Sumatoria del porcentaje de avance en las acciones de implementación de la sub-sección de gestión institucional de la pandemia. Hito 1: Definir el lineamiento para estandarizar en las sedes electrónicas la publicación de los informes relacionados con la gestión institucional sobre la pandemia, en la sección de transparencia y acceso a información pública, por parte de las entidades nacionales=60%. Hito 2: Socializar los lineamientos para estandarizar en las sedes electrónicas la publicación de los informes relacionados con la gestión institucional sobre la pandemia, en la sección de transparencia y acceso a información pública=40%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento | [23 empty] | 4.1
|  | 4.2 Desarrollar y socializar una plataforma de intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas, de atención a la crisis generada por el Covid-19 y de las medidas tomadas para la reactivación económica y social, que permita construir soluciones conjuntas entre los actores institucionales y la ciudadanía a los problemas que obstaculicen el proceso de reactivación, y que posteriormente, puedan ser replicadas a través de una guía. | 0.91% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Lina María Valencia | lvalencia@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance del desarrollo y socialización de la Plataforma de intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas. | Sumatoria del porcentaje de avance en las acciones para el desarrollo y socialización de la plataforma de intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas. Hito 1: Definir y desarrollar el mecanismo tecnológico para la plataforma de intercambio de experiencias=30%. Hito 2: Definir metodología de mapeo de iniciativas y actores clave para incluir en la plataforma=20%. Hito 3: Implementación y lanzamiento a la ciudadanía de la plataforma=20%. Hito 4: Diseñar una guía para replicar las iniciativas y experiencias en diferentes contextos=10%. Hito 5: Diseñar un plan de acción que contenga la estrategia de socialización de la plataforma con entidades públicas, sector privado y ciudadanía, y su respectiva implementación=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% |  | 100% | 70 | 100 | 70 | 50 | 70 |  | 360 | 70 | PGN-nación |  |  | 100 | PGN-nación |  |  | 70 | PGN-nación |  |  | 50 | PGN-nación |  |  | 70 | PGN-nación | [6 empty] | 360 | 4.2
|  | 4.3 Diseñar e implementar una metodología que permita la identificación y priorización de los trámites y servicios esenciales para la ciudadanía en el proceso de reactivación económica y social; identificar las principales barreras para su acceso, y gestionar su posterior simplificación. | 0.91% | No | Departamento Administrativo de la Función Pública | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Fernando Segura Restrepo | fsegura@funcionpublica.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-15 | Producto | Porcentaje de avance del diseño e implementación de la Metodología para la priorización de trámites necesarios para el proceso de reactivación y su simplificación. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño y la implementación de la metodología para priorización de trámites en el proceso de reactivación. Hito 1: Un documento con el diseño de la metodología para la identificación y priorización de los trámites para la reactivación económica y social=20%. Hito 2: Un documento con la consolidación de la identificación de los trámites necesarios para el proceso de reactivación efectuado por las entidades responsables de su gestión=20%. Hito 3: Un informe con las acciones de simplificación de tramites relacionados con la reactivación económica y social incorporadas al Plan institucional de las entidades responsables de los trámites=30%. Hito 4: Tres informes de seguimiento al 100% de entidades con trámites relacionados con la reactivación económica y social, acompañadas por Función Pública=30%. Primer informe 2023=10%; Segundo informe 2024=10%; Tercer informe 2025=10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 100% | 67.3 | 79.3 | 180.3 | 191.2 | 202.6 |  | 720.7 | 67.3 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 79.3 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 180.3 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 191.2 | PGN-nación- funcionamiento |  |  | 202.6 | PGN-nación- funcionamiento | [6 empty] | 720.7 | 4.3
|  | 4.4 Elaborar e implementar una agenda de trabajo que permita garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, además, realice la implementación y seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Beneficios Tributarios. | 0.91% | No | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Dirección General de Política Macroeconómica | Jesús Antonio Bejarano | jbejaran@minhacienda.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance de la elaboración e implementación de una agenda de trabajo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, además, que incluya las recomendaciones realizadas en la Comisión de Beneficios Tributarios. | Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración e implementación de una agenda de trabajo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y que incluya las recomendaciones realizadas en la Comisión de Beneficios​. Hito 1: Elaboración de la agenda de trabajo del plan para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas=35%. Hito 2: Elaboración de la agenda de trabajo que incluya las recomendaciones realizadas en la Comisión de Beneficios=35%. Hito 3: Seguimiento de la agenda de trabajo con las diferentes entidades del orden nacional involucradas mediante informes semestrales (15 % cada uno)=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 70% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [19 empty] | 4.4
|  | 4.5 Incluir un marcador específico para programas y proyectos para la reactivación económica y social del Gobierno nacional para las entidades territoriales en el Manual de Oferta Institucional. | 0.91% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Roberto Nuñez | rnunez@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de entidades territoriales que hacen uso del marcador Covid-19 en el Manual de Oferta Institucional (MOI). | (Número de entidades territoriales que hace uso del marcador Covid-19 en el Manual de Oferta Institucional (MOI) / Número total de entidades territoriales [1102]) * 100 | Acumulado | 0% | 2021 | 5% | 10% | 20% | 40% | 50% |  | 50% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 50 | 10 | Otros |  |  | 10 | Otros |  |  | 10 | Otros |  |  | 10 | Otros |  |  | 10 | Otros | [6 empty] | 50 | 4.5
|  | 4.6 Implementar una estrategia de dinamización de los proyectos de impacto regional para la reactivación. | 0.91% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Sistema General de Regalías | Álvaro Ávila | alavlia@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de entidades atendidas por la asistencia técnica del DNP para la presentación de proyectos de impacto regional para la reactivación susceptibles de ser financiados con recursos de regalías. | (Número de entidades con proyectos de impacto regional para la reactivación susceptibles de ser financiados con recursos de regalías atendidas por la asistencia técnica del DNP / Número de entidades con proyectos de impacto regional para la reactivación susceptibles de ser financiados con recursos de regalías que solicitan asistencia técnica al DNP)*100 | Acumulado | 0% | 2021 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 1319.02 | 1548.42 | 1827.14 | 1772.32 | 1843.22 | 1732.62 | 10042.74 | 1319.02 | SGR |  |  | 1548.42 | SGR |  |  | 1827.14 | SGR |  |  | 1772.32 | SGR |  |  | 1843.22 | SGR |  |  | 1732.62 | SGR |  |  | 10042.74 | 4.6
|  | 4.7 Realizar seguimiento a las inversiones con recursos de regalías para la reactivación de manera articulada entre DNP y órganos de control. | 0.91% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Omar Rangel | omrangel@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de proyectos de inversión financiados con recursos de regalías orientados a la reactivación con acciones de seguimiento articuladas entre DNP y órganos de control . | (Número de proyectos de inversión financiados con recursos de regalías orientados a la reactivación económica con acciones de seguimiento articuladas entre DNP y órganos de control / Número de proyectos de inversión financiados con recursos de regalías orientados a la reactivación económica)*100 | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 369 | 388 | 407 | 427 | 449 | 471 | 2511 | 369 | SGR |  |  | 388 | SGR |  |  | 407 | SGR |  |  | 427 | SGR |  |  | 449 | SGR |  |  | 471 | SGR |  |  | 2511 | 4.7
|  | 4.8 Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales (departamentos y municipios) en el fortalecimiento de sus finanzas territoriales para la reactivación. | 0.91% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Roberto Nuñez | rnunez@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la prestación de asistencia técnica para la implementación de acciones que permitan el fortalecimiento de ingresos y el manejo más eficiente de las finanzas territoriales. | (Número de entidades territoriales que reciben asistencia técnica para el fortalecimiento de sus ingresos y el manejo más eficiente de sus finanzas territoriales / Número total de entidades territoriales [1102])*100 | Acumulado | 0% | 2021 | 10% | 20% | 30% |  |  |  | 30% | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 2400 | 800 | Otros |  |  | 800 | Otros |  |  | 800 | Otros | [14 empty] | 2400 | 4.8
|  | 4.9 Brindar asistencia técnica integral al ciclo de los proyectos orientados a la reactivación​. | 0.91% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Sistema General de Regalías | Álvaro Ávila | alavlia@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de entidades territoriales con inadecuado desempeño en el IGPR o que no han tenido medición atendidas por la asistencia técnica del DNP en todo el ciclo de los proyectos orientados a la reactivación. | (Número de entidades territoriales con inadecuado desempeño en el IGPR o que no han tenido medición atendidas por la asistencia técnica del DNP en todo el ciclo de los proyectos orientados a la reactivación / Número de entidades territoriales con inadecuado desempeño en el IGPR o que no han tenido medición que solicitan asistencia técnica del DNP en todo el ciclo de los proyectos orientados a la reactivación)*100​ | Acumulado | 0% | 2021 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 10081.15 | 11834.39 | 13964.58 | 13545.64 | 14087.47 | 13242.22 | 76755.45 | 10081.15 | SGR |  |  | 11834.39 | SGR |  |  | 13964.58 | SGR |  |  | 13545.64 | SGR |  |  | 14087.47 | SGR |  |  | 13242.22 | SGR |  |  | 76755.45 | 4.9
|  | 4.10 Desarrollar y socializar una herramienta metodológica para incorporar análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública del nivel municipal especialmente para categorías 4, 5 y 6 y, áreas rurales en general para todas las categorías municipales del país, relacionados con la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que incluya criterios para la adaptación al cambio climático. | 0.91% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático | Carolina Díaz | cardiaz@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en desarrollo y socialización de herramienta metodológica ara incorporar análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública del nivel municipal especialmente para categorías 4, 5 y 6 y, áreas rurales en general para todas las categorías municipales del país, relacionados con la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que incluya criterios para la adaptación al cambio climático. | Sumatoria de porcentaje de avance en desarrollo de herramienta metodológica para incorporar análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública, relacionados con la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que incluya criterios para la adaptación al cambio climático. Hito 1: Elaborar un documento que contenga el análisis del marco normativo, institucional y de instrumentos desarrollados por el sector de agua y saneamiento, para incorporar análisis de riesgo de desastres en la formulación de proyectos de inversión pública a nivel municipal destinados a la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales=20%. Hito 2: Elaborar la metodología para incorporar análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública a nivel municipal especialmente para categorías 4, 5 y 6 y, áreas rurales en general para todas las categorías municipales del país, relacionados con la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en las fases de prefactibilidad (fase II) y factibilidad (fase III) que incluya criterios para la adaptación al cambio climático=40%. Hito 3: Elaborar una guía en lenguaje claro producto de la herramienta metodológica con el paso a paso de la incorporación del análisis de riesgo de desastres en proyectos de inversión pública a nivel municipal especialmente para categorías 4, 5 y 6 y, áreas rurales en general para todas las categorías municipales del país, relacionados con la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que incluyan criterios para que en la formulación de este tipo de proyectos se incluyan medidas para adaptarse al cambio climático=20%. Hito 4: Socialización de herramienta con los gestores de los 32 Planes Departamentales de Agua - PDA a cargo del Viceministerio de Agua=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 80% | 100% |  |  |  |  | 100% | 160 | 5 |  |  |  |  | 165 | 160 | Otros |  |  | 5 | Otros | [18 empty] | 165 | 4.10
|  | 4.11 Brindar asistencia técnica en la implementación del Modelo Unificado de Gestión y Cumplimiento del Gobierno nacional a los gobiernos departamentales y municipales para fortalecer la reactivación de acuerdo con lo establecido en los planes de desarrollo territoriales​. | 0.91% | No | Departamento Administrativo de la Función Pública | Dirección de Desarrollo Organizacional | Hugo Armando Pérez | hperez@funcionpublica.gov.co | 2021-02-11 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la asistencia técnica para la implementación del Modelo Unificado de Gestión y Cumplimiento del Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales . | Sumatoria del porcentaje de avance en la asistencia técnica para la implementación del Modelo Unificado de Gestión y Cumplimiento del Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales. Hito 1: Definir un documento con los criterios para priorizar las entidades territoriales que harán parte del proceso de implementación del Modelo Unificado de Gestión y Cumplimiento=20% (2021). Hito 2: Priorizar en un documento los municipios que cumplen con las capacidades para la implementación del Modelo Unificado de Gestión y Cumplimiento=20% (2021). Hito 3: Servicio de asistencia técnica a través del cual se le dará desarrollo a la implementación del Modelo Unificado de Gestión y Cumplimiento entre el DAFP, DNP y la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento=60% (2021-2026). Nota: Detalle del avance del Hito 3 por año: Informe de seguimiento a la asistencia técnica 2021: 10%; Informe de seguimiento a la asistencia técnica 2022: 10%, Informe de seguimiento a la asistencia técnica 2023: 10%, Informe de seguimiento a la asistencia técnica 2024: 10%, Informe de seguimiento a la asistencia técnica 2025: 10%, Informe de seguimiento a la asistencia técnica 2026: 10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 330 | 99 | 99 | 330 | 330 | 99 | 1287 | 330 | PGN-nación |  |  | 99 | PGN-nación |  |  | 99 | PGN-nación |  |  | 330 | PGN-nación |  |  | 330 | PGN-nación |  |  | 99 | PGN-nación |  |  | 1287 | 4.11
|  | 4.12 Diseñar e implementar el plan de ejecución gradual para mejorar el recurso humano de las autoridades de policía​. | 0.91% | No | Policía Nacional | Dirección de Seguridad Ciudadana | Mayor Edwin Javier Olarte | disec.arpecjefat@policia.gov.co | 2021-02-11 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del plan de ejecución gradual para mejorar el recurso humano de las autoridades de policía. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación del plan de ejecución gradual para mejorar el recurso humano de las autoridades de policía. Hito 1: Crear un documento que cuente con el plan que establezca los parámetros de acompañamiento mediante asistencias técnicas a las entidades territoriales priorizadas para incentivar la contratación de gestores de convivencia=15% [MinInterior]. Hito 2: Diseñar un documento que cuente con el plan de comunicaciones para incentivar la incorporación de policías profesionales y auxiliares =15% [Policía, apoya MinDefensa]​. Hito 3: Realizar un documento que contenga las condiciones mínimas requeridas para la contratación de personas por prestación de servicios para desempeñar funciones administrativas, de acuerdo con las necesidades de los cargos=15% [Policía, apoya MinDefensa]. Hito 4: Diseñar un documento con la propuesta de reforma al Estatuto de Carrera para el personal uniformado de la Policía=20% [Policía, MinDefensa]. Hito 5: Presentar un informe de resultados de la redistribución del personal policial que estaban brindando servicio de protección, en el marco al derecho a la seguridad personal y de su entrega gradual de los esquemas de protección a la UNP=15% [Policía, apoya MinDefensa]​. Hito 6: Realizar un estudio técnico para adaptar el modelo matemático que actualmente tiene el Ministerio de Defensa a las necesidades que tiene la Policía Nacional en materia de incorporación, crecimiento y costos de personal, y fortalecer el modelo matemático para distribuir el personal=20% [Policía, apoya MinDefensa]. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 60% | 90% | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento |  |  |  | PGN-nación- funcionamiento | [11 empty] | 4.12
|  | 4.13 Desarrollar los lineamientos e implementar el plan de mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas de información con el fin de anticipar los cambios atípicos en la ocurrencia del delito y los comportamientos contrarios a la convivencia que sufrió el país durante la pandemia y ahora el proceso de reactivación, con un enfoque de género. | 0.91% | No | Policía Nacional | Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL | Mayor Flor Mariela Rodríguez Ariza | dijin.oac@policia.gov.co | 2021-02-11 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de avance del desarrollo y la implementación del plan de mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas de información. | Sumatoria del porcentaje de avance del plan de mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas de información​. Hito 1: Desarrollar un documento que contenga los lineamientos para la interoperabilidad de los sistemas de información para analizar la ocurrencia de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia=25% ​[Policía]. Hito 2: Desarrollar un documento con el plan de mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas de información que conforman el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES)=25% [MinInterior]. Hito 3: Desarrollar un informe de seguimiento a la implementación del plan de mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas de información para analizar la ocurrencia de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia=25% [Policía]. Hito 4: Desarrollar un informe de seguimiento a la implementación del plan de mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas de información que conforman el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) =25% [MinInterior]. | Acumulado | 0% | 2021 | 25% | 50% | 75% | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [11 empty] | 4.13
|  | 4.14 Incrementar las capacidades de análisis de datos en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a través de big data, inteligencia artificial y análisis econométricos​ con un enfoque de género. | 0.91% | No | Policía Nacional | Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL | Mayor Flor Mariela Rodríguez Ariza | dijin.oac@policia.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance del aumento de las capacidades de análisis de datos de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | Sumatoria del porcentaje de avance del aumento de capacidades en análisis de datos. Hito 1: Diseñar las herramientas de big data, análisis econométrico e inteligencia artificial en los análisis del Observatorio del Delito de la Policía Nacional=40% [Policía]. Hito 2: Presentar dos informes sobre de los proyectos financiados por las entidades territoriales, con el fin de robustecer las capacidades tecnológicas de la Policía Nacional=30%; cada informe tiene un valor de 15% [Policía]. Hito 3: Presentar dos informes de la adecuación de las condiciones mínimas de funcionamiento de las salas CIEPS=30%; cada informe tiene un valor de 15% [Policía]. | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [7 empty] | 4.14
|  | 4.15 Implementar el sistema integrado único de gestión judicial (SIUGJ) y sus servicios digitales asociados, incluidos procesos de analítica de datos en el marco de los proyectos de transformación digital para el Estado. | 0.91% | No | Consejo Superior de la Judicatura | Oficina de Planeación | Luis Antonio Suarez Alba | lsuareza@deaj.ramajudicial.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de despachos con el despliegue del Sistema Integrado (SIUGJ). | (Número de despachos con el despliegue del SIUGJ (año) / Número de despachos a nivel nacional programados del SIUGJ (año) [4.500])*100 | Acumulado | 0% | 2021 | 7% | 21% | 50% | 78% | 100% |  | 100% | 12000 | 25090 | 50200 | 50200 | 44710 |  | 182200 | 12000 | PGN-nación |  |  | 25090 | PGN-nación |  |  | 50200 | PGN-nación |  |  | 50200 | PGN-nación |  |  | 44710 | PGN-nación | [6 empty] | 182200 | 4.15
|  | 4.16 Coordinar la materialización de los principios de transparencia y acceso a la información en el sistema de justicia para la Rama Judicial. | 0.91% | No | Consejo Superior de la Judicatura | Oficina de Planeación | Luis Antonio Suarez Alba | lsuareza@deaj.ramajudicial.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de iniciativas ejecutadas por entidades de la Rama Judicial para contar con estrategias de transparecia y acceso a la información. | (Total de iniciativas (año) ejecutadas por la Rama Judicial para contar con estrategias de transparencia y acceso a la información / Total iniciativas programadas para ejecución (año) priorizadas por la Rama Judicial) * 100 | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 1670 | 4600 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 15270 | 1670 | PGN-nación |  |  | 4600 | PGN-nación |  |  | 3000 | PGN-nación |  |  | 3000 | PGN-nación |  |  | 3000 | PGN-nación | [6 empty] | 15270 | 4.16
|  | 4.17 Coordinar y acompañar a las entidades adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho en la incorporación de los principios de transparencia y acceso a la información mediante la generación de un plan de iniciativas y el seguimiento al mismo. | 0.91% | No | Ministerio de Justicia y del Derecho | Dirección de tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | José Gutierrez | jose.gutierrez@minjusticia.gov.co | 2022-03-01 | 2026-12-15 | Producto | Porcentaje de entidades adscritas al Ministerio de Justicia acompañadas que cuentan con iniciativas de transparencia y acceso a la información. | (Total de iniciativas acompañadas por el Ministerio de Justicia a las entidades adscritas con principios de transparencia y acceso a la información / Total iniciativas programadas por el Ministerio de Justicia en las entidades adscritas de la Rama Ejecutiva) * 100 | Acumulado | 0% | 2021 |  | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% |  | 70.13 | 70.25 | 70.5 | 71 | 71.25 | 353.13 |  |  |  |  | 70.13 | PGN-nación |  |  | 70.25 | PGN-nación |  |  | 70.5 | PGN-nación |  |  | 71 | PGN-nación |  |  | 71.25 | PGN-nación |  |  | 353.13 | 4.17
|  | 4.18 Diseñar e implementar los planes de continuidad y contingencia de las herramientas que soportan el acceso al servicio de justicia para la Rama Judicial. | 0.91% | No | Consejo Superior de la Judicatura | Oficina de Planeación | Luis Antonio Suarez Alba | lsuareza@deaj.ramajudicial.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de los planes de continuidad y contingencia de las herramientas que soportan el acceso al servicio de justicia. | Sumatoria del porcentaje de avance del diseño e implementación de los planes de continuidad y contingencia de las herramientas que soportan el acceso al servicio de justicia. Hito 1: Elaborar documento técnico de diagnóstico de situaciones críticas=30%. Hito 2: Elaborar un plan de continuidad y contingencia conforme al resultado del documento de diagnóstico= 50%. Hito 3: Informe de revisión anual del plan de continuidad y contingencia=20% (2023 y 2024=7%; 2025=6%). | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 80% | 87% | 94% | 100% |  | 100% | 1415 | 2000 | 2300 | 2000 | 2000 |  | 9715 | 1415 | PGN-nación |  |  | 2000 | PGN-nación |  |  | 2300 | PGN-nación |  |  | 2000 | PGN-nación |  |  | 2000 | PGN-nación | [6 empty] | 9715 | 4.18
|  | 4.19 Diseñar y socializar el plan de continuidad y/o contingencia en el marco de Gobierno Digital para las entidades de la Rama Ejecutiva adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho. | 0.91% | No | Ministerio de Justicia y del Derecho | Dirección de tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | José Gutierrez | jose.gutierrez@minjusticia.gov.co | 2021-03-01 | 2026-12-15 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño y socialización del plan de continuidad y/o contingencia en el marco de Gobierno Digital para las entidades adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño y socialización de los planes de continuidad y/o contingencia en el marco de Gobierno Digital. Hito 1: Documento de diseño del plan de continuidad y/o contingencia y su actualización=40%. Documento de diseño=30%. Actualización Documento=10%. Hito 2: Socialización anual del plan de continuidad y/o contingencia= 30%. 2022= 10%. 2024= 10%. 2026= 10%. Hito 3 : Informe anual de seguimiento frente a la apropiación del plan de continuidad y contingencia=30%. 2022=10%. 2024=10%. 2026=10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% | 140 | 140.25 | 140.5 | 141 | 142 | 142.5 | 846.25 | 140 | PGN-nación |  |  | 140.25 | PGN-nación |  |  | 140.5 | PGN-nación |  |  | 141 | PGN-nación |  |  | 142 | PGN-nación |  |  | 142.5 | PGN-nación |  |  | 846.25 | 4.19
|  | 4.20 Gestionar servicios de interoperabilidad, estandarizados, con entidades públicas, incorporando lineamientos de MINTIC adoptadas para la Rama Judicial. | 0.9% | No | Consejo Superior de la Judicatura | Oficina de Planeación | Luis Antonio Suarez Alba | lsuareza@deaj.ramajudicial.gov.co | 2021-02-11 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de servicios de interoperabilidad gestionados con entidades públicas, incorporando lineamientos de MINTIC. | (Número anual de servicios de interoperabilidad gestionados / Número anual de servicios de interoperabilidad definidos) * 100 | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 2000 | 600 | 600 |  |  |  | 3200 | 2000 | PGN-nación |  |  | 600 | PGN-nación |  |  | 600 | PGN-nación | [14 empty] | 3200 | 4.20
|  | 4.21 Coordinar iniciativas de interoperabilidad entre las entidades del sector de justicia de acuerdo con lo establecido en el dominio de información y el ámbito de análisis y aprovechamiento de los Componentes de Información de la Arquitectura TI de Gobierno Digital de Mintic. | 0.9% | No | Ministerio de Justicia y del Derecho | Dirección de tecnologías y Gestión de la Información en Justicia | José Gutierrez | jose.gutierrez@minjusticia.gov.co | 2021-03-01 | 2026-12-15 | Producto | Porcentaje de iniciativas de interoperabilidad con acuerdos gestionados para los servicios, procesos, u organizaciones con interoperabilidad, de acuerdo con los estándares técnicos dados por MINTIC entre las entidades del sector justicia y otras entidades públicas realizados. | (Total de iniciativas con acuerdos gestionados de interoperabilidad entre entidades del sector justicia u otras entidades públicas / Total de iniciativas de interoperabilidad identificadas entre las entidades del sector justicia u otras entidades públicas) * 100 | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.2 | 58.3 | 58.4 | 58.5 | 58.6 | 58.8 | 350.8 | 58.2 | PGN-nación |  |  | 58.3 | PGN-nación |  |  | 58.4 | PGN-nación |  |  | 58.5 | PGN-nación |  |  | 58.6 | PGN-nación |  |  | 58.8 | PGN-nación |  |  | 350.8 | 4.21
|  | 4.22 Proveer los medios digitales que permitan la conectividad remota, con enfoque territorial y diferencial, para contribuir a la garantía del acceso a servicios de justicia y la satisfacción de derechos de las víctimas y los comparecientes ante la JEP. | 0.91% | No | Jurisdicción Especial para la Paz | Subsecretaria Ejecutiva | Harvey Suarez | harvey.suarez@jep.gov.co | 2021-02-11 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la provisión de medios digitales que permitan la conectividad remota en el acceso a servicios de justicia y satisfacción de derechos de víctimas y comparecientes ante la JEP. | Sumatoria del porcentaje de avance de la provisión de medios digitales que permitan la conectividad remota, con enfoque territorial y diferencial, para contribuir a la garantía del acceso a servicios de justicia y la satisfacción de derechos de las víctimas y los comparecientes ante la JEP. Hito 1: Elaborar documento técnico con la estrategia de conectividad remota en el acceso a servicios de justicia y la satisfacción de derechos a víctimas y comparecientes ante la JEP=20% (2021). Hito 2: Informe con la identificación de municipios, poblaciones y sujetos colectivos de derecho de interés de la Jurisdicción que requieren medidas especiales y urgentes de conectividad remota en razón a que hacen parte de los sujetos intervinientes en los macrocasos abiertos en calidad de víctimas, comparecientes y además que requieren medidas especiales de protección por medio de la coordinación y articulación con las entidades competentes estatales y gubernamentales=10% (2022). Hito 3: Realizar la gestión de recursos con cooperación internacional para la implementación de la estrategia de conectividad remota para víctimas y comparecientes de la JEP=10% (2022). Hito 4: Informe de seguimiento semestral de la implementación de la estrategia de conectividad remota para víctimas y comparecientes de la JEP= 60% (2023[II]-2025) (5 informes en donde cada uno pesa 12%). | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 40% | 52% | 76% | 100% |  | 100% |  |  | 500 | 500 | 500 |  | 1500 |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 500 | Otros |  |  | 500 | Otros |  |  | 500 | Otros | [6 empty] | 1500 | 4.22
Objetivo 5: Fortalecer los habilitadores digitales del país. | 20% | 5.1 Elaborar documento técnico con el análisis de las TIC como servicio público esencial que identifique reformas técnicas y normativas requeridas para mitigar las barreras al despliegue de infraestructura, en el marco de la declaratoria de los servicios de telecomunicaciones y postales como esenciales que se dio durante la pandemia por COVID 19 y de la normativa nacional y territorial vigente. | 2% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Desarrollo Digital | Iván Mauricio Durán Pabón | ivduran@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración de documento técnico con el análisis de las TIC como servicio público esencial. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de documento técnico con el análisis de las TIC como servicio público esencial. Hito 1: Revisión normativa y técnica de las TIC como servicio público esencial=25%. Hito 2: Mesas técnicas con entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial que se consideren pertinentes=25%. Hito 3: Elaboración documento técnico que incluya recomendaciones para proponer reformas técnicas y normativas en esta materia=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | 50 | 50 |  |  |  |  | 100 | 50 | PGN-nación |  |  | 50 | PGN-nación | [18 empty] | 100 | 5.1
|  | 5.2 Realizar un estudio sobre la viabilidad de implementación de tecnologías innovadoras y alternativas no tradicionales como soluciones al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de apoyar la conectividad de las zonas rurales y apartadas del país, en beneficio de la población pobre y vulnerable, y de forma complementaria a las estrategias de despliegue de infraestructura y redes de telecomunicaciones vigentes. | 2% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Desarrollo Digital | Iván Mauricio Durán Pabón | ivduran@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de un estudio sobre la viabilidad de implementación de tecnologías innovadoras y alternativas no tradicionales como soluciones al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de un estudio sobre la viabilidad de implementación de tecnologías innovadoras y alternativas no tradicionales como soluciones al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Hito 1: Análisis comparativo de tecnologías innovadoras y alternativas no tradicionales y su efectividad, replicabilidad y escalabilidad en el despliegue de infraestructura en zonas rurales y apartadas=20%. Hito 2: Mesas técnicas (mínimo 3) con entidades y organizaciones tanto públicas como privadas del sector TIC para la revisión y selección de tecnologías innovadoras y alternativas no tradicionales viables en el país y para su evaluación y proyección del uso sostenible a largo plazo, que complementen las estrategias de despliegue de infraestructura y redes de telecomunicaciones vigentes=20%. Hito 3: Análisis de la capacidad de banda ancha (velocidades de bajada y subida) de estas tecnologías innovadoras y alternativas no tradicionales que permitan hacer un uso productivo del Internet en Colombia=20%. Hito 4: Recomendación de oportunidades de implementación en Colombia a través de esquemas de innovación, cooperación y/o co-creación, aprovechando herramientas como Resolución CRC 5980 de 2020 o el Decreto 1974 de 2019=20%. Hito 5: Emisión de recomendaciones técnicas y de calidad, de política pública y regulatorias para implementación de estas tecnologías, mediante pruebas piloto en zonas rurales y apartadas del territorio nacional=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [19 empty] | 5.2
|  | 5.3 Diseñar e implementar un modelo metodológico y operativo de acompañamiento a entidades públicas para la adopción de soluciones Govtech que le permitan al Estado mejorar y facilitar la provisión de servicios públicos, impulsar proyectos de gestión pública y robustecer su infraestructura digital. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | INNPULSA; Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ana María Quiroz Betancur; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez | ana.quiroz@innpulsacolombia.com; victormunoz@presidencia.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del modelo metodológico y operativo de acompañamiento a entidades públicas para la adopción de soluciones Govtech. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación del modelo metodológico y operativos de acompañamiento a entidades públicas para la adopción de soluciones Govtech. Hito 1: Modelo metodológico y operativo diseñado y socializado=30%. Hito 2: Informe de acompañamiento a por lo menos 7 entidades públicas en el que se reporte la caracterización de sus retos Govtech y la implementación de estrategias de innovación abierta para la búsqueda de soluciones tecnológicas provenientes de startups, scaleups o MiPymes=20%. Hito 3: Informe de gestión sobre la implementación de mejoras técnicas y tecnológicas de por lo menos 7 soluciones tecnológicas provenientes de startups, scaleups o MiPymes=20%. Hito 4: Informe de sensibilización y acompañamiento a por lo menos 7 entidades públicas en el uso del esquema de Compra Pública para la Innovación para la adquisición de las soluciones tecnológicas mejoradas=20%. Hito 5: Diseño del modelo del primer Fondo Govtech para la financiación de soluciones tecnológicas para el sector público=10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | 585 | [5 empty] | 585 | 207 | PGN-propios | 378 | Otros | [20 empty] | 585 | 5.3
|  | 5.4 Elaborar una hoja de ruta y un plan de seguimiento para la ejecución de las diecisiete iniciativas de transformación digital pública priorizadas por el Gobierno nacional para la reactivación económica. | 1.5% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital | Víctor Manuel Muñoz Rodríguez | victormunoz@presidencia.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración de una hoja de ruta y un plan de seguimiento para ejecución de las diecisiete iniciativas de transformación digital pública priorizadas. | Sumatoria de avance en la elaboración de una hoja de ruta y un plan de seguimiento para ejecución de las diecisiete iniciativas de transformación digital pública priorizadas. Hito 1: Elaboración de la hoja de ruta y plan de seguimiento articulando las entidades responsables de la ejecución de los proyectos de transformación digital pública priorizados por el Gobierno nacional para la reactivación económica=50%. Hito 2: Mesas técnicas mensuales con cada entidad para el seguimiento de los avances y presentación de resultados de la implementación de cada proyecto de acuerdo con lo definido en la hoja de ruta y plan de seguimiento=30%. Hito 3: Reporte final de la ejecución de la hoja de ruta y plan de seguimiento=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [23 empty] | 5.4
|  | 5.5 Publicar el Plan Nacional de Infraestructura de Datos y la hoja de ruta para su implementación. | 3% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Gobierno Digital; Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital; Dirección de Desarrollo Digital | Aura María Cifuentes Gallo; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez; Iván Mauricio Durán Pabón | amcifuentes@mintic.gov.co; victormunoz@presidencia.gov.co; ivduran@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2021-10-31 | Producto | Porcentaje de avance en la publicación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos y de la hoja de ruta para su implementación. | Sumatoria de avance en la publicación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos y de la hoja de ruta para su implementación. Hito 1: Construcción del documento técnico del Plan Nacional de Infraestructura de Datos y definición de la hoja de ruta para su implementación, que contenga como mínimo los insumos de la consultoría para la infraestructura nacional de datos desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco del documento CONPES 3975 Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial y los aportes de otros actores relevantes para el ecosistema de datos como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística=50%. Hito 2: Publicación del documento técnico del Plan Nacional de Infraestructura de Datos y la hoja de ruta para su implementación, que incluya la definición y componentes de la infraestructura de datos y el Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado desarrollado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-nación- funcionamiento | [23 empty] | 5.5
|  | 5.6 Implementar el Plan Nacional de Infraestructura de datos para fortalecer de manera sostenible el ecosistema de datos en el país y habilitar la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. | 2.5% | Sí, 5.5 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Gobierno Digital; Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital; Dirección de Desarrollo Digital | Aura María Cifuentes Gallo; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez; Iván Mauricio Durán Pabón | amcifuentes@mintic.gov.co; victormunoz@presidencia.gov.co; ivduran@dnp.gov.co | 2021-11-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos. | Sumatoria de avance en la implementación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos. Hito 1: Elaboración de un instrumento normativo o administrativo para la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura de Datos que permita la implementación de la hoja de ruta definida para este plan. Este instrumento debe incluir la definición y gestión del paquete nacional de datos maestros=30%. Hito 2: Revisión normativa vigente y propuesta de ajustes para definición de un marco normativo que habilite y promueva la reutilización e intercambio (B2B, B2G, B2C, G2G), protección y portabilidad e innovación basada en datos, para la adopción de tecnologías de la 4RI. Para este hito se consultará a la Delegatura de datos personales de la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Dirección de Economía Digital de MinTIC=20%. Hito 3: Desarrollo de un proyecto de intercambio de datos en espacios comunes con el sector privado, academia o sujetos obligados de la Ley 1712 del 2014 por medio de mecanismos de compartición de datos como data trust, data commons o data marketplace en sectores productivos priorizados=30%. Hito 4: Elaboración y presentación del informe de resultados de la implementación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos en el Comité Técnico de Economía y Transformación Digital del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, en el que se utilicen los insumos / reportes del seguimiento periódico=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 85.84 |  |  |  |  | 85.84 |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 85.84 | PGN-nación- funcionamiento | [18 empty] | 85.84 | 5.6
|  | 5.7 Implementar el Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado que facilitará el uso efectivo de datos a través de tecnologías emergentes como Big Data e Inteligencia Artificial, donde un conjunto de actores e instrumentos crean un proceso de decisión concertado para el aprovechamiento de los activos de información del Estado. | 2% | Sí, 5.5 y 5.6 | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Nacional de Planeación | Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital; Dirección de Gobierno Digital; Dirección de Desarrollo Digital | Víctor Manuel Muñoz Rodríguez; Aura María Cifuentes Gallo; Iván Mauricio Durán Pabón | victormunoz@presidencia.gov.co; amcifuentes@mintic.gov.co; ivduran@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado. Hito 1: Elaboración de hoja de ruta y documento técnico del Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado que incluya la definición de principios, roles, funciones, activos a gobernar e instrumentos de gobierno=40%. Hito 2: Aprobación de instrumento normativo vinculante que defina el Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado, sus componentes y principios, los roles y funciones, activos e instrumentos que permitan su aplicación a nivel nacional y territorial=40%. Hito 3: Informe técnico de implementación del Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado=10%. Hito 4: Elaboración y presentación del informe de resultados de la implementación del Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos del Estado en el Comité Técnico de Economía y Transformación Digital del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, en el que se utilicen los insumos / reportes del seguimiento periódico=10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 80% | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 85.84 |  |  |  |  | 85.84 |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 85.84 | PGN-nación- funcionamiento | [18 empty] | 85.84 | 5.7
|  | 5.8 Implementar el Modelo de Madurez del Marco de Interoperabilidad existente con el fin de diagnosticar el estado de avance en la implementación de los lineamientos de los dominios. Al igual que identificar y definir las acciones de superación de brechas para aumentar las entidades participantes y trámites en operación. | 2% | Sí, 5.5 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Departamento Nacional de Planeación | Viceministerio de Transformación Digital; Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital; Dirección de Desarrollo Digital | Germán Camilo Rueda Jiménez; Víctor Manuel Muñoz Rodríguez; Iván Mauricio Durán Pabón | grueda@mintic.gov.co; victormunoz@presidencia.gov.co; ivduran@dnp.gov.co | 2021-02-11 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Madurez del Marco de Interoperabilidad. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Madurez del Marco de Interoperabilidad. Hito 1: Documento con formulación de una estrategia de promoción y uso del modelo de madurez del marco de interoperabilidad=10%. Hito 2: Elaboración de una propuesta de diseño del aplicativo web para realizar el autodiagnóstico del modelo de madurez del marco de interoperabilidad=10%. Hito 3: Actualización del documento metodológico y técnico del Modelo de Madurez del Marco de Interoperabilidad desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que incluya la adhesión los dominios=10%. Hito 4: Elaboración de un mecanismo en línea de encuesta que permita el autodiagnóstico según guías de diligenciamiento e instrumentos de acompañamiento remoto disponibles. Este mecanismo permitirá generar el diagnóstico por cada entidad del orden nacional con la estimación cuantitativa de adhesión y cumplimiento a los dominios: legal, organizacional, semántico y técnico=20%. Hito 5: Documento de diagnóstico de análisis de brechas del Modelo de Madurez del Marco de Interoperabilidad de entidades del orden nacional con la valoración cualitativa de adhesión y cumplimiento a los dominios: legal, organizacional, semántico y técnico, tomando como referencia las guías generales de nivel de madurez, brecha y recomendaciones=30%. Hito 6: Publicación web de informe técnico y recomendaciones del Modelo de Madurez del Marco de Interoperabilidad=10%. Hito 7: Elaboración y presentación de resultados consolidados del análisis del Modelo de Madurez del Marco de Interoperabilidad=10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 100% |  |  |  |  | 100% | 60 | 150 |  |  |  |  | 210 | 60 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 150 | PGN-propios- funcionamiento | [18 empty] | 210 | 5.8
|  | 5.9 Identificar y gestionar oportunidades de cooperación técnica internacional para apoyar la implementación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos, atendiendo los objetivos de Política Exterior. | 1% | Sí, 5.6 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Departamento Nacional de Planeación | Oficina Internacional; Subdirección de Crédito, Cooperación y Asuntos Internacionales | Elisa Mercedes Fuentes Mejía; Natalia Bargans Ballesteros | efuentes@mintic.gov.co; nbargans@dnp.gov.co​ | 2021-02-11 | 2022-06-30 | Producto | Porcentaje de avance del informe de gestión de oportunidades de cooperación técnica internacional para apoyar la implementación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos. | Sumatoria del porcentaje de avance del informe de gestión de oportunidades de cooperación técnica internacional para apoyar la implementación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos. Hito 1: Documento de mapeo de oportunidades de cooperación técnica internacional y requisitos teniendo en cuenta las necesidades que se aborden en el Plan Nacional de Infraestructura de Datos=50%. Hito 2: Documento de gestión que incluya soporte de la presentación de las necesidades del Plan Nacional de Infraestructura de Datos ante posibles cooperantes para la gestión de alianzas=50%. | Acumulado | 0% | 2021 | 50% | 100% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [19 empty] | 5.9
|  | 5.10 Diseñar el mecanismo de formación del Grupo Interno de trabajo en Inteligencia Artificial dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia. | 2% | No | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital | Víctor Manuel Muñoz Rodríguez | victormunoz@presidencia.gov.co | 2021-02-11 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño del mecanismo de conformación del Grupo Interno de trabajo en Inteligencia Artificial. | Sumatoria de avance en el diseño del el mecanismo de formación del Grupo Interno de trabajo en Inteligencia Artificial. Hito 1: Diseño de la Oficina y su conformación, definiendo equipo de trabajo y recursos=50%. Hito 2: Establecimiento de funciones y conformación bajo la normativa aplicable=30%. Hito 3: Informe final de resultados de mecanismo de formación de Grupo de Trabajo Interno en inteligencia artificial=20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% | [5 empty] | 100% | [8 empty] | PGN-propios- funcionamiento | [23 empty] | 5.10
[23 empty] | Costos y recursos asignados totales | 1893905.93 | 687198.88 | 354088.905 | 293591.1164 | 314898.95 | 326775.67 | 3870459.4514 | 1922905.93 |  |  |  | 658198.88 |  |  |  | 354088.905 |  |  |  | 293591.1164 |  |  |  | 314898.95 |  |  |  | 326775.67 |  |  |  | 3870459.4514
[30 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | 29000 |  |  |  | -29000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx”

## Indicadores de Resultado (IR)
Seguimiento al avance de los indicadores de resultado
Indicador de cumplimiento | [7 empty] | Avance de los resultados
Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Línea base |  | Meta Año 1 | Meta Año 2 | Meta Año 3 | Meta Año 4 | Corte No. 1: MM/AAAA |  | Corte No. 2 MM/AAAA |  | Corte No. 4 MM/AAAA |  | Corte No. 5 MM/AAAA |  | Corte No. 6 MM/AAAA |  | Corte No. 7 MM/AAAA |  | Corte No. 8 MM/AAAA |  | Corte No. 9 MM/AAAA
|  | Valor | Año |  |  |  |  | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4
Indicador de resultado # 1
Indicador de resultado # 2
Indicador de resultado # 3
Indicador de resultado # N

## Hoja de vida IR #1
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE RESULTADO 1
Característifcas generales | Nombre del indicador
Relación entre el indicador de resultado y acciones
Estrategia transversal / Regional
Objetivo
Programa (PND)
| Sector | [5 empty] | Entidad
Descripción
Medición | Fórmula de cálculo
Unidad de medida
|  | Kilómetros |  | Toneladas |  | Programas |  | Días |  | Tasa
|  | Hectáreas |  | Habitantes |  | Acuerdos |  | Porcentaje |  | Índice
|  | Otro |  | Cuál?
Línea Base (LB)
|  | LB |  |  | Fecha de LB |  |  | Fuente LB
Metas
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
Metodología de medición
Fuentes de información
Días de rezago
Serie disponible
Seguimiento | Avance
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
|  |  | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM
Avance
% de avance
Fecha de medición
| Datos del responsable del indicador | Nombre funcionario:
Cargo:
Entidad:
Dependencia:
Correo electrónico:
Teléfono:
Observaciones

## Instrucciones PAS
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe actualizar cada vez que se entregue una versión del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) al Grupo CONPES. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las unidades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) - Indique la forma de acumulación entre flujo, acumulado, reducción y reducción acumulada. El indicador será de flujo si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. El indicador será acumulado si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores. El indicador será de reducción si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado. El indicador será de reducción acumulada si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores. Para ver más detalles de cómo determinar la forma de acumulación de los indicadores por favor diríjase a la "Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf) - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada cuando haya lugar. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente. Los recursos deben estar en pesos del año de la aprobación del documento.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo J en el corte N = [(Porcentaje de avance de la acción 1 del objetivo J en el corte N)*(ponderación acción 1 del objetivo J) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni del objetivo J en el corte N)* (ponderación acción Ni del objetivo J) / (Importancia relativa del objetivo J)*100% ]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i) / (Importancia relativa del objetivo 2)*100%]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escribir el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Relación con las acciones: -Indicar de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
c. Las siguientes secciones deben ser diligenciadas por el Grupo CONPES del DNP: - Estrategia transversal/regional - Objetivo - Programa del PND
d. Sector: - Sector responsable de este indicador
e. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: Escribir la expresión matemática con la cual se calcula el indicador
b. Unidad de medida: Escribir el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Periodicidad de medición: Explicar la frecuencia con la cual se miden los resultados.
d. Línea base: - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada. - En los casos en los que el indicador cuente con línea de base, por favor adiciones este valor a las metas definidas.
f. Metodología de la medición: Describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de medición: Escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: Escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: Indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de resultado: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en términos porcentuales o valores absolutos, dependiendo de cómo fue formulado el indicador de seguimiento. El registro de las metas debe ser acumulado y debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas establecidas en los cortes de seguimiento.
b) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DDD | Direccion de Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDDR | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DSGR | Dirección del Sistema General de Regalías
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
SGS | Subdirección General Sectorial
SGT | Subdirección General Territorial
PGN-propios
PGN-nación
PGN-nación- funcionamiento
PGN-propios- funcionamiento
SGR
SGP
Otros