## Plan acción seguimiento
s
| Título del documento: |  | Fortalecimiento del uso y la institucionalidad de las evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia
| Documento CONPES No: |  | 4083 |  |  | Fecha de aprobación: | 16 de mayo de 2022 |  |  | Fecha de actualización: | [7 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  |  | DSEPP | [6 empty] | Entidades líderes:
| Objetivo general: |  | Fortalecer la institucionalidad de la evaluación e impulsar el uso de los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia.
[17 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
| Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [11 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [20 empty] | Acción | Corte No. 01: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 02: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 03: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 04: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 05: MM/AAAA | [6 empty] | Corte No. 06: MM/AAAA
[6 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea Base |  | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta final | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Costo 2026 | Total | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[16 empty] | Valor | Fecha | [12 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
| Objetivo 1: Consolidar la oferta de las evaluaciones para generar mayor evidencia sobre el funcionamiento y resultados de las intervenciones públicas. | 40% | 1.1. Elaborar un documento que contenga el análisis de mecanismos para la contratación de Evaluación de las Políticas Públicas como elemento fundamental para la transparencia y gestión de recursos públicos. | 5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Contratación¦Subdirección de Evaluación | Ingrid Payares Anillo ¦ Patricia Moreno | ipayares@dnp.gov.co ¦ pmoreno@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en un documento que contenga el análisis de mecanismos para la contratación de Evaluación de las Políticas Públicas como elemento fundamental para la Transparencia y gestión de recursos públicos | Sumatoria del porcentaje de avance en un documento que contenga el análisis de mecanismos para la contratación de Evaluación de las Políticas Públicas como elemento fundamental para la Transparencia y gestión de recursos públicos. Hito 1: Analizar los mecanismos actuales para la contratación de evaluaciones de políticas publicas = 20%. Hito 2: Validar los mecanismos vigentes = 40%. Hito 3: Documento con el análisis de los mecanismos para adelantar la contratación de evaluaciones = 40%. | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 100% |  |  |  | 100% | 3.5 | 15 |  |  |  | 18.5 | 3.5 | PGN-nación |  |  | 15 | PGN-nación | [14 empty] | 18.5 | [6 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | 1.2. Ampliar la oferta de evaluaciones, a través de la realización de estas por parte del sector Deporte (utilizando los lineamientos dados por la DSEPP), con el fin de conocer los resultados de los programas y proyectos desarrollados por el sector. | 3% | No | Ministerio del Deporte | Oficina Asesora de Planeación | Mónica Isabel Possos | moposso@mindeporte.gov.co | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Producto | Número de evaluaciones realizadas por el sector Deporte, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP | Sumatoria de evaluaciones realizadas por el sector Deporte, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP. | Acumulado | 0 | 2022 |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 945 | 992 |  | 1937 | [8 empty] | 945 | PGN-nación |  |  | 992 | PGN-nación | [6 empty] | 1937
|  |  | 1.3. Ampliar la oferta de evaluaciones, a través de la realización de estas por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (utilizando los lineamientos dados por la DSEPP), con el fin de conocer los resultados de los programas y proyectos desarrollados por el sector. | 3% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Oficina Asesora de Planeación | Manuel Castillo | manuel.castillo@prosperidadsocial.gov.co | 2023-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Número de evaluaciones realizadas por Prosperidad Social, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP | Sumatoria de evaluaciones realizadas por Prosperidad Social, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP. | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 992.25 | 1041.8625 | 2034.1125 | [12 empty] | 992.25 | PGN-nación |  |  | 1041.8625 | PGN-nación |  |  | 2034.1125
|  |  | 1.4. Ampliar la oferta de evaluaciones, a través de la realización de estas por parte del sector Relaciones Exteriores (utilizando los lineamientos dados por la DSEPP), con el fin de conocer los resultados de los programas y proyectos desarrollados por el sector. | 3% | No | Ministerio de Relaciones Exteriores | Oficina Asesora de Planeación | Leonardo Carvajal Hernández | leonardo.carvajal@cancilleria.gov.co | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Número de evaluaciones realizadas por el sector Relaciones Exteriores, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP | Sumatoria de evaluaciones realizadas por el sector Relaciones Exteriores, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP. | Acumulado | 0 | 2022 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1041.8625 | 1041.8625 | [16 empty] | 1041.8625 | PGN-nación |  |  | 1041.8625
|  |  | 1.5. Ampliar la oferta de evaluaciones, a través de la realización de estas por parte del sector Salud y Protección Social (utilizando los lineamientos dados por la DSEPP), con el fin de conocer los resultados de los programas y proyectos desarrollados por el sector. | 3% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales ¦ Grupo de Estudios Sectoriales y de Evaluación de Política Pública | Weimar Pazos Enciso ¦ Maritza Silva | wpazos@minsalud.gov.co ¦ msilvav@minsalud.gov.co | 2023-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Número de evaluaciones realizadas por el sector Salud, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP | Sumatoria de evaluaciones realizadas por el sector Salud, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP. | Acumulado | 0 | 2022 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | 900 | 945 | 992 | 1042 | 3879 |  |  |  |  | 900 | PGN-nación |  |  | 945 | PGN-nación |  |  | 992 | PGN-nación |  |  | 1042 | PGN-nación |  |  | 3879
|  |  | 1.6. Ampliar la oferta de evaluaciones, a través de la realización de estas por parte del sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (utilizando los lineamientos dados por la DSEPP), con el fin de conocer los resultados de los programas y proyectos desarrollados por el sector. | 3% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Juddy Alexandra Amado Sierra | jamado@mintic.gov.co | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Número de evaluaciones realizadas por el sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP | Sumatoria de evaluaciones realizadas por el sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones, utilizando los lineamientos dados por la DSEPP. | Acumulado | 0 | 2022 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1074 |  | 1140 | 2214 | [8 empty] | 1074 | PGN-nación | [6 empty] | 1140 | PGN-nación |  |  | 2214
|  |  | 1.7. Construir un repositorio de intervenciones públicas y sus evaluaciones, de tal forma que sea un insumo para la definición de la agenda anual de evaluaciones; de igual forma, será un instrumento fundamental a nivel presupuestal y de planeación, para ver que intervenciones coinciden y se articulan. | 5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación¦ Subdirección Evaluación | María Juliana Castañeda ¦ Patricia Moreno | macastaneda@dnp.gov.co ¦ pmoreno@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la construcción de un repositorio de intervenciones públicas. | Sumatoria del porcentaje de avance en la creación del repositorio de intervenciones públicas. Hito 1: Definición de contenido y fuentes de información = 20 %. Hito 2: Desarrollo de un censo en las entidades nacionales = 35 %. Hito 3: Consolidación del repositorio = 30%. Hito 4: Actualización del repositorio = 15%. | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | PGN-nación |  |  | 10 | PGN-nación |  |  | 1 | PGN-nación |  |  | 1 | PGN-nación |  |  | 1 | PGN-nación |  |  | 15
|  |  | 1.8. Revisar y detallar la forma de selección de las intervenciones públicas a evaluar, para que la agenda de evaluaciones dé respuesta a las necesidades de información para la toma de decisiones en el país. | 5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Olga Lucia Romero Londoño | oromero@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en un documento que contenga la revisión y detalle de la selección de evaluaciones a incluir en la agenda anual de evaluaciones | Sumatoria del porcentaje de avance en un documento que contenga la revisión y detalle de la selección de evaluaciones a incluir en la agenda anual de evaluaciones Hito 1: Revisión de los criterios de priorización y selección de las evaluaciones = 20%. Hito 2: Propuesta de ajuste detallada sobre la selección y criterios de selección de las evaluaciones, bajo el marco del Decreto 1082 de 2015 = 40%. Hito 3: Piloto de la implementación de la propuesta = 20%. Hito 4: Documento final de propuesta de criterios de priorización y selección de evaluaciones = 20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 60% | 80% | 100% |  |  | 2.5 | 11.34 | 2.5 | 2.5 |  | 18.84 | 2.5 | PGN-nación |  |  | 11.34 | PGN-nación |  |  | 2.5 | PGN-nación |  |  | 2.5 | PGN-nación | [6 empty] | 18.84
|  |  | 1.9. Diseñar e implementar una estrategia para aumentar la reutilización de conjuntos de datos derivados de las evaluaciones de programas y políticas públicas. | 5% | No | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; Dirección de Gobierno Digital | Olga Lucía Romero Londoño; Ingrid Tatiana Montealegre | oromero@dnp.gov.co; imontealegre@mintic.gov.co | 2022-07-01 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia para aumentar la reutilización de conjuntos de datos derivados de las evaluaciones. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia para aumentar la reutilización de conjuntos de datos derivados de las evaluaciones: Hito 1: Elaboración y publicación de fichas técnicas estandarizadas para las evaluaciones que permitan publicar conjuntos de datos con los resultados de las evaluaciones de políticas públicas= 25% Hito 2: Elaboración de conjuntos de datos abiertos con resultados de evaluaciones de programas o políticas públicas. =25%. Hito 3: Publicación de los conjuntos de datos y fichas derivadas de las evaluaciones de políticas públicas, en el catálogo de datos del portal de datos abiertos del estado colombiano. El catálogo de datos debe permitir encontrar los conjuntos de datos, relacionados con el tipo de producto "evaluación de políticas" fácil y rápidamente (apoyo de MinTIC)= 25%. Hito 4: Implementación de estrategia de socialización y divulgación en donde se desarrollen Datatones, Calidatones, Visualizatones u otros eventos para garantizar el uso de los conjuntos datos = 25%. | Acumulado | 0% | 2021 | 25% | 75% | 100% |  |  |  | 7.5 | 14.5 | 7.5 |  |  | 29.5 | 7.5 | PGN-nación |  |  | 14.5 | PGN-nación |  |  | 7.5 | PGN-nación | [10 empty] | 29.5
|  |  | 1.10. Formular el protocolo para brindar acceso a bases de datos para las evaluaciones, en el marco del Comité de Administración de Datos (CAD) como Data Stewardship, para lograr un mayor aprovechamiento de datos provenientes de operaciones estadísticas, registros administrativos o fuentes alternativas como insumo para producir información estadística, a partir de la cual, se podrán implementar evaluaciones de políticas públicas. | 5% | No | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización | Julieth Alejandra Solano Villa | jasolanov@dane.gov.co | 2022-07-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la formulación del protocolo para brindar acceso a bases de datos para las evaluaciones | Sumatoria del porcentaje de avance en la formulación del protocolo para brindar acceso a bases de datos para las evaluaciones Hito 1: Elaboración de protocolo = 60%. Hito 2: Publicación del protocolo = 40%. | Acumulado | 0% | 2021 | 60% | 100% |  |  |  | 100% | 2 | 5.5 |  |  |  | 7.5 | 2 | PGN-nación |  |  | 5.5 | PGN-nación | [14 empty] | 7.5
| Objetivo 2: Fortalecer la demanda de las evaluaciones que permita su efectivo uso en la toma de decisiones. | 40% | 2.1 Construir e implementar un índice de uso de evaluaciones, con el objetivo de medir y ampliar el uso de la evidencia existente de evaluaciones. | 5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Olga Lucía Romero Londoño | oromero@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2024-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en la construcción e implementación del Índice de uso de evaluaciones | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción e implementación del índice de uso de evaluaciones: Hito 1: Revisión y definición de marco teórico = 20%. Hito 2: Propuesta metodológica para medición = 30%. Hito 3: Piloto y validación de metodología = 20%. Hito 4: Índice en operación=30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 20% | 70% | 100% |  |  | 100% | 2 | 6 | 3 |  |  | 11 | 2 | PGN-nación |  |  | 6 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación | [10 empty] | 11 | [6 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | 2.2. Crear un mecanismo de seguimiento para la implementación a las recomendaciones de las evaluaciones, para lograr que los resultados de las evaluaciones tengan efectos y se traduzcan en acciones concretas de mejoramiento | 5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Evaluación | Patricia Moreno | pmoreno@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la creación del Mecanismo de seguimiento para la implementación a las recomendaciones de las evaluaciones | Sumatoria del porcentaje de avance en la creación del mecanismo de seguimiento para la implementación a las recomendaciones de las evaluaciones: Hito 1: Diagnóstico y definición de la necesidad = 25%. Hito 2: Diseño de arquitectura de seguimiento = 25%. Hito 3: Pilotaje y pruebas = 25%. Hito 4: Implementación del mecanismo de seguimiento = 25 %. | Acumulado | 0% | 2021 | 25% | 50% | 100% |  |  | 100% | 50 | 300 | 300 |  |  | 650 | 50 | PGN-nación |  |  | 300 | PGN-nación |  |  | 300 | PGN-nación | [10 empty] | 650
|  |  | 2.3. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Juddy Alexandra Amado Sierra | jamado@mintic.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones/Número de evaluaciones terminadas del sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.4. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Oficina Asesora de Planeación | Rocio Macarena Ocampo Lilo | rocaompo@minvivienda.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Vivienda, Ciudad y Territorio en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Vivienda, Ciudad y Territorio/Número de evaluaciones terminadas del sector Vivienda, Ciudad y Territorio)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.5. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Salud y Protección Social, en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Salud y Protección Social | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales ¦ Grupo de Estudios Sectoriales y de Evaluación de Política Pública | Weimar Pazos Enciso ¦ Maritza Silva | wpazos@minsalud.gov.co ¦ msilvav@minsalud.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Salud y Protección Social en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Salud y Protección Social/Número de evaluaciones terminadas del sector Salud y Protección Social)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.6. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Oficina Asesora de Planeación | Álvaro Alonso Pérez Tirado | aaperezt@minambiente.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible/Número de evaluaciones terminadas del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.7. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Comercio, Industria y Turismo en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Oficina Asesora de Planeación | Manuela Miranda | mmiranda@mincit.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Comercio, Industria y Turismo en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Comercio, Industria y Turismo/Número de evaluaciones terminadas del sector Comercio, Industria y Turismo)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.8. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Agricultura y Desarrollo Rural en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Agricultura | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Hernando Cáceres | jorge.caceres@minagricultura.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Agricultura y Desarrollo Rural en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Agricultura y Desarrollo Rural/Número de evaluaciones terminadas del sector Agricultura y Desarrollo Rural)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.9. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Transporte en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Transporte | Oficina Asesora de Planeación | Edith Aristide Galvis | earistide@mintransporte.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Transporte en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Transporte/Número de evaluaciones terminadas del sector Transporte)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.10. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Relaciones Exteriores en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Oficina Asesora de Planeación | Leonardo Carvajal Hernández | leonardo.carvajal@cancilleria.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector de Relaciones Exteriores, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Relaciones Exteriores/Número de evaluaciones terminadas del sector Relaciones Exteriores)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.11. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Interior en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio del Interior | Oficina Asesora de Planeación | Edna Paola Najar Rodríguez | edna.najar@mininterior.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Interior en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Interior /Número de evaluaciones terminadas del sector Interior )*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.12. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Deporte en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio del Deporte | Oficina Asesora de Planeación | Mónica Isabel Possos | moposso@mindeporte.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Deporte en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Deporte/Número de evaluaciones terminadas del sector Deporte)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.13. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Defensa en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Defensa | Oficina Asesora de Planeación | Mónica Janeth Nariño | Monica.Narino@mindefensa.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Defensa en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Defensa/Número de evaluaciones terminadas del sector Defensa)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.14. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Cultura en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Cultura | Oficina Asesora de Planeación | Alfredo Rafael Goenaga | agoenaga@mincultura.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Cultura en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Cultura/Número de evaluaciones terminadas del sector Cultura)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.15. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Educación en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Educación | Oficina Asesora de Planeación | Oscar Javier Manrique | omanrique@mineducacion.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Educación en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Educación/Número de evaluaciones terminadas del sector Educación)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.16. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Trabajo en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Trabajo | Oficina Asesora de Planeación | German Insuasty Mora | ginsuasty@mintrabajo.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Trabajo en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Trabajo/Número de evaluaciones terminadas del sector Trabajo)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.17. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Minas y Energía en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Minas y Energía | Oficina Asesora de Planeación | Paula Andrea Palacio | papalacio@minenergia.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Minas y Energía en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Minas y Energía/Número de evaluaciones terminadas del sector Minas y Energía)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.18. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Justicia en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Justicia | Oficina Asesora de Planeación | Elsa Johanna Peñaloza | elsa.penaloza@minjusticia.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Justicia en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Justicia/Número de evaluaciones terminadas del sector Justicia)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.19. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Planeación en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Departamento Nacional de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Yaneth Liliana Enríquez | yenriquez@dnp.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Planeación en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Planeación/Número de evaluaciones terminadas del sector Planeación)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.20. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Función Pública en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Departamento Administrativo de la Función Pública | Oficina Asesora de Planeación | Carlos Andrés Guzmán Rodríguez | cguzman@funcionpublica.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Función Pública en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Función Pública/Número de evaluaciones terminadas del sector Función Pública)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.21. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Ciencia, Tecnología e Innovación en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Oficina Asesora de Planeación | Juan de Jesús Reyes | jdjreyes@minciencias.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Ciencia, Tecnología e Innovación en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Ciencia, Tecnología e Innovación/Número de evaluaciones terminadas del sector Ciencia, Tecnología e Innovación)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.22. Formulación y publicación del Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Inclusión en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. | 0.5% | Si, 2.2 | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Oficina Asesora de Planeación | Manuel Castillo | manuel.castillo@prosperidadsocial.gov.co | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Inclusión y Reconciliación Social en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Inclusión y Reconciliación Social/Número de evaluaciones terminadas del sector Inclusión y Reconciliación Social)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan). | Flujo | 0% | 2021 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 6 | [12 empty] | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 6
|  |  | 2.22. Alineará el ciclo de evaluación al ciclo de inversión pública, para que los resultados sean entregados en el momento que se realiza la discusión de la asignación de presupuesto. | 5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas¦Oficina Asesora de Planeación | Olga Lucia Romero Londoño ¦ Yaneth Liliana Enríquez | oromero@dnp.gov.co ¦ yenriquez@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en ajuste del ciclo de la evaluación | Sumatoria del porcentaje de avance en ajuste del ciclo de la evaluación: Hito 1: Propuesta de ajuste = 30%. Hito 2: Transición y piloto = 30%. Hito 3: Implementación de ajuste en el ciclo de la evaluación = 40%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 60% | 80% | 100% |  | 100% |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |  |  |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 2 | PGN-nación |  |  | 2 | PGN-nación |  |  | 10
|  |  | 2.23. Definir una estructura de informe anual de resumen de resultados de las evaluaciones | 3% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Evaluación | Patricia Moreno | pmoreno@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la estructura de informe anual de resumen de resultados de evaluaciones | Sumatoria del porcentaje de avance en la estructura de informe anual de resumen de resultados de evaluaciones: Hito 1: Diseño estructura y revisión de marco teórico = 50%. Hito 2: Elaboración de informe piloto 2023 = 30%. Hito 3: Ajuste estructura y elaboración de informe 2024 = 10%. Hito 4: Elaboración de informe 2025 = 5%. Hito 5: Elaboración de informe 2026 = 5%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 28 | 6 | PGN-nación |  |  | 10 | PGN-nación |  |  | 4 | PGN-nación |  |  | 4 | PGN-nación |  |  | 4 | PGN-nación |  |  | 28
|  |  | 2.24. Definir la estructura de un informe de fin de periodo de gobierno, que recoja los resultados de las evaluaciones, para entrega a la construcción del nuevo PND | 4% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Olga Lucia Romero Londoño | oromero@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la estructura de un informe de fin de periodo de gobierno, que recoja los resultados de las evaluaciones, para entrega a la construcción del nuevo PND | Sumatoria del porcentaje de avance en la estructura de un informe de fin de periodo de gobierno, que recoja los resultados de las evaluaciones, para entrega a la construcción del nuevo PND: Hito 1: Diseño estructura y piloto = 30%. Hito 2: Revisión y ajuste de estructura = 50%. Hito 3: Elaboración de informe = 20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% | 100% | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 23 | 5 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación |  |  | 2 | PGN-nación |  |  | 10 | PGN-nación |  |  | 23
|  |  | 2.25 Fortalecer la estrategia de comunicaciones para la socialización de los resultados de las evaluaciones realizadas por la DSEPP | 3% | No | Departamento Nacional de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diana Bohorquez | dbohorquez@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 31/06/2024 | Producto | Porcentaje de avance en fortalecer la estrategia para la socialización de los resultados de las evaluaciones. | Sumatoria del porcentaje de avance en fortalecer la estrategia para la socialización de los resultados de las evaluaciones: Hito 1: Diagnóstico = 30%. Hito 2: Diseño de estrategia = 50%. Hito 3: Piloto y ajuste = 20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 80% | 100% |  |  | 100% | 10 | 5 | 5 |  |  | 20 | 10 | PGN-nación |  |  | 5 | PGN-nación |  |  | 5 | PGN-nación | [10 empty] | 20
|  |  | 2.26. Realizar una evaluación de una nueva intervención del PND 2022-2026 en su fase piloto (inicial), de tal forma que con esta información se tomen decisiones sobre su permanencia, financiamiento y/o escalamiento. | 5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Subdirección de Evaluación | Patricia Moreno | pmoreno@dnp.gov.co | 2023-01-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en realizar una evaluación de una nueva intervención del PND 2022-2026. | Sumatoria del porcentaje de avance en realizar una evaluación de una nueva intervención del PND 2022-2026: Hito 1: Determinación de intervención a evaluar = 20%. Hito 2: Diseño de la evaluación = 20%. Hito 3: Ejecución de la evaluación = 30%. Hito 4: Informe final de la evaluación = 20%. Hito 5: Uso de la evaluación para decisión de permanencia, financiamiento y/o escalamiento = 10%. | Acumulado | 0% | 2022 |  | 20% | 40% | 90% | 100% | 100% |  | 5 | 50 | 992 | 5 | 1052 |  |  |  |  | 5 | PGN-nación |  |  | 50 | PGN-nación |  |  | 992 | PGN-nación |  |  | 5 | PGN-nación |  |  | 1052
| Objetivo 3. Promover la cultura y la capacidad para realizar y usar evaluaciones, que permita fortalecer la institucionalidad mediante la articulación entre la oferta y la demanda. | 20% | 3.1 Incluir en el Marco Nacional de Cualificaciones de empleo público, la familia de empleos de seguimiento y evaluación de políticas públicas, para garantizar las capacidades en las entidades públicas | 4% | No | Departamento Administrativo de la Función Pública; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Desarrollo Organizacional Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Hugo Armando Pérez Ballesteros; Olga Lucía Romero Londoño | hperez@funcionpublica.gov.co;oromero@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2024-06-30 | Producto | Porcentaje de avance en la inclusión de la familia de empleos de seguimiento y evaluación en el Marco Nacional de Cualificaciones del empleo público | Sumatoria de avance en la inclusión de la familia de empleos de seguimiento y evaluación en el Marco Nacional de Cualificaciones del empleo público: Hito 1: Caracterización e identificación de brechas = 30 %. Hito 2: Análisis ocupacional y funcional = 30 %. Hito 3: Estructuración de la cualificación = 30 %. Hito 4: Inclusión de la cualificación en el Marco Nacional de Cualificaciones = 10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 90% | 100% |  |  | 100% | 10 | 20 | 5 |  |  | 35 | 10 | PGN-nación |  |  | 20 | PGN-nación |  |  | 5 | PGN-nación | [10 empty] | 35 | [6 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
|  |  | 3.2 Emitir lineamientos dentro del marco del Plan Nacional de Formación y Capacitación relacionados con la importancia de la capacitación en temáticas de seguimiento y evaluación de políticas públicas, para ser incluidos en los planes de capacitación de las entidades | 2% | No | Departamento Administrativo de la Función Pública; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Empleo Público Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Francisco Camargo Salas; Olga Lucía Romero Londoño | fcamargo@funcionpublica.gov.co;oromero@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Producto | Avance en emitir lineamientos dentro del marco del Plan Nacional de Formación y Capacitación relacionados con la importancia de la capacitación en temáticas de seguimiento y evaluación de políticas públicas, para ser incluidos en los planes de capacitación de las entidades | Sumatoria de avance en emitir lineamientos dentro del marco del Plan Nacional de Formación y Capacitación relacionados con la importancia de la capacitación en temáticas de seguimiento y evaluación de políticas públicas, para ser incluidos en los planes de capacitación de las entidades: Hito 1: Definición de contenido de la circular = 30 %. Hito 2: Desarrollo de contenido y validaciones de la circular = 40 %. Hito 3: Emisión de circular con lineamientos dentro del marco del Plan Nacional de Formación y Capacitación relacionados con la importancia de la capacitación en temáticas de seguimiento y evaluación de políticas públicas, para ser incluidos en los planes de capacitación de las entidades = 30 %. | Acumulado | 0% | 2021 | 100% |  |  |  |  | 100% | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | PGN-nación |  |  | 0 | PGN-nación | [14 empty] | 10
|  |  | 3.3. Diseñar e implementar un curso de seguimiento y evaluación de políticas públicas, para desarrollar capacidades en seguimiento y evaluación en entidades del orden nacional y territorial | 4% | No | Departamento Administrativo de la Función Pública; Escuela Superior de Administración Pública; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Empleo Público; Subdirección de Proyección Institucional; Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Francisco Camargo Salas; Ana María Sterling Bastidas;Olga Lucía Romero Londoño | fcamargo@funcionpublica.gov.co; ana.sterlingb@esap.edu.co; oromero@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 31/06/2023 | Producto | Porcentaje de avance en curso de seguimiento y evaluación | Sumatoria de avance en el desarrollo del curso de seguimiento y evaluación: Hito 1: Definición de contenido = 25 %. Hito 2: Desarrollo de contenido y validaciones = 25 %. Hito 3: Producción del Curso = 25 %. Hito 4: Lanzamiento del Curso = 25%. | Acumulado | 0% | 2021 | 25% | 100% |  |  |  | 100% | 25 | 200 |  |  |  | 225 | 25 | PGN-nación |  |  | 200 | PGN-nación | [14 empty] | 225
|  |  | 3.4 Diseñar e implementar una estrategia dirigida a entidades territoriales para fortalecer la implementación de seguimiento y evaluación a políticas, planes, programas y proyectos | 4% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Estrategia Regional | Roberto Núñez | rnunez@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2026-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en una estrategia dirigida a entidades territoriales para fortalecer la implementación de seguimiento y evaluación a políticas, planes, programas y proyectos | Porcentaje de avance de la estrategia dirigida a entidades territoriales para fortalecer la implementación de seguimiento y evaluación a políticas, planes, programas y proyectos: Hito 1: De acuerdo al programa definido de capacitaciones identificar los actores que intervienen en la estrategia=10%. Hito 2: Focalizar las entidades territoriales a quienes se les prestará capacitación= 10%. Hito 3: Diseñar la estrategia con los actores identificados, determinando metas, procesos y sistemas de medición= 10%. Hito 4: Implementar la estrategia= 40%. Hito 5: Medir el avance de la estrategia= 20%. Hito 6: Realizar un informe de resultado de la implementación de la estrategia= 10%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 50% | 60% | 70% | 100% | 100% | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 160 | 20 | PGN-nación |  |  | 30 | PGN-nación |  |  | 30 | PGN-nación |  |  | 30 | PGN-nación |  |  | 50 | PGN-nación |  |  | 160
|  |  | 3.5 Actualizar la guía de evaluaciones, con el objetivo de tener lineamientos unificados sobre el desarrollo de evaluaciones para el uso de las entidades del orden nacional y territorial. | 2% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Ana María Arias | amarias@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en actualización la guía de evaluaciones | Porcentaje de avance en actualización la guía de evaluaciones: Hito 1: Revisión de guía actual e identificación de necesidades de actualización = 20%. Hito 2: Desarrollo de contenido = 40%. Hito 3: Revisión y validación por pares de la guía = 20%. Hito 4: Publicación de la guía actualizada = 20%. | Acumulado | 0% | 2021 | 30% | 100% |  |  |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 13 | 3 | PGN-nación |  |  | 10 | PGN-nación | [14 empty] | 13
|  |  | 3.6 Incluir en el premio Nacional de Alta Gerencia un énfasis temático en seguimiento y evaluación, con el objeto de incentivar la realización de evaluaciones en las entidades nacionales y territoriales; además, fortalecerá el uso de los resultados de las evaluaciones para una mejor toma de decisiones. | 4% | No | Departamento Administrativo de la Función Pública; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional; Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | María del Pilar García González; Olga Lucía Romero Londoño | mpgarcia@funcionpublica.gov.co; oromero@dnp.gov.co | 2022-07-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la inclusión del énfasis temático en seguimiento y evaluación en el premio Nacional de Alta Gerencia | Sumatoria del porcentaje de avance en la inclusión del énfasis temático en seguimiento y evaluación en el premio Nacional de Alta Gerencia: Hito 1: Definición del énfasis temático en seguimiento y evaluación = 40%. Hito 2: Estructura final del énfasis = 30%. Hito 3. Primera entrega del énfasis de seguimiento y evaluación en el premio Nacional de Alta Gerencia = 30%. | Acumulado | 0% | 2021 | 40% | 100% |  |  |  | 100% | 2 | 3 |  |  |  | 5 | 2 | PGN-nación |  |  | 3 | PGN-nación | [14 empty] | 5
[18 empty] | Costos y recursos asignados totales | [5 empty] | 160.5 | 1551.34 | 3378 | 4069.75 | 4397.725 | 13557.315 | 160.5 |  |  |  | 1551.34 |  |  |  | 3378 |  |  |  | 4069.75 |  |  |  | 4397.725 |  |  |  | 13557.315
[17 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
| Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
4. ¿Qué gestión adelantó la dirección técnica líder, en el marco de sus competencias, con las entidades responsables para que estas avancen en el cumplimiento de sus acciones, en particular para aquellas que se encuentran rezagadas en su ejecución?
| Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
4.
| Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
4.
| Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
4.
| Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.
4.
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx”

## Indicadores de Resultado (IR)
INDICADORES DE RESULTADO
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES | [5 empty] | 2. MEDICIÓN | [19 empty] | 3. SEGUIMIENTO
Indicador | Descripción | Relación con: |  |  |  | Fórmula de cálculo | Unidad de medida | Tiempo de medición |  | Línea base |  |  | Metas | [8 empty] | Metodología de medición | Fuentes de información | Días de rezago | Serie disponible | Responsable del indicador |  |  | Responsable del seguimiento al indicador en DNP |  |  | Avance
|  | Dimensión | Indicadores de resultado del PND vigente | ODS | Acción PAS |  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Valor | Año | Fuente LB | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | Entidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | 2022-2 | 2023-2 | 2024-2 | 2025-2 | 2026-2 | 2027-2 | 2028-2 | 2029-2 | 2030-2
Índice Nacional de Capacidades en Evaluación | Coordinado por DEval , busca medir las capacidades y prácticas de evaluación en el ámbito de las políticas, programas y servicios sociales de los países, y la elaboración de un informe periódico que resuma los principales resultados, caracterice la situación en cada país y a nivel regional, y las tendencias observadas. | Descripción general | Porcentaje de evaluaciones con datos cuantitativos primarios publicados en el catálogo ANDA | ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 2.1 Construir e implementar un índice de uso de evaluaciones, con el objetivo de medir y ampliar el uso de la evidencia existente de evaluaciones. | La disponibilidad de la línea de base estará durante el segundo semestre de 2022 y a partir de esta información se podrán formular las metas.

## Desplegables (hidden)
Tipo | Forma de acumulación
Gestión | Flujo
Producto | Acumulado
Resultado | Reducción
Reducción acumulada
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Dirección del Sistema General de Regalías | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Dirección de Desarrollo Digital
DADS | Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos |  | Subdirección de Gestión Ambiental | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección General Territorial | Subdirección General Sectorial | Subdirección de Prospectiva Digital
DENDD | Dirección de Economía Naranja y Desarrollo Digital | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  | Subdirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario Rural | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Productvidad, Internacionalización y Competencia | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DDFF | Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Movilidad y Transporte Urbano | Subdirección de Educación |  |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
DODT | Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
DER | Dirección de Estrategia Regional
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad Social | [5 empty] | Grupo de Tecnología
DDS | Dirección de Desarrollo Social | [6 empty] | Subdirección de Género
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DIDE | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DPIP | Dirección de Programación de Inversiones Públicas
DGDHP | Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz
DJSD | Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
DGP | Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
DSEC | Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR
DG | Dirección General
SGPDN | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROSPECTIVA Y DESARROLLO NACIONAL
SGDDT | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
SGSGR | SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
SGISE | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
|  | PGN-propios |  |  | Ambiente
|  | PGN-nación |  |  | Censo 2005 y proyecciones DANE
|  | PGN-nación- funcionamiento |  |  | Conflicto armado y seguridad ciudadana
|  | PGN-propios- funcionamiento |  |  | Demografía y población
|  | SGR |  |  | Descripción general
|  | SGP |  |  | Economía
|  | Otros |  |  | Educación
Finanzas públicas
Justicia y derecho
Medición de desempeño municipal
Mercado laboral
Ordenamiento territorial
Percepción ciudadana
Pobreza
Presupuesto general de la nación
Salud
Seguridad integral marítima y fluvial
Vivienda y acceso a servicios públicos